Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 04.05.2010 | № | 051-14-36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы» в 2009 году | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы», утвержденной решением Думы города Саянска от 29.12.2005 года №110-68-96 (в редакции решения Думы от 10.11.2008г. №051-14-100), в 2009 году, руководствуясь ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы», утвержденной решением Думы города Саянска от 29.12.2005 года №110-68-96 (в редакции решения Думы от 10.11.2008г. №051-14-100), в 2009 году принять к сведению (Приложение №1).

- Продолжить работу по исполнению Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы» в 2010 году.

- Настоящее решение опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети Интернет.

Председатель Думы

городского округа                                                                    В.А. Бескубский

Исп. Безродных О.В.

тел. 5-33-94

Приложение №1

к решению Думы городского округа

«город Саянск»

от 04.05.2010г. №051-14-36

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы»

в 2009 году

В целях реализации государственной политики в области образования, создания условий, обеспечивающих организацию питания обучающихся и воспитанников, обновления материально-технической базы образовательных учреждений решением Думы города Саянска IY созыва от 29.12.2005 года №110-68-96 утверждена Программа «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы» (далее Программа). В связи с необходимостью замены технологического, холодильного оборудования и инвентаря не предусмотренного в плане мероприятий, в Программу  решением Думы городского округа от 10.11.2008г. №051-14-100 были внесены изменения.

На 2009 год по  Программе предусмотрено 1181,0 тыс. руб.  В связи с дефицитом местного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2009 году средств не предусмотрено. Исполнение Программы 0%.

ВЫВОД:

Мероприятия Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы» в связи с дефицитом местного бюджета в 2009 году не выполнены.

Заместитель мэра городского округа                                       Р.М. Хайрутдинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к информации об исполнении Программы УМТБ МОУ |
| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2006 - 2010 годы" в 2009 году (средние общеобразовательные школы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Утверждено по Программе |  |  |  |  |  |  | 2008 год |  | 2009 год |  | Исполне-ние Прог-раммы в целом (%) |
|  |  | Муниципальные образовательные учреждения (единиц) | Итого | Цена тыс.руб. (прог-ноз) | Сумма затрат тыс. руб. |
|  |  | Гимна-зия №1 | СОШ №2 | СОШ №3 | СОШ №4 | СОШ №5 | СОШ №6 | СОШ №7 |  |  | План по Прог-рамме | Испол-нено | План по Прог-рамме | Испол-нено |
| Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посудомоечная машина МПУ 700 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 5 | 124,6 | 623,0 | 120,0 | 120,0 | 503,0 | 0 | 19,3 |
| 2 | Электроплита ПСМ (4-х конфорочная с жарочным шкафом) | 1 |  |  | 1 | 43,0 | 43,0 |  |  | 43,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Электрокотел пищеварочный КПЭ-100 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 66,58 | 199,7 |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 | Электромясорубка МИМ-250 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 22,05 | 66,2 | 22,0 |  | 44,2 | 0 | 0,0 |
| 5 | Холодильник бытовой, холодильная камера, холодильный шкаф | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 7 | 21,26 | 148,8 | 148,8 | 128,6 |  | 0 | 86,4 |
| 6. | Микроволновая печь | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 7 | 3,74 | 26,2 | 26,2 | 19,7 |  |  | 75,2 |
| 7. | Пекарский шкаф |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 55,0 | 55,0 |  |  | 55,0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого: | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |  | 1161,9 | 317,0 | 268,3 | 645,2 | 0 | 23,1 |
|  | * приобретенное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель мэра городского округа Р.М. Хайрутдинов |  |  |  |  |  |  |  |