Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

VI созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 29.06.2012г. | № | 61-67-12-45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения городской Программы развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы» в 2011 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения городской  «Программы развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы» в 2011 году, утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2007г. № 041-14-118, руководствуясь статьями 2, 63 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», статьей 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

Р Е Ш И Л А:

1.Информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе  исполнения городской  Программы развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы в 2011 году, утвержденной решением Думы городского округа от 08.10.2007г. № 041-14-118 (в действующей редакции), принять к сведению (Приложение № 1).

2. Настоящее решение опубликовать в  газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                                       Р.М. Хайрутдинов

исп. Безродных О.В.

5-33-94

|  | Приложение №1 к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.06.2012г.; №; 61-67-12-45. |
| --- | --- |

Информация

о ходе исполнения городской Программы  развития  муниципального дошкольного   образования на 2008-2012 годы

в 2011 году

В целях обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного дошкольного образования, решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2007г. № 041-14-118 утверждена городская Программа развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы (далее Программа). В целях исполнения Программы в полном объеме, в нее внесены изменения.

Муниципальное образование «город Саянск» включено в областную государственную целевую Программу поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы (далее Областная программа), утвержденную постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 г. N 44/52-ЗС.

На 2011 год по Программе предусмотрено 20 713,5 тысячи рублей, в том числе из областного бюджета 10 120,8 тысяч рублей, из них финансирование отчетного года 9 000,0 тысяч рублей; из местного бюджета 10 592,7 тысяч рублей. В местном бюджете на 2011 год утверждено 20 713,5 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий Программы израсходовано 20 142,8 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 10 120,8 тысяч рублей, местного бюджета 10 022,0 тысяч рублей, из них по Программе 9 060,5 тысячи рублей. Выделенные в 2011 году средства направлены на капитальный ремонт и оснащение оборудованием детского учреждения № 22 в микрорайоне Олимпийский. Исполнение финансирования Программы составило 97,2%.

В 2011 году  завершены работы,  переходящие с 2010 года,  заключены и исполнялись контракты по результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме на 2011 год. Выполнялись следующие виды работ: устройство крыши, устройство проездов и площадок, монтаж малых форм, устройство теневых навесов, монтаж системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения, системы видеонаблюдения, установка технологического оборудования (пищеблок и прачечная), устройство контура заземления и внутренние электромонтажные работы подвала, установка санитарно-технического и вентиляционного оборудования.

Для оснащения дошкольного учреждения приобретено: музыкальные центры, спортивное оборудование и инвентарь, посуда, телевизоры, оргтехника, медицинское оборудование, кухонное оборудование, ткань на шторы, карнизы, ковры, хозяйственные товары, пожарный инвентарь, канцелярские товары. Всего  на сумму 1 947,1 тыс. руб.  В декабре 2011 года заключены контракты с условием оплаты в 2012 году на приобретение мягкого инвентаря и мебели.

Сверх средств, предусмотренных по Программе в 2011 году, в целях укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, решения проблемы обеспеченности местами детей в дошкольных образовательных учреждениях были проведены следующие мероприятия:

- В рамках исполнения соглашения № 55-58-31/11 о взаимодействии между министерством образования Иркутской области и администрацией муниципального образования «город Саянск» в 2011 году по реализации мероприятий, направленных на развитие системы образования муниципального образования «город Саянск» поставлено учебно-лабораторное оборудование в МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 21» на сумму 1 147,2 тыс. руб., дополнительное оборудование в МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 25» и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» по одному комплекту на общую сумму 1 878,8 тыс. руб. Всего на сумму 3 026,0 тыс. руб.

- По проекту «Народный бюджет» выполнено устройство 12 теневых навесов в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35», МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад    № 36» по 4 теневых навеса в каждом учреждении на общую сумму 1 854,65 тыс. руб.

- В 2011 году открыто две новые группы на 40 мест в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10», МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад    № 36, финансирование на оснащение которых, проведено в декабре 2010 года. Кроме этого, в действующих группах было открыто дополнительно 80 мест, на оборудование которых из местного бюджета выделены средства в сумме 983,7 тыс. руб.

- Индивидуальным предпринимателем  Журавлевой О.А. открыта группа по уходу и присмотру за детьми для 15 детей, 8 детей стабильно посещают группу.    Для организации деятельности группы индивидуальному предпринимателю  Журавлевой О.А переданы в аренду помещения площадью 164,6 квадратных метров, размер арендной платы составляет 1,2 тыс. руб. в месяц. В целях поддержки вариативных форм дошкольного образования по Программе на 2012 год предусмотрены средства на оплату коммунальных услуг в сумме 45,0 тыс. руб. (3,7 тыс. руб. в месяц).

Всего дополнительно привлечено 5 864,35 тыс. руб.

Вывод:

Исполнение финансирования Программы составило 97,2%.

Мероприятия городской Программы развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы в 2011 году  выполнены в полном объеме.

План капитального ремонта дошкольного учреждения № 22 за 2010 и 2011 годы выполнен на 80%, план оснащения на 25%.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                         М.Н. Щеглов