Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 28.02.2011 | № | 51-67-11-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Об исполнении городской программы непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов города Саянска «Педагогические кадры» на 2005-2010 годы в 2010 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования  «город Саянск» о ходе исполнения городской  программы непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов города Саянска «Педагогические кадры» на 2005-2010 годы», утвержденной решением Думы города Саянска от 30.12.2004г. №110-68-61, в 2010 году,  руководствуясь ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа  муниципального образования «город Саянск» об  исполнении городской  программы непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов города Саянска «Педагогические кадры» на 2005-2010 годы», утвержденной решением Думы города Саянска от 30.12.2004г. №110-68-61, в 2010 году принять к сведению  (Приложение №1).

- Считать городскую  программу непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов города Саянска «Педагогические кадры» на 2005-2010 годы», утвержденную решением Думы города Саянска от 30.12.2004г. №110-68-61, исполненной, снять решение с контроля.

- Настоящее решение опубликовать в  газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети Интернет.

Председатель Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                          	В.А. Бескубский

исп. Безродных О.В.

5-33-94

|  | Приложение №1 к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.02.2011 № 51-67-11-10 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения городской программы непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов города Саянска «Педагогические кадры на 2005-2010 гг.» в 2010 году

Выполнение городской программы непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов города Саянска «Педагогические кадры на 2005-2010 гг.»  (далее Программа) в управлении образования находится на постоянном контроле. Работа по Программе проводилась с целью создания условий для развития профессиональной компетентности педагогических работников, обеспечивающих формирование квалифицированного, творческого, социально-активного педагогического потенциала города в условиях модернизации, социальной защиты педагогов – молодых специалистов.

По Программе на реализацию мероприятий в 2010 году предусмотрено 482,3 тысяч рублей, в том числе на исполнение стратегического плана обучения педагогических кадров 280,0 тысяч рублей и на работу с молодыми специалистами 202,3 тысяч рублей. На исполнение мероприятий Программы в бюджете на 2010 год средства не предусматривались.

Исполнение Программы по направлениям:

- Организация непрерывного образования педагогов, не требующая финансирования

| Направления повышения квалификации | Количество педагогов | % от общего количества |
| --- | --- | --- |
| Выездная курсовая подготовка | 51 | 7,1 |
| Курсы на базе Информационно-методического центра с приглашением специалистов (из гг. Иркутска, Москвы) | 155 | 22 |
| Дистанционное обучение на базе Информационно-методического центра | 58 | 8 |
| Семинары через городские профессиональные объединения | 356 | 49 |
| Семинары, проводимые специалистами Информационно-методического центра | 176 | 24,4 |
| Мастер-классы для педагогов города | 180 | 25 |
| Консультации, проведенные специалистами Информационно-методического центра | 564 | 78,3 |
| Заочное обучение по целевому набору | 27 | 3,7 |
| Заочное обучение (второе высшее образование) | 11 | 2 |
| Обучение в аспирантуре | 6 | 0,8 |

II. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала

| Мероприятия | Количество педагогов (учреждений), охваченных поддержкой | Объем средств поддержки (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Городские мероприятия, проводимые специалистами управления образования и Информационно-методическим центром | 704 | В пределах текущего финансирования |
| Приоритетный национальный проект «Образование» | 1 | 200,0 |
| Участие в конкурсе на присуждение премии Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности | 5 | 800,0 |
| Участие в Форуме «Образование Приангарья» (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №36 «Улыбка») | 10 | 25,0 |
| Работа Центра сигнальных экземпляров на базе Информационно-методического центра для педагогов образовательных учреждений (методическая литература из издательств России) | 572 | 60,1 |
| Работа пилотных площадок по апробации новых учебно-методических комплектов (учебники из издательств России) | 18 | 74,9 |
| Семинар в г. Москва ( за счет издательства «Просвещение») | 1 | 52,4 |
| Сотрудничество с книжными магазинами (обеспечение педагогов бесплатными методическими пособиями) | 16 | 6,0 |
| Городской конкурс Учитель года | 12 | 44,0 |
| Мероприятия в рамках года Учителя | 350 | 50.0 |
| Итого | 1679 | 1312,4 |

III. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессионально-личностного совершенствования педагогов:

1) Информационно-методическим центром разработан проект «Школа открытого образования взрослых» (ШООВ), её структура:

- Центр педагогического развития.

- Консалтинговый центр социально-правовой поддержки.

- Школа информационно-коммуникационного  резерва.

- Корпоратив-учеба (в рамках экспериментальной деятельности по  реализации метапроекта «Развитие личности школьников в воспитательном пространстве города»).

- Открытое окно сайта (www.imc-sayansk.mou.su) Информационно-методического центра (он-лайн-консультация в сетевом режиме «вопрос-ответ»).

2) Разработаны и подготовлены к лицензированию учебные  программы для педагогов:

- «Профессиональная культура педагогов» (7 модулей) на 198 часов.

- «Программа «Информационно-коммуникационные технологии - компетентность педагога» (5 модулей) на 72 часа.

IV.  Совершенствование содержания и форм непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов

1)  Открыто по договору с областным ресурсным центром 3 учебные площадки на базе ресурсного центра для обучения педагогов информационно-коммуникационным технологиям (медиа-культура, сетевое взаимодействие педагогов, создание учебного фонда на электронных и бумажных носителях).

2) Разработан Партнёрский исследовательский проект «Усиление учительского потенциала школ», направленный на обогащение содержания работы классного руководителя, учителя предметника и на выход учителя в социум в рамках новых образовательных стандартов(7 школ-партнеров).

V.Научно-методическое обеспечение обновления непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов города и организация опытно-экспериментальной работы

В 2010 году организована работа восьми  областных площадок, федеральная одна,  шесть пилотных площадок по апробации учебно-методических комплектов. Открыта областная площадка  по усилению инновационного потенциала на базе Информационно-методического центра. Проведено шесть  научно-методических мероприятий совместно с учеными по подготовке школ к реализации новых государственных стандартов с общим охватом 342 педагога.

VI. Работа с молодыми педагогами

1. По состоянию на 01.01.2011 года в образовательных учреждениях работает 28 молодых педагогов (до 35 лет), из них молодых специалистов, окончивших учебные заведения с 2008 по 2010 г.г. 11 человек, уволился 1.

| Мероприятия | Количество молодых педагогов |
| --- | --- |
| Работа Клуба молодых педагогов | 28 |
| Фестиваль молодых | 28 |
| Методические мероприятия в г.Иркутске | 5 |
| Семинары-практикумы | 16 |
| Консультирование по вопросам трудового законодательства | 14 |

Вывод:

- Мероприятия программы за 2010 год  выполнены в полном объеме.

- Программные мероприятия позволили осуществить поддержку развития кадрового потенциала общим с объемом средств    1312,4 тысяч рублей, в том числе за счет национального проекта «Образование» - 1000,0 тысяч рублей, за счет издательств – 187,4 тысячи рублей, спонсорской помощи – 100,0 тысяч рублей.

Информация по исполнению Программы за 2005-2010 г.г.

В 2010 году Программа завершена.

1. Исполнение программы по содержанию деятельности осуществлено в полном объеме.

2. На обучение педагогических кадров запланировано средств по Программе 1788,0 тысяч рублей, исполнено 508,8 тысячи рублей, что составило 28,5% (Приложение №1).  На поддержку молодых педагогов запланировано по Программе – 1489,9 тысячи рублей, исполнено – 472,8 тысячи рублей (31,7%) (Приложение № 2).

3. Программные мероприятия помогли  успешно реализоваться педагогам:

- в национальном проекте «Образование»: из 7 школ получили по 1000,0 тысяч рублей (из них 490,0 тысяч рублей потрачено на обучение педагогов); 40 педагогов получили по 100,0 тысяч рублей; 1 учитель – 200,0 тысяч рублей; 3  учителя – 250, 0 тысяч рублей; 2 учителя – 25,0 тысячи рублей.

- в получении поддержки премии губернатора за воспитание талантливых детей –  22   премированы по 5,0 тысяч рублей;

- 9 раз образовательные учреждения становились призерами в областных конкурсах форума «Образование Приангарья» и были  премированы ценными подарками (компьютерная и телевизионная техника, учебно-методические пособия);

- установлено сотрудничество с 5 российскими издательствами.

3.Сравнительный анализ кадрового потенциала  начала и окончания реализации Программы показал следующее:

| Показатели | 2004 год | 2010 год | динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество педагогических работников | 880 | 790 | -90/11% |
| Обеспеченность педагогическими кадрами | 99,6% | 96,6 % | -3 % |
| Имеют высшее образование, в том числе работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 54,4% 27% | 57,7% 32,2% | +3,3% +5,2 |
| Наличие квалификационной категории | 79% | 82,7% | +3,7% |
| Средний возраст | 41 год | 43 года | +2 |
| Пенсионеров | 40 | 60 (7,5%) | +20 |

4.С целью поддержки развития созданной системы профессионального развития педагогов в городе  2010 году принята ведомственная целевая программа «Педагогические кадры» на 2011-2015 г.г.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                         М.Н. Щеглов

|  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к информации об исполнении городской |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программы "Педагогические кадры" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 2005-2010 годы |  |  |  |  |  |  |
| Анализ исполнения стратегического плана обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| педагогических кадров муниципальной системы образования г. Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 2005 по 2010 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория кадров | Направле-ние обучения | Исполнение плана обучения педагогических кадров |  |  |  | Исполнение плана финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | План обуче-ния (кол-во чел.) |  | Испол-нено 2005-2010 г.г. (чел.) | Испол-нено в % | План финан-сирова-ния (тыс. руб.) | Испол-нено 2005-2010 г.г. (чел.) | в том числе: |  |  | Ис-пол-нено в % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств мест-ного бюдже-та (тыс. руб.) |  | за счет средств феде-раль-ного бюд-жета (тыс. руб.) |  |
| 1.Обучение при внутренних перемещениях руководителей | Курсы вхождения в должность | 14 |  | 25 | 178,6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.Обучение молодых специалистов | Курсы становле-ния в профессии | 17 |  | 38 | 223,5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3.Подготовка резерва руководящих кадров | Курсы вхождения в должность для подготовки резерва руководящих кадров | 12 |  | 32 | 266,7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 4.Обучение при изменениях: 4.1.Руководи-телей образова-тельных учреждений |  | 25 |  | 35 | 140,0 | 200,0 | 3 | 3 |  |  | 1,5 |
| 4.2.учителей начальной школы | 1.Содержа-нию и методике преподава-ния по мо-дернизиро-ванным программам | 24 |  | 189 | 787,5 | 82,0 | 3 | 3 |  |  | 3,7 |
| 4.3.учителей основной школы |  | 390 |  | 1530 | 392,3 | 820,0 | 497,3 | 7,3 |  | 490,0 | 60,6 |
| 4.4.учителей профильной школы |  | 61 |  | 92 | 150,8 | 516,0 | 2,5 | 2,5 |  |  | 0,5 |
| 4.5.педагогов дошкольных образова-тельных учреждений |  | 221 |  | 285 | 129,0 | 170,0 | 3 | 3 |  |  | 1,8 |
| 5.Обучение по заявке образова-тельного учреждения |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 764 |  | 2226 | 291,4 | 1788,0 | 508,8 | 18,8 |  | 490,0 | 28,5 |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                         М.Н. Щеглов

|  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к информации об исполнении городской |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программы "Педагогические кадры" |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 2005-2010 годы |  |  |  |
| Поддержка молодых педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление работы | Утвер-ждено по Прог-раммме на 2005-2010 годы (тыс.руб.) | в том числе: |  | Испол-нено за 2005-2010 г.г. (тыс. руб.) | в том числе: |  | Испол-нено в % |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) | за счет средств област-ного бюджета (тыс. руб.) |  | за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) | за счет средств област-ного бюджета (тыс. руб.) |  |
| 1. | Работа с учебными заведениями и областным кадро-вым агентством "Учитель" по при-влечению молодых специалистов | 12,0 | 12,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 16,7 |
| 2. | Обеспечение жильем прибывших в город педагогических специалистов | 380,0 | 380,0 |  | 50,6 | 50,6 |  | 13,3 |
| 3. | Финансирование единовременного пособия молодым специалистам, прибывшим в город (подъемные) | 140,3 |  | 140,3 | 17,5 |  | 17,5 | 12,5 |
| 4. | Работа городского клуба "Молодой специалист" | 20,0 | 20,0 |  | 8,0 | 8,0 |  | 40,0 |
| 5. | Профессиональный конкурс "Молодой специалист" | 50,0 | 50,0 |  | 7,0 | 7,0 |  | 14,0 |
| 6. | Установление повышенного разряда молодым специалистам. | 678,8 | 150,4 | 528,4 | 359,5 | 184,8 | 174,7 | 53,0 |
| 7. | Целевое заочное обучение в педагогических ВУЗах | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 0,0 |
| 8. | Организация наставничества. | 58,8 |  | 58,8 | 28,2 |  | 28,2 | 48,0 |
| 9. | Аттестация молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1489,9 | 612,4 | 877,5 | 472,8 | 252,4 | 220,4 | 31,7 |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                         М.Н. Щеглов