Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 31.03.2011 | № | 51-67-11-20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения комплексной межведомственной программы «Молодежь г.Саянска в 2008-2010гг» в 2010 году. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав информацию о ходе исполнения в 2010 году комплексной межведомственной программы "Молодежь г. Саянска в 2008 - 2010 гг.", утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2007г. № 041-14-120, руководствуясь пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», статьей 21 Устава муниципального образования "город Саянск", Дума городского округа муниципального образования "город Саянск" решила:

1. Информацию о ходе исполнения комплексной межведомственной программы "Молодежь г. Саянска в 2008 - 2010 гг." в 2010 году принять к сведению (приложение № 1).

2. Считать комплексную межведомственную программу "Молодежь г. Саянска в 2008 - 2010 гг.", утвержденную решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2007г. № 041-14-120, исполненной, снять решение с контроля.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»			В.А.Бескубский

Исп.Лемешонок О.В.

5-67-22

Приложение № 1

к решению Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

от «31»03.2011г.

№51-67-11-20

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе исполнения в 2010 году комплексной межведомственной программы «Молодежь г.Сянска в 2008-2010гг»

С целью реализации государственной молодежной политики в  муниципальном образовании «город Саянск» решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2007г. № 041-14-120 была утверждена комплексная межведомственная программа "Молодежь г. Саянска в 2008 - 2010 гг." (далее по тексту – Программа).

Цель Программы: формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

Реализация мероприятий по Программе осуществлялась по разделам:

| Наименование мероприятия | Утверждено по программе на 2010 год, тыс.руб | Исполнено, тыс.руб | Анализ выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. «Здоровое поколение» |  |  |  |
| 1.1. Праздник для студентов «Татьянин день» | 12,0 | 7,0 | Традиционно в январе состоялось празднование Дня Российского студенчества «Татьянин День». Мероприятие прошло в формате спортивного праздника на корте детского спортивного клуба «Непобедимый». Приняли участие студенты всех средних профессиональных учреждений города. Число участников более 100 человек. |
| 1.2. Городской конкурс «Краса-девичья коса» | 15,0 | - | В 2010 году не проводился. |
| 1.3. Безалкогольная акция «Милк-сейшн» | 7,0 | - | Ежегодное мероприятие по профилактике социально-негативных явлений проведено в развлекательном центре «Европа». Молодежная дискотека, проходящая под девизом "Мы за здоровый образ жизни!", проводится по инициативе местного отделения всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России", в качестве призов - продукция молочного комбината "Саянский". Приняло участие 250 человек. |
| 1.4. Фестиваль «Студенческая весна» | 45,0 | 30,0 | Муниципальный этап областного конкурса проведен в ДК «Юность». Участие приняли творческие коллективы всех средних профессиональных учреждений города. Победителей выбирали по направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное и др. |
| 1.5. Городская студенческая акция, посвященная международному Дню здоровья | 5,0 | - | Традиционно в сентябре месяце стартует акция «День здоровья» среди всех образовательных учреждений города. Все средние профессиональные учреждения города приняли активное участие в акции. Мероприятие проведено без привлечения средств местного бюджета. |
| 1.6. Конкурс «В здоровом теле – здоровый дух» | 5,0 | 6,5 | Конкурс состоялся в конце декабря, участие приняли все клубы по месту жительства: Лидер, Непобедимый, Олимп, Искра, а также городской клуб туристов. Победителям вручены ценные подарки. |
| 1.7. Городской праздник «День молодежи» | 100,0 | 30,0 За счет спонсорских средств | С концертными номерами выступили вокальные, танцевальные коллективы, гости города из городов Зима, усть-Илимск, Черемхово. Состоялось торжественное награждение молодых работников предприятий и учреждений города за активное участие в городских мероприятиях, общественной жизни своего предприятия, учреждения. Мероприятие проведено без привлечения средств местного бюджета, за счет спонсорской помощи. |
| 1.8. Соревнования по дворовому футболу | 5,0 | 13,5 | Накануне Нового Года состоялись состязания между детскими спортивными клубами по месту жительства: Лидер, Непобедимый, Олимп, Искра. Победители награждены ценными подарками. |
| 1.9. Фестиваль бардовской песни «Песни нашего двора» | 5,0 | - | В рамках празднования Дня города проводился региональный фестиваль бардовской песни, в котором приняли участие барды г.Саянска. |
| 1.10. Городской туристический слет | 25,0 | 5,0 За счет спонсорских средств | В августе проведен городской туристический слет. В течение трех дней участники преодолевали полосу препятствий, показали мастерство в ориентировании на местности, знании туристических узлов, кулинарном искусстве в природных условиях, порадовали себя и болельщиков зажигательными номерами художественной самодеятельности. Все участники награждены грамотами и призами. |
| 1.11. Турнир «Девчонки играют в футбол» | 5,0 | 6,5 | Проведено первенство города по мини-футболу среди девочек. Мероприятие финансировалось за счет средств программы профилактики наркомании. |
| 1.12. Чемпионат города по лапте | 5,0 | - | В 2010 году мероприятие не проводилось. |
| 1.13. Игры КВН | 30,0 | - | В городе сложились 2 лиги - школьная и студенческая. Игры 2010 года проведены в ДК "Юность" без привлечения средств местного бюджета. |
| 1.14. Фестиваль «Студенческая зима» | 38,0 | - | В 2010 году не проводился. |
| 1.15. Частичная оплата путевок | 50,0 | 629,0 | В 2010 году 25 детей отдохнули в ВДЦ «Океан» и «Орленок», оплата путевок в которые производилась за счет средств федерального бюджета – 510,0 тыс.рублей, средств областного бюджета 119.0 тыс.рублей. Еще 14 человек отдохнули в областных летних лагерях на о.Ольхон и в п.Федяево Черемховского района, путевки в которые также частично оплачивались из областного бюджета. |
| Итого по разделу | 332,0 | 727,5 |  |
| II. «Гражданин России» |  |  |  |
| 2.1. Акция «Я – гражданин России!» (конкурс на лучшее знание государственной символики России, торжественное вручение паспортов) | 5,0 | - | Проведена ежегодная областная акция "Георгиевская ленточка". Было роздано более 1000 ленточек. Проведено без привлечения средств местного бюджета. |
| 2.2. Дискуссионный клуб «Особое мнение» | 5,0 | - | В 2010 году мероприятие не проводилось. |
| 2.3. День призывника | 25,0 | 5,0 | День призывника прошел в актовом зале Химико-технологического техникума. Присутствовало более 200 призывников. |
| 2.4. Мотопробег, посвященный Дню памяти | 19,0 | - | В связи с ужесточением требований к организаторам и участникам авто- и мотопробегов со стороны ГИБДД в 2010 году мотопробег не проводился. Молодыми специалистами ОАО «Саянскхимпласт» проведен велопробег Саянск-Балаганск. |
| 2.5. День российского флага | 5,0 | - | На базе отдыха Елочка совместно с МОУ ДОД ДДТ «Созвездие» и активистами Молодой Гвардии Единой России прошло мероприятие, посвященное Дню российского флага, в рамках которого проведены конкурсы, викторины среди детей и подростков на знание Российской символики, спортивные эстафеты. |
| 2.6. Цикл мероприятий, посвященных юбилею города | 100,0 | 44,3 За счет сметы расходов учреждений | На спортивных площадках города прошли спортивные состязания, посвященные 40-летнему юбилею города, по мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, волейболу, плаванию, пауэрлифтингу, легкой атлетике, в спортивных мероприятиях приняли участие люди с ограниченными возможностями. В течение апреля 2010г. в учреждениях культуры проходили мероприятии, посвященные 40-летию города. 23.04.2010г. во Дворце культуры «Юность» состоялся праздничный вечер, посвященный 40-летию города. Подведены итоги конкурса на праздничное оформление учреждений социальной сферы и торговых организаций, прошла выставка работ Саянских художников «Арт-Саянск-2010». С 1 по 9 августа на площадках города учреждениями культуры и спорта проводились мероприятия, посвященные 25-летней годовщине со дня присвоения Саянску статуса города, праздники дворов. |
| 2.7. Конкурс по военно-профессиональной ориентации молодежи | 10,0 | 4,8 За счет спонсорских средств | В рамках этого мероприятия проведен городской конкурс среди учащихся старших классов по вождению автомобиля на приз Деда Мороза. Участники и победители награждены подарками. Мероприятие проведено без привлечения средств местного бюджета. Команда г.Саянска приняла участие во Всероссийской спартакиаде допризывной молодежи, и Всероссийской спартакиаде среди образовательных учреждений РОСТО ДОСААФ в г.Томске. Заняли 4 общекомандное место. |
| Итого по разделу | 169,0 | 54,1 |  |
| III. «Молодая семья» |  |  |  |
| 3.1. Подарки новобрачным и новорожденным от мэра города (поздравительные открытки, фото-альбом «Я родился в Саянске») | 30,0 | 5,0 За счет спонсорских средств | В рамках празднования Дня города, на центральной площади города чествовали новобрачных, которым были вручены цветы и памятные подарки. |
| 3.2. Клуб молодой семьи | 5,0 | - | Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике постоянно ведется работа по разъяснению молодым семьям условий и положений муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступное жилье для молодых семей», которая помогает молодым семьям улучшить свои жилищные условия, направлена на укрепление института семьи и брака. |
| 3.3. Разработка нормативно-правовых документов, необходимых для реализации программы «молодым семьям – доступное жилье» | - | - | В феврале 2010 году постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» № 110-37-54-10 утверждена долгосрочная целевая программа «Доступное жилье для молодых семей на 2010-2015 годы». В целях реализации мероприятий указанной выше программы, постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 01.09.2010г. № 110-37-673-10 создана постоянно действующая комиссия по формированию списков молодых семей при администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее по тексту – Комиссия). Утверждено положение о Комиссии. Также утвержден Порядок формирования списка семей – участников долгосрочной целевой программы «Доступное жилье для молодых семей на 2010-2015 годы» и получение ими социальных выплат. |
| 3.4. Участие в областном конкурсе на право реализации программы «Молодым семьям – доступное жилье» | - | - | Муниципальная программа приняла участие в областном конкурсе на право реализации программы. В 2010 году 28 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья. 14 семей реализовали свое право в 2010 году. Остальные семьи могут это сделать в течении срока действия свидетельства. В 2010 году привлечено средств местного бюджета – 3054,0 тысячи рублей, областного бюджета – 3151,5 тысячи рублей, федерального бюджета – 1609,5 тысячи рублей. 15 молодых семей получили дополнительную социальную выплату при рождении ребенка – 1548,3 тыс.рублей из средств областного бюджета. Продолжена работа с молодыми семьями - участниками программы в 2005 году, им была возмещена часть процентной ставки по полученным кредитам в размере 104,9 тысячи рублей из средств местного бюджета, 104,9 тысячи рублей - из средств областного бюджета. |
| Итого по разделу | 35,0 | 5,0 |  |
| IY. «Профессионализм молодых» |  |  |  |
| 4.1. Стипендия мэра | 33,6 | 24,0 | По итогам конкурсов «Ученик года» (победитель - учащийся 11 класса муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Ремнев Артем); "Студент года" (победитель – студентка ОГОУ СПО «Химико-технологический техникум г.Саянска» Лебедева Наталья) получали в 2010 году стипендию мэра в размере 1000 рублей ежемесячно. |
| 4.2. Фестиваль «Молодость. Творчество. Современность» | - | - | Согласно программе мероприятие проводилось в 2008г., проведение мероприятия в 2010 году не запланировано |
| 4.3. Конкурс молодых специалистов | - | - | Согласно программе мероприятие проводилось в 2008г., проведение мероприятия в 2010 году не запланировано |
| 4.4. Клуб молодых специалистов | 18,0 | - | На всех крупных предприятиях и учреждениях города созданы Советы молодых специалистов, которые осуществляют свою деятельность без привлечения средств местного бюджета за счет средств предприятий и учреждений. Молодые специалисты принимают участие в тренингах, интеллектуальных играх, спортивных городских мероприятиях. Активно участвовали в марафоне-эстафете «Помоги ребенку и ты спасешь мир», проводили субботники по очистке города от мусора, принимали участие в экологических патрулях. |
| 4.4. Городской конкурс «Студент года» | 37,0 | 16,7 | В ноябре 2010 года состоялся городской конкурс "Студент года", в котором приняли участие 3 представителя образовательных учреждений среднего профессионального образования. По итогам конкурса победитель (студентка химико-технологического техникума Клеймихина Светлана) в течение 2011 года будет получать стипендию мэра. |
| 4.5. Участие в областных семинарах и конкурсах | 50,0 | 5,5 | На участие в областном конкурсе "Молодежь Иркутской области в лицах" от города Саянска в 2010 году было подано 12 заявок. В число победителей вошли 5 человек, остальные награждены дипломами лауреатов. Церемония награждения победителей состоялась в г. Иркутске, всем были вручены подарки. В июле 2010 года проведен областной лагерь "Байкал-2020", который ориентирован на создание эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую и социально-экономическую жизнь регионов. Участие в смене лагеря приняли 12 молодых специалистов предприятий и учреждений города Саянска. |
| Итого по разделу | 138,6 | 46,2 |  |
| Y. «Молодежь в информационном пространстве» |  |  |  |
| 5.1. Конкурс программ для летних оздоровительных лагерей | 37,0 | - | В 2010 году конкурс не проводился, тем не менее на территории муниципального образования «город Саянск» было открыто 10 лагерей дневного пребывания детей в образовательных учреждениях, загородный оздоровительный лагерь «Елочка», организовано оздоровление детей на базе ЗАО Санаторий-профилакторий "Кедр", ЗАО Санаторий - профилакторий "Восток-Улан", часть детей отдыхала в загородных оздоровительных лагерях других территорий Иркутской области. Всего летними мероприятиями отдыха и оздоровления в 2010 году охвачено 3646 детей В каждом летнем оздоровительном лагере действовала разработанная программа, направленная на оздоровление детей, профилактику социально-негативных явлений, вовлечение детей в культурно-массовые мероприятия. |
| 5.2. Конкурс авторских вариативных программ | 152,0 | - | В связи с дефицитом бюджета в 2010 году конкурс не проводился, однако в образовательных учреждениях города разработаны и действуют вариативные программы, направленные на развитие физических качеств детей и подростков, на социализацию лиц, имеющих ограниченные возможности, а также на развитие творческого потенциала молодежи. В средних обшеобразовательных школах города внедрены и успешно реализовываются 4 авторских вариативных программы |
| 5.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | 120,0 | 70,0 | За счет средств Программы на трудоустройство несовершеннолетних было направлено 70.0 тыс.рублей, трудоустроено 17 несовершеннолетних. Со всеми были заключены договоры, несовершеннолетние работали на благоустройстве территории Дома детского творчества. |
| 5.4. Работа студенческого педагогического отряда | 10,0 | - | Не выполнен пункт раздела в связи с отсутствием педагогического отряда |
| Итого по разделу | 319,0 | 70,0 |  |
| YI. «Молодежные организации и объединения» |  |  |  |
| 6.1. Конкурс «Лидер завтрашнего дня» | 9,0 | - | В рамках этого конкурса осенью 2010 года прошел городской конкурс «Ученик года», направленный на выявление лидерских качеств обучающихся, из творческого и интеллектуального потенциала. Победителем признан Долгих Сергей, обучающийся МОУ «Гимназия № 1», Также в течение года с обучающимися школ города проведены многочисленные мероприятия: предметные олимпиады, научно – практические и научно – исследовательские конференции, интеллектуальные марафоны, выставки, викторины, КВН, фестивали, спортивные соревнования. Мероприятия были посвящены 65-летию Великой победы в ВОВ, Всероссийскому Году Учителя, 40-летию со Дня основания Саянска и 25-летию присвоения ему статуса города. В региональных предметных олимпиадах, в январе-феврале 2010 года, приняло участие 17 человек по 8 предметам. В марте 2010 года в XVI-ой региональной Научно-практической конференции «Шаг в будущее. Сибирь» приняли участие 15 талантливых обучающихся 9-11-х классов школ города Впервые 27 апреля 2010 года в г. Саянске по инициативе ОАО «СаянскХимпласт» проведена для обучающихся 9 – 10 классов олимпиада по химии. Всего приняло участие 11 старшеклассников. В декабре 2010г. проведён Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 20-ти предметам. Их участниками стали 717 школьников 7-11-х классов. Состоялась IX Научно – практическая конференция кружковцев МОУ ДОД «ДДТ «Созвездие» «Шаг к творчеству» в рамках деятельности городских творческих площадок, в ней приняли участие 45 кружковцев детских коллективов |
| 6.2. День Дублера в городской администрации | 1,0 | - | В 2010 году мероприятие не проводилось. |
| 6.3. Конкурс «Формула успеха» | 9,0 | 6,7 | В рамках этого мероприятия прияли участие в городском конкурсе «Мисс Саянска -2010». По итогам конкурса социальных проектов награждены ценными подарками 3 победительницы. |
| 6.4. Фестиваль детских организаций | 20,0 | 14,0 | Фестиваль традиционно прошел в мае на базе отдыха «Елочка». Награждены победители различных конкурсов и программ в рамках деятельности общественной организации "Союз детских объединений". Приняли участие 250 человек. |
| 6.5. Старт детских организаций | 7,0 | - | В сентябре на стадионе школы № 4 был дан старт детских организаций. Во всех образовательных учреждениях города работают 14 детских организаций, объединенных отделением Федерации детских организаций "Союз детских объединений г. Саянска". Всего в детских организациях состоят 2000 школьников младшего, среднего и старшего звена образования. |
| 6.6. Интеллектуальный марафон | 34,0 | 14,7 | Интеллектуальный марафон проводится ежегодно с апреля по октябрь. В 2010 году приняли участие около 300 школьников среднего и старшего звена. |
| 6.7. Новогодний бал «В гостях у мэра» | 40,0 | 42,0 | В декабре состоялась Елка лидеров для активистов детских общественных объединений школ города. Были подведены итоги уходящего года, награждены лучшие школьники города. Приняли участие 100 школьников. |
| 6.8. «Школа лидера» | 9,0 | - | На базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Созвездие» ведет свою работу «Школа Лидера» под руководством Н.И.Романенко. В течении года работа велась по утвержденному плану, регулярно проводились мероприятия, направленные на выявление лидерских качеств подростков, развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи. |
| 6.9. Работа молодежного парламента | 1,0 | - | В 2010 году несколько снизилась активность депутатов Молодежного парламента, заседания которого проходили в начале года каждый третий четверг месяца. |
| Итого по разделу | 130,0 | 77,4 |  |
| Всего | 1168,6 | 980,2 |  |

В 2010 году по программе "Молодежь г. Саянска в 2008 - 2010 гг." проведено 36 мероприятие из 43 запланированных, что составляет 60,5% от общего числа мероприятий.

На реализацию программы было израсходовано:

- средств местного бюджета в размере 255,6 тысяч рублей, из  запланированных в местном бюджете на 2010 год 289,0 тысяч рублей,

- спонсорских средств 41,3 тыс.рублей,

- средств сметы расходов учреждений спорта 44,3 тыс.руб,

- средств федерального бюджета 510,0 тыс.рублей,

- средств областного бюджета 119,0 тыс.рублей.

Информация о ходе выполнения в 2008 году комплексной межведомственной программы «Молодежь г.Саянска в 2008-2010гг» утверждена решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.03.2009г. № 051-14-18 «О ходе выполнения комплексной межведомственной программы «Молодежь г.Саянска в 2008-2010гг» за 2008 год».

Информация о ходе выполнения в 2009 году комплексной межведомственной программы «Молодежь г.Саянска в 2008-2010гг» утверждена решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.03.2010г. № 051-14-22 «О ходе исполнения комплексной межведомственной программы «Молодежь г.Саянска в 2008-2010гг» в 2009 году».

Финансирование и освоение средств  за три года реализации программы «Молодежь г.Саянска в 2008-2010гг» приведено в следующей таблице:

|  | 2008 | 2009 | 2010 | Всего за период действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование по программе (план), тыс.рублей | 1041,0 | 966,3 | 1168,6 | 3175,9 |
| Фактическое финансирование мероприятий программы, в том числе: | 1331,4 | 690,3 | 980,2 | 3001,9 |
| За счет средств местного бюджета, тыс.руб | 711,4 | 150,8 | 255,6 | 1117,8 |
| За счет средств областного бюджета, тыс.руб | 430,5 | 252,5 | 119,0 | 802,0 |
| За счет средств федерального бюджета, тыс.руб | - | 192,0 | 510,0 | 702,0 |
| За счет спонсорских средств, тыс.руб | 189,5 | 95,0 | 51,3 | 335,8 |
| За счет средств сметы расходов учреждений спорта, тыс.руб | - | - | 44,3 | 44,3 |
| Выполнение, % | 128,0 | 71,4 | 83,9 | 94,5 |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»				М.Н.Щеглов