Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

РЕШЕНИЕ

| От | 30.09.2011 | № | 51-67-11-71 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |  |

| é |  | Об утверждении «Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы». |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь долгосрочной программой комплексного  развития систем  коммунальной инфраструктуры городского  округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2015 годы, утвержденной  решением Думы городского  округа муниципального  образования «город Саянск» от 30.12.2010г. № 051-14-120, ст.ст. 5, 21  Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Утвердить «Инвестиционную программу муниципального  унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» (прилагается).

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и

разместить на официальном сайте администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

3.   Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                      М.Н. Щеглов

Приложение

к Решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 30.09.2011  года № 51-67-11-71

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия

«Водоканал-Сервис»

по развитию систем коммунального

водоснабжения и водоотведения городского

округа  муниципального образования

«город Саянск»

на 2011-2012 годы.

г. Саянск

2011 г.

# Содержание

| ##### 1. Паспорт Инвестиционной программы. | 3 |
| --- | --- |
| ##### 2. Пояснительная записка. | 4 |
| ##### 3. Краткое описание действующей системы водоснабжения | 5 |
| ##### 4. Анализ существующих проблем. | 6 |
| ##### Приложение №1.Мероприятия Инвестиционной программы. | 7 |
| 5. Пояснения к мероприятиям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2015 годы. | 8 |
| 6. Расчет платы за подключение к централизованным сетям водоснабжения и канализации земельных участков микрорайонов перспективной застройки города Саянска. | 9 |
| 7. Источники финансирования инвестиционной программы. | 11 |
| 8. Основные показатели инвестиционной программы. | 12 |

###### 1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование Инвестиционной программы: | «Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки: | - Техническое задание от 06.03.2011г №101-28-559-11 администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» (далее МУП «Водоканал-Сервис»); - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.11.2010г №051-14-120 «Об утверждении долгосрочной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2015 годы»; - Протокол рабочего совещания по рассмотрению инвестиционных программ Муниципального унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие» и МУП «Водоканал-Сервис» от 02.08.2011г, утвержденный Мэром городского округа муниципального образования «город Саянск»; - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.02.2011 № 110-37-124-11 «О порядке рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры»; - Генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск», утвержденный решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.02.2008г. №041-14-20. |
| 3 | Заказчик Инвестиционной программы: | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 4 | Разработчик программы: | МУП «Водоканал - Сервис» |
| 5 | Исполнитель программы: | МУП «Водоканал - Сервис» |
| 6 | Цели программы: | - Развитие системы водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал-Сервис» города Саянска путем строительства новых внутримикрорайонных сетей; - Обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения и водоотведения районов перспективной застройки города Саянска; - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Саянск |
| 7 | Задачи программы: | Создание внутримикрорайонных сетей водоснабжения и водоотведения в районах перспективной застройки города |
| 8 | Сроки реализации: | 2011-2012г.г. |
| 9 | Объем и источники финансирования | Общий объем финансовых потребностей составляет 4 032,312 тыс. руб. с НДС, из них: - Плата за подключение к системам водоснабжения и водоот- ведения - 3 093,988 тыс. руб; - Местный бюджет - 750,0 тыс.руб.; - Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис» - 188,324 тыс.руб. |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | - Обеспечение потребностей перспективной жилой застройки в услугах централизованного водоснабжения и водоотведения. - Увеличение нагрузок городских систем водоснабжения и водоотведения и объемов реализации данных услуг. |
| 12 | Оценка эффективности реализации программы: | - Обеспеченность централизованными сетями водоснабжения и водоотведения территорий перспективного малоэтажного строительства в городе (100%); - Увеличение нагрузок городских систем водоснабжения и водоотведения и объемов реализации данных услуг: по водоснабжению расчетная 7,392 м3/час по водоотведению расчетная 0,768 м3/час |
| 13 | Организация контроля за реализацией программы | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |

1  – Приложение №2 к инвестиционной программе

2  – Приложение №3 к инвестиционной программе

3  – Приложение №4 к инвестиционной программе

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», инструментом которой на федеральном уровне является Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, а также, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», подготовлена инвестиционная программа по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск».

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания осуществляется за счет использования отечественных и зарубежных технологий, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП «Водоканал - Сервис» города Саянска.

В инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий по обеспечению потребностей перспективной жилой застройки города Саянска в услугах централизованного водоснабжения и водоотведения.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА.

Действующая система централизованного водоснабжения города Саянска включает в себя:

- инфильтрационный водозабор, состоящий  из 33 скважин;

- 235,0 км. сетей водоснабжения из них:

- 133,2 км.- магистральные водоводы,

- 49,3  км.- уличная сеть,

- 52,5 -  внутриквартальная сеть,

- каскад из 5 магистральных насосных станций;

- подкачивающая насосная станция в городской черте;

- 708 задвижек на сетях водоснабжения;

-  555 камер и колодцев на сетях водоснабжения;

- 168 задвижек на насосных станциях.

Существующая система обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях города, нужды коммунально-бытовых предприятий, пожаро-хозяйственное и питьевое водопотребление на промышленных предприятиях, а также тушение пожаров в городе Саянске, Зиме, Зиминском районе.

Система водоснабжения по требованиям надёжности  относится к  I категории.

От водозабора на острове Шехолай Зиминского района вода подается каскадом из насосных станций I-V подъема.  Подача воды от насосной станции V подъёма осуществляется по двум водоводам до проспекта Ленинградский (улицы №1), и далее в распределительную водопроводную сеть города.

Сети водоснабжения по городу Саянску выполнены из стальных, чугунных и полимерных труб условным диаметром (далее д/у) 50÷400 мм.

Таблица 1.

| № п/п | Марка материала трубопровода | Диаметр ( мм.) | Протяжённость (м / ) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сталь | 50÷300,0 | 109520,4 | 1979-2004 |
| 2 | сталь | 500,0 | 2 х 2710 | 1988 |
| 3 | чугун | 50,0÷300,0 | 1830,0 | 1974 |
| 4 | полиэтилен | 63-160 | 2829,6 | 2005-2010 |
|  | ИТОГО: |  | 119600,0 |  |

На протяжении трассы водоводов смонтированы колодцы в количестве 403 шт. с расположенной в них запорной арматурой, воздушниками и дренажами в количестве 548 шт..

Действующая система централизованного водоотведения города Саянска включает в себя:

-176,1км. сетей водоотведения из них:

*   38 км. – главные коллектора,

*   29,3 км. –уличная сеть,

*   108,8 км.-внутриквартальная сеть.

- 6 насосных станций по перекачке хозбытовых стоков;

- 44 задвижки на сетях хозбытовой канализации;

- 65 задвижек на насосных станциях;

-2533 колодца на сетях хозбытовой канализации

Система водоотведения города Саянска служит для приема от абонентов хозфекальных стоков и транспортировки их на биологические очистные сооружения (БОС) , принадлежащие ОАО «Саянскхимпласт».

Сети по городу Саянску выполнены из стальных, чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб условными диаметрами от 150мм до 1000мм.

Таблица 2.

| №№ п/п |  | Марка материала трубопровода | Д/у (мм) | Протяженность(м ) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напорные коллектора | сталь | 300-700 | 26869 | 1976-1979 |
| 2. | Самотечные колектора | асбестоцемент, железобетон, сталь, чугун. | 300-1000 | 12352 | 1978-1996 |
| 3. | Внутридворовые, внутрикварталь- ные сети | асбестоцемент | 150-400 | 136879 | 1978-1996 |
|  | Итого: |  |  | 176100 |  |

На протяжении трассы хозфекальной канализации смонтированы колодцы в количестве 2533 штук,  44 единицы запорной арматуры диаметром 300-600 мм.

При пересечении реки Ока напорные трубопроводы коллектора ГНС-БОС выполнены дюкерным переходом под дном реки в трех-трубном исполнении.

Силами МУП «Водоканал-Сервис» на 01.01.2011г. заменено 514м. участков напорных коллекторов на полимерные д/у-160мм.

5.  анализ существующих проблем.

Застройка города Саянска сегодня представлена четырнадцатью жилыми микрорайонами и промышленно-коммунальной зоной. Из данных микрорайонов наиболее обеспеченными сетями централизованного водоснабжения и водоотведения являются: Юбилейный – 100%, Центральный – 100%, Солнечный – 100%, Строителей – 100%, Олимпийский – 100%, Октябрьский – 100%, Ленинградский – 100%, Мирный – 90%, Южный – 100%, Молодежный – 65%, Благовещенский -45%, м-он №11 – 15%, м-он №6А – 15%, Лесной – 5 %, Таёжный (6В) - 0%.

В микрорайонах 6а, Лесной, Таёжный полностью отсутствуют внутримикрорайонные сети, частично существуют  только сети вдоль улиц по периметру микрорайона. Строительство объектов на данных территориях не осуществляется, поэтому объективные потребности в подключении к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения данных территорий в настоящее время отсутствуют.

Коттеджная застройка в микрорайоне Благовещенский (далее мкр.Благовещенский) – наиболее активно и динамично развивающаяся территория малоэтажного жилищного строительства в городе. На сегодняшний день данная территория наиболее востребована населением и наиболее остро нуждается в обеспечении инженерными сетями.

Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения, предусматривают затраты, необходимые для подключения участков индивидуальной жилой застройки  в мкр. Благовещенский  к сетям, с учетом необходимых нагрузок от новых объектов.

Приложение №1

к инвестиционной программе МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем

коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа

муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы.

МЕРОПРИЯТИЯ  инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы.

| № п/п | Объект строительства | Параметры объекта, общие данные | Финансовые потребности на реализацию по годам (тыс.руб) |  |  | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011 | 2012 |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутримикрорайонные сети мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№120-135, 143-150, 136-140, 158-160, 17,36 к централизованным сетям (34 участка) Л.см. №206/11 Л.см. №205/11 | Д/у 100мм (п/э), 1025 п.м. (от ВК-6/СГБ по ул.№ 6,7 до ул.№8) Д/у 100мм (п/э), 166 п.м. (ул.№8 от ж/д №37 до №16) | 1 738,925 | - Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис»: 94,162 тыс.руб. - Бюджет МО «город Саянск»: 750,0 тыс.руб. - Внебюджетные источники (плата за подключение): 894,763 тыс.руб. |  | Обеспечение территории централизованными сетями для возможности подключения объектов строительства |
| 2 | Внутримикрорайонные сети мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№161-171, 173,174, 176-183, 35 (22 участка) | Д/у 100мм (п/э), 856 п.м. (ул.№ 8,9 проезд №2) Д/у 100мм (п/э), 166 п.м. (ул.№8 от ж/д №37 до №16) | 1 215,324 |  | - Внебюджетные источники (плата за подключение): 1 215,324 тыс.руб |  |
| Итого: |  |  | 2 954,249 | 1 738,925 | 1 215,324 |  |

| № п/п | Объект строительства | Параметры объекта, общие данные | Финансовые потребности на реализацию по годам (тыс.руб) |  |  | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011 | 2012 |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутримикрорайонные сети мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№ 18-23, 25-28, 49-51, 61-69 к централизованным сетям | Д/у 150мм (Корсис) 163п.м., Д/у 200мм (Корсис) 148п.м., ул.3, проезд 1, ул. 2. Д/у 150мм (Корсис) 267 п.м., от КК-25 по ул.№1 до участка №69 по ул.№3 | 1 078,063 |  | - Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис»: 94,162 тыс.руб. - Внебюджетные источники (плата за подключение): 983,901 тыс.руб. | Обеспечение территории централизованными сетями для возможности подключения объектов строительства |
| Итого: |  |  | 1 078,063 | 0 | 1 078,063 |  |
| Всего по системам водоснабжения и водоотведения: |  |  | 4 032,312 | 1 738,925 | 2 293,387 |  |

5. Пояснения к мероприятиям Инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы».

Перечень мероприятий по строительству систем водоснабжения и водоотведения принят на основании фактической обеспеченности сетями территории малоэтажного строительства в мкр. Благовещенский и объемов, необходимых для подключения всех земельных участков в пределах площадки строительства.

После реализации всех мероприятии программы, по жилым улицам микрорайона будут проложены уличные сети водопровода и, частично, бытовой канализации. Возле каждого земельного участка будут размещены колодцы с технической возможностью  подключения в них водопроводных вводов к объектам перспективного строительства на земельном участке.

Подключение индивидуального объекта строительства в подготовленный колодец  будет осуществляться силами собственников земельных участков. При подключении собственник имеет возможность проложить трубопровод исходя из индивидуальной планировки участка и объекта строительства, необходимого диаметра условного прохода и иных требований. Водопроводный ввод должен быть снабжен прибором учета, с установкой последнего в колодце на уличных сетях, на будущей границе ответственности.

Очередность строительства сетей в 2011-2012 годах определена, согласно потребностям застройщиков, заявленным на совместной встрече 10.08.2011г с представителями МУП «Водоканал-Сервис» и отраженным в протоколе собрания жителей микрорайона.

Небольшая доля запланированного строительства сетей канализации обусловлена малыми заявленными потребностями в подключениях к данным сетям на момент составления программы и отсутствия единого проекта, определяющего состав инженерных сооружений канализации, их качественную характеристику и трассировку.

В случае массового возникновения потребностей в подключении к централизованным канализационным сетям со стороны собственников участков в период действия настоящей инвестиционной программы, она может быть скорректирована: расширен перечень мероприятий по строительству сетей канализации, либо продлены сроки действия программы..

На период 2011-2015г., в целях реализации данной инвестиционной программы и последующих программ комплексного развития городских территорий, МУП «Водоканал-Сервис» планируются следующие работы, финансируемые за счет собственных средств предприятия:

- Модернизация насосной станции хозпитьевого водоснабжения узла I подъема с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города. Износ на 01.01.2011г. составил 57,6%. Стоимость мероприятия – 1900,0 тыс. рублей.

- Модернизация насосной станции хозпитьевого водоснабжения узла II подъема с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 81,6%. Стоимость мероприятия – 3500,0 тыс. рублей.

- Модернизация насосной станции хозпитьевого водоснабжения узла III подъема с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 79,1%. Стоимость мероприятия – 6 695,8 тыс. рублей.

- Модернизация насосной станции хозпитьевого водоснабжения узла V подъема с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 56,7%. Стоимость мероприятия – 3 850,5 тыс. рублей.

- Реконструкция главной канализационной насосной станции (ГНС) с использованием инновационного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 77,3 %. Стоимость мероприятия – 19100,0 тыс. рублей.

- Реконструкция канализационной насосной станции промкомзоны (хлебозавод) с использованием инновационного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 100,0 %. Стоимость мероприятия – 1800,0 тыс. рублей.

- Замена проблемных участков магистральных сетей водоснабжения и канализации. Износ на 01.01.2011г системы водоснабжения - 71,5%, системы водоотведения – 80,2%. Стоимость мероприятий – согласно производственным программам МУП «Водоканал-Сервис» на 2011-2015гг.

В программе развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012г.г. представлена стоимость работ в ценах IV квартала 2010 года.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий данной инвестиционной программы определены на основе действующей сметной нормативной базы.

6. Расчет платы за подключение к централизованным сетям водоснабжения и канализации земельных участков микрорайонов перспективной застройки города Саянска, согласно Мероприятий инвестиционной программы комплексного развития и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы.

6.1 Потребности в обеспечении централизованными сетями водоснабжения и водоотведения территории малоэтажного строительства в мкр. Благовещенский.

Таблица 4.

|  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод | Канализация | Водопровод | Канализация |
| Количество участков, обеспечиваемых сетями с номерами | 34 № 120-135 143-150 136-140 158-160 17 36 | - | 22 № 161-171 173-174 176-183 35 | 24 № 61-69 18-23 25-28 49-51 |
| Сметная стоимость строительства инженерных сетей в ценах IV квартала 2010 года (тыс.руб.) | 1 738,925 |  | 1 215,324 | 1 078,063 |

6.2 Расчет стоимости подключения на единицу подключаемой нагрузки.

Согласно Федеральному закону от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»тариф на подключение определяется в расчете за 1м3 подключаемой нагрузки.

А) Подключение к инженерным сетям водоснабжения.

Стоимость подключаемой нагрузки, 1 м3/час:

См / Qсумм = E,

Где

См - Сметная стоимость строительства комплекса инженерных сетей и объектов водоснабжения в ценах IV квартала 2010 года (тыс.руб.);

Qсумм – Суммарная нагрузка подключения дополнительных потребителей (приложение 3 СНиП 2.04.01-85*, таб.3 СНиП 2.04.02-84*), м3/час

Хозяйственные нужды 8,1 л/час на 1 жителя, 8,1 л/час · 4 = 0,032 м3/час

Полив 50 л/сут на 1 жителя; 50 л/сут · 4 / 2 час. в сут. = 0,1 м3/час

E - Стоимость 1 м3/час подключаемой нагрузки по сетям водоснабжения.

Qсумм = (0,032 м3/час + 0,1 м3/час)  · 56 зем. участков = 7,392 м3/час

E = 2 954,249 тыс.руб. / 7,392 м3/час = 399,654 тыс.руб. на 1 м3/час.

Стоимость подключения к централизованным сетям водоснабжения 1 земельного участка малоэтажной застройки (тыс.руб.):

0,132 м3/час  399,654 тыс.руб./м3. = 52,754 тыс.руб.

Б) Подключение к инженерным сетям водоотведения.

Стоимость подключаемой нагрузки, 1 м3/час:

См / Qсумм = E,

Где

См - Сметная стоимость строительства комплекса инженерных сетей и объектов водоотведения в ценах IV квартала 2010 года (тыс.руб.);

Qсумм – Суммарная нагрузка подключения дополнительных потребителей (приложение 3 СНиП 2.04.01-85*), м3/час;

E - Стоимость 1 м3/час подключаемой нагрузки по сетям водоотведения.

Qсумм = 0,032 м3/час · 24 зем. участков = 0,768  м3/час

E = 1 078,063 тыс.руб. / 0,768 м3/час = 1 403,727 тыс.руб. на 1 м3/час.

Стоимость подключения 1 земельного участка малоэтажной застройки к централизованным сетям водоотведения (тыс.руб.):

0,032 м3/час  1 403,727 тыс.руб./м3 = 44,919 тыс.руб.

Таблица 5.

Стоимость подключения объектов строительства к централизованным сетям

водоснабжения и водоотведения.

| Наименование потребителя | Расчетный расход |  | Затраты на обеспечение возможностью подключения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение м3/час | Водоотведение м3/час | Водоснабжение Тыс.руб. | Водоотведение Тыс.руб |
| Индивидуальный жилой дом 4 жителя Расход на полив: 200 л/сут | 0,132 | 0,032 | 52,754 | 44,919 |

В случае строительства объекта с характеристиками, отличающимися от принятых в таблице 5, расчет платы за подключение будет определяться индивидуально, исходя из заявленных нагрузок и  стоимости 1 м3/час подключаемой нагрузки, установленной в данной Инвестиционной программе.

6.3 Расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения на один земельный участок малоэтажной жилой застройки в мкр.Благовещенский.

|  | Количество участков, обеспечиваемых сетями | Сметная стоимость строительства инженерных сетей в ценах IV квартала 2010 года (тыс.руб.) | Источники финансирования программы |  |  | Плата за подключение на один земельный участок с учетом привлечения всех источников финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис», тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. | Внебюджетные источники (плата за подключение), тыс.руб. |  |
| Водопровод | 56 | 2 954,249 | 94,162 | 750,0 | 2110,087 | 37,681 |
| Канализация | 24 | 1 078,063 | 94,162 |  | 983,901 | 40,996 |

Таким образом, тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, для реализации мероприятий инвестиционной программы, предусмотренных на  2011-2012 годы составит:

-  по водоснабжению –

E = (2 954,249 - 94,162 - 750,0) тыс.руб. / 7,392 м3/час = 285,455 тыс.руб. на 1 м3/час (с НДС);

-  по водоотведению –

E = (1 078,063- 94,162 ) тыс.руб. / 0,768 м3/час = 1 281,121 тыс.руб. на 1 м3/час (с НДС).

Стоимость подключения к централизованным сетям одного земельного участка малоэтажной застройки:

-  по водоснабжению –

E = 285,455 тыс.руб./м3  0,132 м3/час = 37,681 тыс.руб. (с НДС);

-  по водоотведению –

E = 1 281,121 тыс.руб./м3  0,032 м3/час = 40,996 тыс.руб. (с НДС).

7. Источники финансирования инвестиционной программы.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», подключение вновь создаваемых объектов строительства к системе водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал-Сервис», предусмотрено за счет:

1. Платы за подключение  к системам водоснабжения и водоотведения в размере  3 093,988 тыс. руб;

2. Средств бюджета муниципального образования «город Саянск» в размере  750,0 тыс.руб;

3. Собственных средств МУП «Водоканал-Сервис» в размере  188,324 тыс.руб. Данная сумма сформирована как общая сметная прибыль, рассчитанная при разработке сметной документации на реализацию мероприятий инвестиционной программы. Указанные средства МУП «Водоканал-Сервис» направит на финансирование мероприятий программы из собственного бухгалтерского счета.

При реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы возможны следующие риски:

- Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы по причинам: временных разрывов между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования мероприятий инвестиционной программы, превышающие запланированные; неточности прогнозирования стоимости инвестиционной программы;

- Невыполнение контрольных показателей инвестиционной программы. Данный риск включает в себя увеличение стоимости мероприятий инвестиционной программы по объективным причинам: изменения законодательства Российской Федерации, рост инфляции; превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы.

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть  возможность корректировки технического задания и инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы.

8. Основные показатели инвестиционной программы.

Расчет для системы водоснабжения.

См - Сметная стоимость строительства комплекса инженерных сетей и объектов водоснабжения в ценах IV квартала 2010 года - 2 954,249 тыс.руб.;

Qсумм – расчетная нагрузка от подключения дополнительных потребителей - 30,24 м3/сут;

Годовой объем дополнительной нагрузки:

Qсуммгод = 30,24 м3/сут · 365дн = 11 037,6 м3/год = 11,037 тыс. м3/год

Тариф на услуги водоснабжения:           11,35 руб./ м3

Годовой доход:

11,037 тыс. м3/год · 11,35 руб./ м3   · 0,02 (коэф.рентабельности)  =  2,5 тыс.руб./год.

Годовые амортизационные отчисления:  2 954,249 тыс.руб   /  1,18 (НДС)   /  50 лет = 50,072  тыс.руб./год.

Расчет для системы водоотведения.

См - Сметная стоимость строительства комплекса инженерных сетей и объектов водоснабжения в ценах IV квартала 2010 года - 1 078,063 тыс.руб.;

Qсумм – Нагрузка от подключения дополнительных потребителей, указанная в Техническом задании на разработку инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» от 06.03.2011г, - 18  м3/сут;

Годовой объем дополнительной нагрузки:

Qсуммгод = 18  м3/сут · 365дн = 6 570 м3/год = 6,570 тыс. м3/год

Тариф на услуги водоотведения:           12,3  руб./ м3

Годовой доход:

6,570 тыс. м3/год · 12,3  руб./ м3   · 0,02 (коэф.рентабельности)  =  1 616,22 тыс.руб./год.

Годовые амортизационные отчисления:  1 078,063  тыс.руб   /  1,18 (НДС)   /  50 лет = 18,272  тыс.руб./год.

Мэр городского округа

Муниципального образования

«город Саянск»                                                                                    М.Н.Щеглов