Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 27.02.2010 | № | 051-14-19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Одаренные дети на 2009-2012 г.г.» в 2009 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Одаренные дети» на 2009-2012г.г.», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» Y созыва от 05.09.2008г. №051-14-69, в 2009 году, руководствуясь ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Одаренные дети» на 2009-2012г.г.», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» Y созыва от 05.09.2008г. №051-14-69, в 2009 году принять к сведению. Приложение №1.

- Продолжить работу по исполнению муниципальной целевой программы «Одаренные дети» на 2009-2012г.г.» в 2010 году.

- Настоящее решение опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети Интернет.

Председатель Думы

городского округа                                                                    В.А. Бескубский

Исп. Безродных О.В.

тел. 5-33-94

Приложение № 1

к  решению Думы городского округа

от 27.02.2010г. № 051-14-19

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения муниципальной целевой  программы

«Одаренные дети на 2009-2012 г.г.» в 2009 году

В целях реализации государственной политики в области образования, создания условий для гармоничного развития личности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях разработана и утверждена решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008г. №051-14-69 муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на 2009-2012г.г.».

В 2009 году работа по данному направлению проводилась с целью поиска способных, талантливых  и одаренных детей, создания условий для их поддержки и сопровождения, развития способностей в разных видах одаренности, развитие творческих интересов обучающихся и стимулирование их участия в исследовательской работе в различных областях науки, творческих и интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях.

Ответственными за исполнение муниципальной целевой программы «Одаренные дети» на 2009-2012г.г.» (далее Программа) являются муниципальные учреждения: «Управление образования администрации муниципального образования  «город Саянск», «Управление культуры администрации муниципального образования  «город Саянск»,  «Управление по физкультуре, спорту и туризму администрации муниципального образования  «город Саянск».

На реализацию мероприятий в 2009 году по Программе предусмотрено 1168,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 282,0 тыс. руб.,        внебюджетных источников – 140,0 тыс. руб., местного бюджета – 746,5 тыс. руб.  В местном бюджете на реализацию Программы предусмотрено 70,0 тыс. руб. Израсходовано  на мероприятия 408,7 тыс. руб., в том числе: по Программе 70,0 тыс. руб., из областного бюджета 32,0 тыс. руб., местного бюджета (сметы расходов учреждений) – 306,7 тыс. руб. (из них за счет доходов от предпринимательской деятельности – 218,1 тыс. руб.). Исполнение Программы составило 35,0%.

Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования Программы в 2009 году прилагается в Приложении №1, №2, №3, №4 к информации о ходе исполнения Программы.

Управление образования

На реализацию мероприятий в 2009 году по Программе предусмотрено 445,5 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 100,0 тыс. руб., местного бюджета – 345,5 тыс. руб. В местном бюджете на реализацию Программы по плану предусмотрено 70,0 тыс. руб. Израсходовано  222,7 тыс. руб., в том числе: по Программе 70,0 тыс. руб., из областного бюджета 32,0 тыс. руб., местного бюджета (сметы расходов учреждений) – 120,7 тыс. руб. (из низ за счет доходов от предпринимательской деятельности – 32,1 тыс. руб.).  Исполнение Программы составило 50%.

- Организационно-методическое и материально-техническое

обеспечение Программы

Ежегодно образовательные учреждения города пополняют фонд научно-популярной и методической литературы. Исследовательские работы обучающихся, представленные на региональных соревнованиях в городах Иркутск и Усолье-Сибирское в количестве 21 работы, были изданы в тезисном варианте как лучшие, и разосланы в образовательные учреждения города. На реализацию мероприятий данного раздела израсходовано 2,0 тыс. руб. Исполнение данного раздела Программы составило 22,2%.

- Кадровое обеспечение

В сентябре 2009 года проведена диагностика с целью определения, направлений в науке, которые заинтересовали обучающихся. Изучается и обобщается опыт работы с одаренными детьми, проведены мероприятия по распространению опыта работы МОУ «Гимназия №1», МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №4.

В рамках реализации Программы непрерывного педагогического образования прошли курсовую подготовку на базе информационно-методического центра Управления образования с приглашением преподавателей из Иркутских ВУЗов и ИПКРО -57 человек, в семинарах и конференциях городского и регионального уровня приняли участие 75 человек, дистанционное обучение прошли 24 педагога, школу компьютерного всеобуча окончили 44 человека, на курсах переподготовки по специальности «Педагогика» обучаются 12 человек. Семь педагогов в 2009 году стали победителями конкурса «Лучшие учителя, воспитавшие одаренных и талантливых детей» и удостоены премии Губернатора Иркутской области.

3. Мероприятия с одаренными детьми

По данному разделу на мероприятия с одаренными детьми израсходовано 220,7 тыс. руб., в том числе: по Программе 70,0 тыс. руб., из областного бюджета 30,0 тыс. руб., местного бюджета (сметы расходов учреждений) – 120,7 тыс. руб. (из них за счет доходов от предпринимательской деятельности – 32,1 тыс. руб.).  Исполнение данного раздела Программы составило 50,6%.

Интеллектуальное развитие детей

В течение 2009 года с обучающимися в школах города проведены многочисленные массовые мероприятия: научно-практические и научно—исследовательские конференции, предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, выставки, викторины, игры, КВН.

В городских предметных олимпиадах приняли участие 521 человек по 20 предметам, в областных олимпиадах  - 17 человек, из них 4 победителя: Барсукова Надежда 10 класс, «Гимназия №1», по предмету химия, - I место, Емельянова Евгения «Гимназия №1» заняла III место по химии,

Путинцев Андрей, 11 класс, «Гимназия №1»  первое место по праву, Крюкова Татьяна  10 класс, МОУ СОШ №4, 1 место по обществознанию.

Путинцев Андрей и Барсукова Надежда успешно выступили на Всероссийской олимпиаде школьников. Путинцев Андрей удостоен премии Президента Российской Федерации.

Активное участие обучающиеся школ города приняли в Международных дистанционных олимпиадах:

- «Русский медвежонок» (русский язык) – 498 человек;

- КИТ (информатика) – 124 человека;

- «Английский бульдог» - 84 человека;

- «Золотое руно» (история) – 78 человек;

- «Кенгуру» (математика) – 31 человек.

Призерами дистанционных олимпиад стали 194 человека.

В региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь» для 9-11 классов, в г. Усолье-Сибирское приняли участие 8 человек, призерами стали 5 человек по разным направлениям, в научно-исследовательской конференции «Юниор» в  г. Шелехово приняло участие 6 человек, из них 4 человека стали призерами.

Победитель городского конкурса «Ученик года» Ремнев Артем, обучающийся в МОУ СОШ №2, принял участие в областном конкурсе «Ученик года».

Выпускники, окончившие общеобразовательные учреждения с отличием и награжденные золотой медалью за особые успехи в обучении – Хохряков Михаил, Путинцев Андрей, Емельянова Евгения, Усова Катя, приняли участие в Губернаторском бале.

Техническое направление

В  2009 году спортивно-техническими  кружками и секциями было охвачено 150 обучающихся, которые занимались в кружках: радиоспорт, картинг, воздушные змеи, судомоделизм. Кружки  технического  конструирования и технического дизайна посещали 60 человек, из них 15 девочек.

В областной конференции и выставке технического творчества «Дети. Техника. Творчество» команда Центра детско-юношеского технического творчества  заняла II место. По рейтингу коллективных радиостанций Иркутской области во Всероссийских международных соревнования клуб радиолюбителей г. Саянска занял 1 место.

Успешно выступили участники учреждений общего и дополнительного образования в мероприятии «Новогодняя сказка 2009 года», получили 1 место – Авдеева Н, Федушина К, Остапенко А, 2 место – Королева К., все  воспитанники Дома детского творчества.

В мае проведена традиционная городская выставка детского творчества «Подснежник-2009», в которой приняли участие все образовательные учреждения города, включая дошкольные, боле 150 человек.

Художественно-эстетическое развитие детей

В рамках художественно-эстетического воспитания обучающиеся школ города Саянска  ежегодно участвуют в Российском конкурсе сочинений «Урок письма» по 7 номинациям. В 2009 на региональный этап  было направлено от города 12  лучших работ, из  которых на Российский этап направлены работы Олехнович Маргариты (МОУ СОШ №3) «Письмо семье», Бондаревой Алены (МОУ СОШ №3) «Письмо учителю».

В областном конкурсе рисунков «Мир, в котором я хочу жить» 61 участник от школ города стали призерами. В Международном конкурсе рисунков  «Арт-город» - приняло участие 16 человек.

Ежегодно образовательные учреждения города принимают активное участие в областном конкурсе «Дни Байкала». В 2009 году лучшие рисунки, фотографии, плакаты от учреждений дополнительного образования, МОУ «Гимназия №1, МОУ СОШ №2, №3, №4, №6, №7 направлены в г.Иркутск.

На базе ДДТ  и ДК «Юность» для ребят города прошли многочисленные праздники, концерты, КВН, фестивали.

Спорт.

В соответствии с утвержденным  Положением в 2009 году во всех  образовательных учреждениях города проведена спартакиада по видам спорта: баскетбол, волейбол, кросс, легкая атлетика, силовая гимнастика, футбол.

Обучающиеся школ города и воспитанники ДЮСШ приняли участие в соревнованиях разного ранга:

Областные соревнования:

Первенство области «Веселый дельфин», приняло участие 30 человек, (III командное  место). Первенство области по лыжным гонкам -21 участник, девушки заняли I место, юноши II место, первенство области по тяжелой атлетике  приняло участие 35 человек, из них 9 человек заняли II место, 6 человек заняли III место. Первенство области по баскетболу, приняли участие 40 человек, сборная команда юношей заняла II место.

Всероссийские соревнования:

В многочисленных спортивных соревнованиях разного уровня активное участие в течение года принимали  обучающиеся образовательных учреждений и воспитанники учреждений дополнительного образования.

В Первенстве Министерства образования по плаванию приняли участие 4 человека, из них Евстратенко Дима занял II место, Абраменко С.  занял IV место. Евстратенко Дима удостоен премии Президента Российской Федерации за спортивные достижения.

В 3 этапе четвертой летней спартакиады школьников России по плаванию – приняло участие 8 человек, из них 3 участника заняли II место.

В 13 Всероссийском турнире по боксу воспитанники ДДТ получили 2 и 3 место.

В первенстве Сибирского Федерального округа среди юниоров по тяжелой атлетике – 2 участника Рожков В. и Сонодзе Ю. – заняли 3 место.

В межрайонных соревнованиях по пулевой стрельбе команда саянских школьников заняла  1 и 2 место.

В Международном турнире по спортивной аэробике воспитанники ДДТ «Созвездие» заняли с 1 по 5 места по возрастным категориям. Всего в течение 2009 года юные саянцы приняли участие в 37 областных, 7 Российских и одном Международном спортивных соревнованиях, в которых приняло участие 463 спортсмена, 158 из них стали призерами и победителями.

Управление культуры

На реализацию мероприятий в 2009 году по Программе предусмотрено 548,0 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 182,0 тыс. руб., местного бюджета – 226,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 140,0 тыс. руб. В связи с дефицитом местного бюджета на реализацию Программы средств не предусмотрено.

Основная задача учреждений дополнительного образования детей - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, выполнена. Участие обучающихся в мероприятиях регионального, зонального уровня обеспечено за счет средств родителей, израсходовано 76,0 тыс. руб. Исполнение Программы составило 13,9%, большинство мероприятий, требующих финансирования не выполнены.

Не смотря на финансовую нестабильность в 2009 году, в школах искусств созданы благоприятные психолого-развивающие условия для позитивного развития одаренных детей.

Из 812 обучающихся в трех школах искусств, более 400 талантливых детей приняли участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках, 35 из них стали лауреатами, дипломантами и обладателями специальных премий, в том числе: 6 международных, 3 российских, 4 областных, 6 зональных, 16 городских.

С Дельфийских игр субъектов Российской Федерации «Юные дарования России» в г. Новосибирске вокальный ансамбль «Экспромт» ДМШ №1 привез 4 диплома лауреата, серебряную медаль золотой нагрудный знак «Достояние России».

Скрипачи ДМШ №2, постоянные участники международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» в составе областного симфонического оркестра, двум ученицам школы вручены скрипки, подаренные  международным фондом «Новые имена», трое учащихся получили путевки в областной лагерь «Крылатский»  в г. Братске.

На базе ДХШ успешно работает детская картинная галерея, в течение года организовано и проведено 7 выставок, персональная выставка Авдеенко Ирины, творческие отчеты преподавателей.  Ученики  школы имеют возможность отдыхать в загородном лагере «Елочка», и работать на традиционном выездном пленэре.

Выпускница ДМШ №2 Егина Арина удостоена стипендии Губернатора Иркутской области.

Семь выпускников школ искусств продолжили обучение в специальных учебных заведениях,  4 преподавателя ДХШ завершили обучение в высших учебных заведениях. Преподаватель ДХШ Царева А.Н. награждена грамотой мэра г. Саянска по итогам года молодежи.

Управление по физической культуре, спорту и туризму

Основная задача учреждений физической культуры и спорта по реализации программы «Одаренные дети» поддержка одаренных детей в области физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий в 2009 году по Программе предусмотрено 175,0 тыс. руб., в том числе: из местного бюджета – 175,0 тыс. руб.,  в связи с дефицитом местного бюджета средства не выделены.

Мероприятия Программы исполнены за счет средств местного бюджета. Израсходовано 110,0 тыс. руб. (в том числе за счет доходов от предпринимательской деятельности 110,0 тыс. руб.). Исполнение Программы составило 62,9%.

Проводилось поощрение спортсменов высших достижений.

Лучшие спортсмены 2009 года:

1. Лучшие спортсмены Олимпийских индивидуальных видов спорта:

Абрамович Валерия и Евстратенко Дмитрий (плавание)

2. Лучшие спортсмены Олимпийских  игровых видов спорта:

1 место – Силкин Дмитрий, Сарапулов Константин, Лясота Алексей, Константинов Вадим, Косенко Александр, Тимаргалеев Роман (футбол)

2 место – Шинкарюк Кирилл (футбол)

3 место – Гладких Мария (баскетбол)

3. Лучшие спортсмены не Олимпийских видов спорта:

1 место – Козлова Юлия (радиоспорт)

2 место – Савченко Татьяна, Кузнецова Валентина (пауэрлифтинг),

3 место – Иванова Дарья (пауэрлифтинг), Макаров Алексей (радиоспорт)

Всем лучшим спортсменам года вручены призы.

Команда футболистов 1996-97г.р. заняла первое место в Финальных Всероссийских соревнованиях по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Команда футболистов 1998-99г.р. заняла второе место во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Команда девочек- футболисток 1998-99г.р. стала бронзовым призером Зональных соревнований по мини-футболу. Для футболистов приобретена новая  футбольная форма, футбольные мячи, футбольная сетка.

Для команды хоккеистов  приобретены новые клюшки, хоккейные мячи и щитки.

Саянские боксеры многократно становились победителями и призерами областных соревнований и междугородних турниров. Для боксеров приобретены  боксерские груши и перчатки.

Саянские лыжники Тараканов Николай, Симаков Влад, Третьяков Даниил, Трофимова Евгения стали победителями областных соревнований, участниками Первенства России. Для лыжников приобретены новые ботинки.

Финансирование мероприятий программы за счет доходов от предпринимательской деятельности позволило Саянским спортсменам достойно выступать на соревнованиях областного, зонального и российского масштаба. Всего в 2009г. Саянские спортсмены 100 раз становились чемпионами и победителями областных соревнований, 11 раз победителями и призерами зональных соревнований, команда футболистов 1996-97г.р. заняла первое место в Финальных Всероссийских соревнованиях по мини-футболу.

ВЫВОДЫ:

В связи с дефицитом местного бюджета финансирование мероприятий Программы осуществлялось не в полном объеме, сокращено количество городских мероприятий, не удалось принять участие в части конкурсов и соревнований. Не смотря на это, реализация муниципальной целевой Программы «Одаренные дети» на 2009-2012 годы» в 2009 году позволила создать допустимые условия для удовлетворения потребности  обучающихся образовательных учреждений города в участии в интеллектуальной,  научной и исследовательской деятельности, техническом, художественно-эстетическом творчестве, занятиях спортом.

Заместитель мэра городского округа                                       Р.М. Хайрутдинов

|  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к информации о ходе исполнения МЦП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2009г. |  |  |  |  |
| Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования муниципальной целевой программы ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2009 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Утверждено на 2009 г. в Программе (тыс. руб.) | Утверждено в бюджете на 2009г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2009г. (тыс. руб.) | в том числе: |  |  |  | Исполне-но за 2009г. (%) |
|  |  |  |  |  | Испол-нено за 2009г. по Програм-ме | Испол-нено за 2009г. (област-ной бюджет) | Испол-нено за 2009г. (местный бюджет) | Испол-нено за 2009г. (внебюд-жет) |  |
| I. | Организационно методическое и материально-техническое обеспечение программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 1.Приобретение методической литературы (Сборники тезисов о НПК и другие). | 2,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 1.2.Приобретение бланков дипломов и почетных грамот для награждения учащихся | 2,0 | 0 | 2 |  | 2,0 |  |  | 100,0 |
|  | 1.3.Издание годового Сборника по итогам исследовательской деятельности учащихся. | 5,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого по разделу I: | 9,0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 22,2 |
| II. | Кадровое обеспечение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Проведение диагностики с целью определения предметов, направлений, наиболее заинтересовавших обучающихся | 0 | Мероприятия по разделу II выполнены полностью. Финансирование указанных мероприятий в МЦП "Одаренные дети" не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Прохождение плановой курсовой подготовки учителей и руководителей образовательных учреждений, работников управления образования, работающих с одаренными детьми (Программа "Кадры") | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Проведение семинаров для заместителей директоров, курирующих работу с одаренными детьми (Программа "Кадры") | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу II: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| III. | Мероприятия с одаренными детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Всероссийская олимпиада, в том числе: | 90,0 | 47,9 | 65,1 | 47,9 | 0 | 17,2 | 0 | 72,3 |
|  | - городские олимпиады | 10,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  |  |  | 71,0 |
|  | -областные олимпиады | 70,0 | 40,8 | 58,0 | 40,8 |  | 17,2 |  | 82,9 |
|  | малые олимпиады для обучающихся в 1-4 классах | 5,0 | 0 | 0 | Проведены без финансирования |  |  |  | 0 |
|  | дистанционная техническая олимпиада и заочные олимпиады дистанционного характера | 5,0 | 0 | 0 | Проведены без финансирования |  |  |  | 0 |
|  | 3.2.Научно-практические конференции «Шаг в будущее, Юниор!» 1-8 кл.; "Шаг в будущее, Сибирь!" 9-11 кл.; другие научно-практические конференции | 45,0 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |  |  |  | 35,8 |
|  | 3.3.Участие в региональной инженерной выставке. Дистанционная техническая олимпиада. | 9,0 | 0 | 0 | Принимали участие без финансирования |  |  |  | 0 |
|  | 3.4.Проведение конкурсов, в том числе: | 44,0 | 6,0 | 11,0 | 6,0 | 5,0 |  |  | 25,0 |
|  | «Ученик года» (городской и областной) | 20,0 | 6,0 | 11,0 | 6,0 | 5,0 |  |  | 55,0 |
|  | Лидер 21 века | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | КВН | 7,0 | 0 | 0 | Принимали участие без финансирования |  |  |  | 0 |
|  | Конкурс чтецов и конкурс сочинений | 7,0 | 0 | 0 | Проведены без финансирования |  |  |  | 0 |
|  | 3.5.Участие медалистов школ г.Саянска в областном мероприятии: «Бал медалистов у Губернатора». | 3,0 | 0 | 3 |  |  | 3,0 |  | 100,0 |
|  | 3.6.Организация новогоднего бала мэра для детей | 5,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 3.7.Премия мэра победителям олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций | 20,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 3.8.Международные, российские, областные конкурсы рисунков, плакатов | 5,0 | 0 | 0 | Принимали участие без финансирования |  |  |  | 0 |
|  | 3.9.Викторины, конкурсы Интернет-сайтов по проблемам и областям знаний | 5,0 | 0 | 0 | Принимали участие без финансирования |  |  |  | 0 |
|  | 3.10.Городской праздник детской моды «Фея» | 5,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 3.11.Фестиваль творческих коллективов (хореографических, танцевальных и т.д.) | 5,0 | 0 | 0 | Мероприятия проведены за счет средств спонсоров и родителей |  |  |  | 0 |
|  | 3.12.Выставка прикладного искусства «Подснежник». Областная выставка детского декоративно-прикладного творчества | 9,0 | 0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 22,2 |
|  | 3.13.Областные олимпиады по техническим видам. Областной слет юных техников. Техническая конференция «Наука. Техника. Культура» | 6,5 | 0 | 0 | Принимали участие без финансирования за счет средств родителей. |  |  |  | 0 |
|  | 3.14.Соревнования по картингу, спортивной радиопеленгации, судомодельному спорту | 20,0 | 0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 100,0 |
|  | 3.15.Соревнования по прикладным видам спорта, городской слет юных пожарных. | 15,0 | 0 | 7,5 |  |  | 7,5 |  | 50,0 |
|  | 3.16.Соревнования «Безопасное колесо», в том числе: | 34,0 | 0 | 0 | Мероприятия проведены за счет средств спонсоров и родителей |  |  |  | 0 |
|  | 1.Соревнования и слет юных инспекторов дорожного движения | 14,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2.Городской и областной фестивали агитбригад | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 3.Городские и областные соревнования юных велосипедистов | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 3.17.Соревнования по аэробике, в том числе: | 30,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 33,3 |
|  | 1.Областные и зональные соревнования по спортивной аэробике | 20,0 | 0 | 0 | В соревнованиях принимали участие за счет средств спонсоров и родителей |  |  |  | 0 |
|  | 2.Российские соревнования по спортивной аэробике | 10,0 | 0 | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  | 3.18.Городские, областные, российские соревнования по видам спорта, в том числе: | 86,0 | 0 | 86,0 | 0 | 25,0 | 33,9 | 27,1 | 100,0 |
|  | по плаванию | 26,0 | 0 | 57,9 |  |  | 31,9 | 26,0 | 222,7 |
|  | по тяжелой атлетике | 25,0 | 0 | 1,1 |  |  |  | 1,1 | 4,5 |
|  | баскетболу и волейболу | 25,0 | 0 | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 100,0 |
|  | боксу | 10,0 | 0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 20,0 |
|  | Итого по разделу III: | 436,5 | 70,0 | 220,7 | 70,0 | 30,0 | 88,6 | 32,1 | 50,6 |
|  | Всего: в том числе: | 445,5 | 70,0 | 222,7 | 70,0 | 32,0 | 88,6 | 32,1 | 50,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, внебюджетные и родительские средства | 100,0 | 0 | 64,1 |  |  |  |  | 64,1 |
|  | Местный бюджет | 345,5 | 70,0 | 158,6 |  |  |  |  | 45,9 |
|  | Заместитель мэра городского округа Р.М. Хайрутдинов |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к информации о ходе исполнения МЦП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2009г. |  |  |  |  |  |
| Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования муниципальной целевой программы ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2009 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Утвержде-но на 2009 г. в Программе (тыс. руб.) | Утвержде-но в бюд-жете на 2009г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2009г. (тыс. руб.) | в том числе: |  |  |  | Исполне-но за 2009г. (%) |
|  |  |  |  |  | Испол-нено за 2009г. по Програм-ме | Испол-нено за 2009г. (област-ной бюджет) | Испол-нено за 2009г. (местный бюджет) | Испол-нено за 2009г. (внебюд-жет) |  |
| I. | Управление художественным образованием и воспитанием, организацией содержательного досуга одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Мероприятия первого раздела, предусмотренные к реализации в 2009г., исполнены. Финансирование данного раздела в МЦП не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Организация и проведение традиционных мероприятий в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Городские концерты и фестивали детского творчества по различным жанрам «Радуга талантов» | 20,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2.2.Городские выставки и конкурсы художественного творчества «Волна фантазии», детские пленэры. | 5,0 | 0 | 0 | Мероприятия проведены за счет средств сонсоров и родителей |  |  |  | 0 |
|  | 2.3. Конкурсы исполнительского мастерства учащихся музыкальных школ | 6,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2.4.Олимпиады искусств | 22,5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 2.5.Интеллектуальные игры, конкурсы литературного творчества | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого по разделу II: | 63,5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| III. | Организация летнего отдыха и занятости одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Летние творческие школы (оз.Байкал, г.Братск, г.Шелехов, г.Саянск) для юных музыкантов, художников, танцоров, певцов, литераторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет (суточное содержание детей по путевкам) | 100,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | - внебюджетные средства | 10,0 | 0 | 55,0 |  |  |  | 55,0 | 550,0 |
|  | - местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого по разделу III: | 140,0 | 0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 39,3 |
| IY. | Воспитание талантов XXI века |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Выявление одаренных детей во всех видах искусства и содействие их профессиональному становлению | посто-янно |  |  | Мониторинг по выявлению одаренных детей проводится один раз в полугодие |  |  |  |  |
|  | 4.2.Организация выездов, экскурсий, стажировок, мастер -классов, консультаций в областных учреждениях культуры и искусства: | 50,0 | 0 | 0 | Мероприятия проведены за счет средств сонсоров и родителей |  |  |  | 0 |
|  | - областной бюджет | на беспл. основе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | - местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 4.3.Участие в областных, региональных, российских, международных конкурсах, фестивалях, выставках: | 140,0 | 0,0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 6,0 |
|  | - областной бюджет | 30,0 | 0 | 0 | Участие принимали, оплата осуществлялась принимающей стороной |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства | 80,0 | 0 | 8,4 |  |  |  | 8,4 | 10,5 |
|  | - местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 4.4.Выделение именных стипендий: | 25,5 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 49,4 |
|  | - областной бюджет | 12,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | - местный бюджет | 13,5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 12,6 |  |  |  | 12,6 |  |
|  | Итого по разделу IY: | 215,5 | 0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 9,7 |
| Y. | Формирование современного кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация стажировок, мастер- классов, творческих встреч, профессиональных конференций | 10,0 | 0 | 0 | Курсы повышения квалификации были организованы в г. Саянске на базе школ искусств, без финансирования. |  |  |  | 0 |
|  | 5.2. Объявление гранта за лучший творческий проект по работе с одаренными детьми | 20,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |

|  | 5.3. Учреждение муниципальных премий педагогам, музыкальных и художественной школ, руководителям детских творческих коллективов города, получиыших звание лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов | 9,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по разделу Y: | 39,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y I. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Пошив костюмов для новых программ детских творческих коллективов, в том числе: | 80,0 | 0 | 0 | Перенесено на 2010 год |  |  |  | 0 |
|  | областной бюджет | 40,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | внебюджетные средства | 20,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 6.5. Издание буклетов об одаренных детях «Наша гордость», литературных сборников, каталогов выставок, календарей | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого по разделу YI: | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 548,0 | 0 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 76,0 | 13,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 182,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 140,0 | 0 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 76,0 | 54,3 |
|  | Местный бюджет | 226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Заместитель мэра городского округа Р.М. Хайрутдинов |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к информации о ходе исполнения МЦП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2009г. |  |  |  |  |  |
| Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования муниципальной целевой программы ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2009 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Утверждено на 2009 г. в Программе (тыс. руб.) | Утвержде-но в бюд-жете на 2009г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2009г. (тыс. руб.) | в том числе: |  |  |  | Исполне-но за 2009г. (%) |
|  |  |  |  |  | Испол-нено за 2009г. по Програм-ме | Испол-нено за 2009г. (област-ной бюджет) | Испол-нено за 2009г. (местный бюджет) | Испол-нено за 2009г. (внебюд-жет) |  |
| I. | Мероприятия с одаренными детьми и материально-техническое обеспечение программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 1.Учебно-тренировочные сборы для спортсменов высших достижений | 50,0 | 0 | 0 | Учебно-тренировочные сборы проведены в период летней оздоровительной компании |  |  |  | 0 |
|  | 1.2.Поощрение спортсменов высших достижений | 25,0 | 0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 40,0 |
|  | 1.3.Приобретение спортивного инвентаря для спортсменов высших достижений | 100,0 | 0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого по разделу I: | 175,0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 62,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 175,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |
|  | Заместитель мэра городского округа Р.М. Хайрутдинов |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение №4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к информации о ходе исполнения МЦП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2009г. |  |  |  |  |  |  |
| Анализ исполнения плана финансирования муниципальной целевой программы ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2009 году. Свод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Утверждено на 2009 г. в Программе (тыс. руб.) | Утверждено в бюджете на 2009г. по Программе (тыс. руб.) | Испол-нено за 2009г. (тыс. руб.) | в том числе: |  |  |  | Исполне-но за 2009г. (%) |  |
|  |  |  |  |  | Испол-нено за 2009г. по Програм-ме | Испол-нено за 2009г. (област-ной бюджет) | Испол-нено за 2009г. (местный бюджет) | Испол-нено за 2009г. (внебюд-жет) |  |  |
| 1. | Муниципальное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск", в том числе: | 445,5 | 70,0 | 222,7 | 70,0 | 32,0 | 88,6 | 32,1 | 50,0 |  |
|  | Областной бюджет | 100,0 |  | 32,0 |  | 32,0 |  |  | 32,0 |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 32,1 |  |  |  | 32,1 |  |  |
|  | Местный бюджет | 345,5 | 70,0 | 158,6 | 70,0 |  | 88,6 |  | 45,9 |  |
| 2. | Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск", в том числе: | 548,0 | 0 | 76,0 | 0,0 | 0 | 0 | 76,0 | 13,9 |  |
|  | Областной бюджет | 182,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства | 140,0 |  | 76,0 |  |  |  | 76,0 | 54,3 |  |
|  | Местный бюджет | 226,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |
| 3. | Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования "город Саянск", в том числе: | 175,0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 62,9 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 175,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Всего: | 1168,5 | 70,0 | 408,7 | 70,0 | 32,0 | 88,6 | 218,1 | 35,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 282,0 | 0 | 32,0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 | 11,3 |  |
|  | Внебюджетные средства | 140,0 | 0 | 218,1 | 0 | 0,0 | 0 | 218,1 | 155,8 |  |
|  | Местный бюджет | 746,5 | 70,0 | 158,6 | 70,0 | 0,0 | 88,6 | 0 | 21,2 |  |
|  | Заместитель мэра городского округа Р.М. Хайрутдинов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |