Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 29.03.2010 | № | 051-14-22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения комплексной межведомственной программы “Молодежь г. Саянска в 2008-2010 гг” в 2009 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» “О ходе исполнения комплексной межведомственной программы “Молодежь г. Саянска в 2008-2010 гг.” в 2009 году,  утвержденной решением Думы городского округа № 041-14-120 от 08.10.2007г,  руководствуясь  пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 2, 51  Регламента  Думы  городского  округа, ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

- РЕШИЛА:

- Информацию “О ходе исполнения комплексной межведомственной программы “Молодежь г. Саянска в 2008-2010 гг”» в 2009 году, принять к сведению (приложение № 1).

- Продолжить работу по программе “Молодежь г. Саянска в 2008-2010 гг.” в 2010 году.

- Опубликовать решение Думы городского округа в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети Интернет.

Председатель Думы

городского округа							В.А. Бескубский

Исп. Седина О.В.

 5-67-22

- Приложение № 1

к решению Думы городского округа от 29.03.2010 № 051-14-22

Информация о ходе исполнения

комплексной межведомственной программы

«Молодежь г. Саянска в 2008-2010гг» в 2009 году.

С целью реализации государственной молодежной политики в городе решением Думы городского округа № 041-14-120 от 08.10.2007 г. была утверждена комплексная межведомственная программа «Молодежь г. Саянска в 2008-2010гг».

Цель программы: формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

Основные разделы  реализации программы:

- Здоровое поколение

- Гражданин России

- Молодая семья

- Профессионализм молодых

- Молодежь в информационном пространстве

- Молодежные организации и объединения

Реализация мероприятий по программе осуществлялась по разделам:

I. Здоровое поколение.

В  данном  разделе   выполнены  следующие  пункты  программы:   1.1. Городской праздник для студентов «Татьянин день»:

Праздник студентов проведен в рамках открытия Года молодежи на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» в форме Ледового шоу. Активное участие в организации  и  проведении мероприятия приняли активисты местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Красочное, яркое шоу состоялось на катке Клуба по месту жительства «Непобедимый». В мероприятии приняли участие 6 команд. В числе конкурсов были – визитная карточка команды, веселые старты (с использованием спортивного инвентаря – санки, коньки, клюшки), номер художественной самодеятельности. Участников активно поддерживали группы болельщиков. Число участников – 100 человек;

1.3. Безалкогольная акция «Милк-сейшн»:

Ежегодное мероприятие проведено в ДК «Юность» по профилактике социально-негативных явлений. Молодежная дискотека, проходящая под девизом «Мы за здоровый образ жизни!», проводится по инициативе местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», в качестве призов – продукция молочного комбината «Саянский». Приняло участие 250 человек;

1.7. Городской праздник День молодежи:

27 июня состоялся городской праздник День молодежи - музыкально-развлекательная программа «Молодые таланты – любимому городу!». С концертными номерами выступили вокальные, танцевальные коллективы. Состоялось тожественное награждение студентов-выпускников за активное участие в городских мероприятиях, общественной жизни учебного заведения и города. В  проведении  концертной  программы  активное  участие  приняла  областная  школа  актива  учащихся  начального  профессионального  технического  образования;

1.8. Соревнования по дворовому футболу:

проведены местным отделением всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»  совместно  с  клубами  по  месту  жительства;

1.10. Городской туристический слет:

В августе проведен городской туристический слет «Вперед, молодежь!». Приняли участие 6 команд от предприятий и учреждений города. В течение трех дней участники преодолевали полосу препятствий, показали мастерство в ориентировании на местности, знании туристических узлов, кулинарном искусстве в природных условиях, порадовали себя и болельщиков зажигательными номерами художественной самодеятельности. Все участники награждены грамотами и призами;

1.11. Турнир «Девчонки играют в футбол»

проведен в  рамках  городского  фестиваля  футбола  совместно  с  общественной  организацией  «Союз  детских  объединений»;

1.13. Игры Клуба Веселых и Находчивых:

В городе сложились 2 лиги – школьная и студенческая. Игры 2009 года проведены в ДК «Юность» без привлечения средств местного бюджета.

1.15. Частичная оплата путевок:

За период летней оздоровительной кампании 2009 года, дети отдохнули в областном лагере «Сибирский медведь – 2009» (3 человека), 7 детей отдохнули во всероссийских детских центрах «Океан» и «Орленок». Из средств областного бюджета привлечено 245,0 тысяч  рублей, родительская доплата – 86,0 тысяч  рублей.

В  связи  с  дефицитом  местного  бюджета  не  проведены  следующие  пункты  раздела:

1.2. Городской  конкурс «Краса – девичья  коса»;

1.4. Фестиваль «Студенческая весна»;

1.5. Городская студенческая акция, посвященная международному Дню здоровья;

1.6. Конкурс «В  здоровом  теле – здоровый  дух»;

1.9. Фестиваль бардовской песни «Песни нашего двора»;

1.12. Чемпионат города по лапте;

1.14. Фестиваль «Студенческая зима».

II. Гражданин России.

В  данном  разделе  проведены  мероприятия  по  пунктам:

2.1. Акция «Я – гражданин России!»:

- Областная акция  «Георгиевская ленточка», которая ежегодно проводилась в городе, в 2009 году приобрела более масштабный характер, впервые студенты раздавали ленточки всем желающим, подробно объясняя смысл акции, ее символику, историю проведения. Было роздано более 1000 ленточек;

2.2. Дискуссионный клуб «Особое мнение»:

13 мая  в  рамках  работы пресс-центра прошла  переговорная  площадка «СМИ  и  молодёжь». В  работе  площадки  приняли  участие  юные  корреспонденты, журналисты  местных  СМИ, педагоги, специалисты  администрации (всего  150 человек). Основная  тема  площадки: роль  и  влияние  СМИ  на  молодёжь;

2.3. День призывника:

День призывника традиционно  проходит  два  раза  в  год: в  апреле  и  октябре. В  апреле  проведен в Муниципальном  образовательном  учреждении  «Средняя  Образовательная  Школа № 6». Участие приняли 45 призывников города Саянска, которым были вручены памятные подарки. В октябре День призывника состоялся в  ДК «Юность» с участием воинской части г. Черемхово, а также коллектива вокально-инструментального ансамбля воинской части «Перекресток». Присутствовали 400 призывников;

2.5. День российского флага: проведен местным отделением всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» без привлечения средств местного бюджета.

Не  проведены  пункты  раздела  в  связи  с  дефицитом  бюджета:

2.4. Мотопробег, посвященный Дню памяти;

2.6. Спортивно-технический  праздник «Служу  Отечеству»;

2.8. Конкурс по военно-профессиональной ориентации молодежи.

Не  предусмотрено  по  плану  раздела  проведения  в  2009  году следующего  пункта:

2.7. Цикл  мероприятий, посвященных  юбилею  города.

III. Молодая семья.

В  2009  году  выполнены  следующие  пункты  раздела:

3.2. Клуб молодой семьи:

Раз в месяц в городском отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС)  проводятся заседания Клуба;

3.3. Разработка нормативно-правовых документов, необходимых для реализации программы «Молодым семьям – доступное жилье»:

В городскую социальную программу «Молодым семьям – доступное жилье» внесены дополнительные изменения в соответствии с федеральной и областной программами по обеспечению жильем молодых семей.

3.4. Участие в областном конкурсе на право реализации программы «Молодым семьям – доступное жилье»:

Муниципальная программа приняла участие в областном конкурсе на право реализации программы. В 2009 году 2 семьи получили социальные выплаты и смогли приобрести собственное жилье. Привлечено средств: местного бюджета – 298,08  тысяч рублей, областного бюджета – 310,5  тысяч  рублей, федерального бюджета – 385,02  тысяч  рублей.

6 семей - участников программы 2005-2008гг, в которых появились дети, получили дополнительную социальную выплату на погашение части кредита (2 166,6  тысяч  рублей из средств областного бюджета).

Продолжена работа с молодыми семьями – участниками программы в 2005 году, им была возмещена часть процентной ставки по полученным кредитам в размере 147,65629 тысяч  рублей из средств местного бюджета, 147,65629  тысяч   рублей из средств областного бюджета.

В  связи  с  дефицитом  бюджета  не  выполнен  пункт  раздела:

3.1. подарки  новобрачным  и  новорожденным от  мэра  города.

IY. Профессионализм молодых.

В  разделе  выполнены  следующие  пункты  программы:

4.1. Стипендия мэра:

По итогам конкурсов «Ученик года» (победитель - учащийся 11 класса муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 1» Путинцев Андрей); «Студент года» (победитель - студентка медицинского училища Будылева Олеся) - получали в 2009 году стипендию мэра в размере 500 рублей ежемесячно.

4.4. Клуб молодых специалистов:

Заседания Клуба проходят раз в квартал в ДК «Юность» без привлечения средств местного бюджета, за  счет  самих  участников  клуба. В 2009 году появились Советы молодых специалистов на  предприятии  открытого  акционерного  общества «Ново-Зиминская  ТЭЦ» и в муниципальном  учреждении  здравоохранения «Саянская городская больница»;

4.4.	Городской конкурс «Студент года»:

В ноябре 2009 года состоялся городской конкурс «Студент года», в котором приняли участие 3 представителя образовательных учреждений среднего профессионального образования. По итогам конкурса победитель (студентка химико-технологического техникума Лебедева Наталья) в течение 2010 года будет получать стипендию мэра;

4.5. Участие в областных семинарах и конкурсах:

На участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» от города Саянска в 2009 году было подано 16 заявок. В число победителей вошли 6 человек. Церемония награждения победителей состоялась в г. Иркутск, всем были вручены подарки;

Областная школа актива, которая проходила на территории профессионального лицея № 25 в течение 2-х недель, организовала акцию «Зона заботы. Служение сообществу». Акция проведена в клубе по месту жительства микрорайона «Молодежный», специальной коррекционной школе-интернате для детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии, детском учреждении № 35, на городском стадионе, а также организована уборка лесного массива;

Советы  молодых  специалистов  пяти  предприятий  города  приняли  участие  в  областном  конкурсе  советов  молодых  специалистов. Совет молодых специалистов открытого  акционерного общества «Саянскхимпласт» занял  2 место;

В июле 2009 года проведен областной лагерь «Байкал 2020», который ориентирован на создание эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую и социально-экономическую жизнь регионов. Участие в смене лагеря приняли 30 молодых специалистов предприятий и учреждений города Саянска;

45 молодых специалистов предприятий и учреждений города приняли участие в областной выездной акции «Молодежь Прибайкалья», в рамках которой рассмотрены вопросы самоорганизации на предприятиях, взаимодействия Советов молодых специалистов с руководством предприятия, органами местной власти, взаимосвязи между регионами;

В ноябре подведены итоги областного конкурса молодых журналистов и молодежной прессы «Слово молодежи». Юные  журналисты  города  заняли  второе  место;

С 21 октября по 3 ноября 2009 года в г. Анапа состоялся YI Всероссийский Форум молодых парламентариев, в котором приняла участие Жукова О.Ю. – председатель городского Молодежного парламента;

Ежегодно проводится областной конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления», в 2009 году от города Саянска приняли участие  и  получили  сертификаты  4 человека;

За активное участие в общественной жизни города, по итогам проведения Года молодежи 7 представителей города удостоились чести быть приглашенными на Губернаторский бал. Все получили грамоты Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике за реализацию государственной молодежной политики на территории города;

В декабре в г. Москва состоялся Форум активной молодежи «Прорыв», на котором присутствовали более 18000 молодых людей, активно проявивших себя в Год молодежи на территориях. От города Саянска на Форуме присутствовала председатель городского Молодежного парламента Жукова О.Ю;

Согласно  разделу  программы  в  2009  году  не  должны  проводиться мероприятия, что  соответствуют  следующим  пунктам  раздела:

4.2. Фестиваль «Молодость. Творчество. Современность»;

4.3. Конкурс  молодых  специалистов.

Y. Молодежь в информационном пространстве.

В  данном  разделе  выполнен  пункт:

5.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет:

В летний период трудоустроено несовершеннолетних граждан –  30 человек за счет текущих расходов муниципального учреждения Управление образования; через Центр занятости населения – 133 несовершеннолетних.

Не  выполнены  пункты  раздела:

в  связи  с  дефицитом  местного  бюджета:

5.1. Конкурс программ для летних оздоровительных лагерей;

5.2. Конкурс авторских вариативных программ;

в  связи  с  отсутствием  студенческого  педагогического  отряда:

5.4. Работа  студенческого  педагогического  отряда.

YI. Молодежные организации и объединения.

В  данном  разделе  выполнены  следующие  пункты  программы:

6.2. День дублера в городской администрации:

В целях воспитания молодых лидеров, вовлечения молодежи в процесс управления городом и создания кадрового резерва  14  апреля  был  проведен «День  Соуправления»  в  городской  администрации. Мэра города, его заместителей, руководителей структурных подразделений администрации города замещали наиболее активные, целеустремленные ребята из числа работающей молодежи, депутатов  городского  Молодёжного  парламента. Приняло участие 9 соуправленцев;

6.3.Конкурс «Формула успеха»:

Конкурс  состоялся  в феврале – городское мероприятие для школьников, студентов и работающей молодежи. Конкурс  проведен с целью создания условий для проявления активной гражданской позиции, творческих способностей молодежи города, формирования нравственного, патриотического воспитания личности. Мероприятие проведено по инициативе общественной организации «Союз детских объединений города Саянска», Молодежного парламента города Саянска, при поддержке отдела по молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» и муниципального  учреждения «Управление образования». Конкурс  призван обратить внимание общества на проблемы, стоящие перед молодежью, показать примеры их успешного решения. 29 мая проведен финал  городского конкурса «Формула  успеха». Всего приняло участие в конкурсе         450 человек;

6.4. Фестиваль детских организаций:

Фестиваль традиционно прошел в мае. Награждены победители различных конкурсов и программ в рамках деятельности общественной  организации «Союз  детских  объединений» Приняли участие 250 человек;

6.5. Старт детских организаций:

Во всех образовательных учреждениях города работают 14 детских организаций, объединенных отделением Федерации детских организаций  «Союз детских объединений г. Саянска». В сентябре они начинают работу стартом детских организаций. Всего в детских организациях состоят 2000 школьников младшего, среднего и старшего звена образования;

6.6. Интеллектуальный марафон:

Интеллектуальный марафон проводится ежегодно с апреля по октябрь. В 2009 году приняли участие 270 школьников  среднего  и  старшего звена;

6.7. Новогодний бал «В гостях у мэра»:

В декабре состоялась «Елка лидеров» для активистов детских общественных объединений школ города. Были подведены итоги уходящего года, награждены лучшие школьники города. Приняли участие 100 школьников;

6.8. «Школа  лидера»:

Школа  лидеров  проводит  свои  занятия  в  рамках  общественной  организации  «Союз  детских  объединений»;

6.9. Работа молодежного парламента:

Заседания Молодежного Парламента проходят  каждый третий четверг месяца.	Активное участие депутаты Молодежного парламента и активисты молодежных объединений приняли в городском конкурсе «Символ Года молодежи в муниципальном образовании «город Саянск». В апреле подведены итоги и  вручены  подарки  победителям  и  призерам    конкурса. По  эскизу  лучшей  работы  изготовлен баннер и размещен на центральной площади города;

6.10. Фестиваль «Ока-Рок» - 2:

Фестиваль проведен в августе 2009 года с участием рок-коллективов  области в рамках празднования Дня города.

6.11. Конкурсная  программа «Ледовое  шоу»:

Конкурсная  программа  была  проведена  при  открытии  года  Молодежи.  Всего  присутствовало  на  празднике  более  500  человек.

Не  проведен пункт  раздела  в  связи  с  дефицитом  бюджета:

6.1. Конкурс «Лидер завтрашнего дня»;

В целом, программа «Молодежь г. Саянска в 2008-2010гг» в 2009 году выполнена. Проведено 31  мероприятие  из  44  запланированных, что  составляет  70,5%  от  общего  числа  мероприятий.

На реализацию программы было выделено средств местного бюджета в размере 150,8 тысяч рублей, что составляет 15,6% от суммы, утвержденной по программе на 2009 год. В связи с привлечением средств областного бюджета и благотворительных средств, общее финансирование программы – 690,3 тысяч рублей, что составляет 71,4 %.

Анализ выполнения плана финансирования

комплексной межведомственной программы

«Молодежь г. Саянска в 2008-2010гг»

в 2009 году

| Мероприятие | Утверждено по программе на 2009 год | Исполнено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Благотвори-тельные средства | итого |
| I. «Здоровое поколение» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Праздник для студентов «Татьянин день» | 11,0 | - | - | - | - |
| 1.2.Городской конкурс «Краса – девичья коса» | 13,5 | - | - | - | - |
| 1.3. Безалкогольная акция «Милк-сейшн» | 7,0 | 2,0 | - |  | 2,0 |
| 1.4. Фестиваль «Студенческая весна» | 40,0 | - | - | - | - |
| 1.5 Городская студенческая акция, посвященная международному Дню здоровья | 5,0 | - | - | - | - |
| 1.6. Конкурс «В здоровом теле – здоровый дух» | 5,0 | - | - | - | - |
| 1.7. Городской праздник «День молодежи» | 90,0 | 7,0 | - | 7,0 | 14,0 |
| 1.8. Соревнования по дворовому футболу | 5,0 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1.9. Фестиваль бардовской песни «Песни нашего двора» | 5,0 | - | - | - | - |
| 1.10. Городской туристический слет | 22,0 | 22,0* | - | - | 22,0 |
| 1.11. Турнир «Девчонки играют в футбол» | 5,0 | 4,8* |  |  | 4,8 |
| 1.12. Чемпионат города по лапте | 5,0 | - | - | - | - |
| 1.13. Игры КВН | 28,0 | - | - | - | - |
| 1.14. Фестиваль «Студенческая зима» | 33,0 | - | - | - | - |
| 1.15. Частичная оплата путевок | 50,0 | - | 245,0 | 86,0 | 331,0 |
| Итого: | 324,5 | 35,8 | 245,0 | 95,0 | 375,8 |
| II. «Гражданин России» |  |  |  |  |  |
| 2.1. Акция «Я – гражданин России!» (конкурс на лучшее знание государственной символики России, торжественное вручение паспортов) | 5,0 | - | 7,5 | - | 7,5 |
| 2.2. Дискуссионный клуб «Особое мнение» | 3,0 | - | - | - | - |
| 2.3. День призывника | 22,0 | 2,72 | - | - | 2,72 |
| 2.4. Мотопробег, посвященный Дню памяти | 17,0 | - | - | - | - |
| 2.5. День российского флага | 3,0 | - | - | - | - |
| 2.6. Спортивно-технический праздник «Служу Отечеству» | 22,0 | - | - | - | - |
| 2.7. Цикл мероприятий, посвященных юбилею города | - | - | - | - | - |
| 2.8. Конкурс по военно-профессиональной ориентации молодежи | 9,0 | - | - | - | - |
| Итого: | 81,0 | 2,72 | 7,5 |  | 10,22 |
| III. «Молодая семья» |  |  |  |  |  |
| 3.1. Подарки новобрачным и новорожденным от мэра города | 30,0 | - | - | - | - |
| 3.2. Клуб молодой семьи | 5,0 | - | - | - | - |
| 3.3. Разработка нормативно-правовых документов, необходимых для реализации программы «молодым семьям – доступное жилье» | - | - | - | - | - |
| 3.4. Участие в областном конкурсе на право реализации программы «Молодым семьям – доступное жилье» | - | - | - | - | - |
| Итого: | 35,0 | - | - | - | - |
| IY. «Профессионализм молодых» |  |  |  |  |  |
| 4.1. Стипендия мэра | 28,8 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 4.2. Фестиваль «Молодость. Творчество. Современность» | - | - | - | - | - |
| 4.3. Конкурс молодых специалистов | - | - | - | - | - |
| 4.4. Клуб молодых специалистов | 15,0 | - | - | - | - |
| 4.4. Городской конкурс «Студент года» | 35,0 | 16,0 | - | - | 16,0 |
| 4.5. Участие в областных семинарах и конкурсах | 50,0 | - | - | - | - |
| Итого: | 128,8 | 22,0 | - | - | 22,0 |
| Y. «Молодежь в информационном пространстве» |  |  |  |  |  |
| 5.1. Конкурс программ для летних оздоровительных лагерей | 32,0 | - | - | - | - |
| 5.2. Конкурс авторских вариативных программ | 132,0 | - | - | - | - |
| 5.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | 110,0 | 60,0*** | - | 192,0 федеральный бюджет | 252,0 |
| 5.4. Работа студенческого педагогического отряда | 10,0 | - | - | - | - |
| Итого: | 284,0 | 60,0 | - | 192,0 | 252,0 |
| YI. «Молодежные организации и объединения» |  |  |  |  |  |
| 6.1. Конкурс «Лидер завтрашнего дня» | 7,0 | - | - | - | - |
| 6.2. День Дублера в городской администрации | 1,0 | - | - | - | - |
| 6.3. Конкурс «Формула успеха» | 7,0 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 6.4. Фестиваль детских организаций | 20,0 | 4,0 | - | - | 4,0 |
| 6.5. Старт детских организаций | 5,0 | - | - | - | - |
| 6.6. Интеллектуальный марафон | 30,0 | 4,48 | - | - | 4,48 |
| 6.7. Новогодний бал «В гостях у мэра» | 35,0 | 11,8 | - | - | 11,8 |
| 6.8. «Школа лидера» | 5,0 | 2,0 | - | - | 2,0 |
| 6.9. Работа молодежного парламента | 1,0 | - | - | - | - |
| 6.10. Фестиваль «Ока-Рок»-2 | - | 2,0** | - | - | 2,0 |
| 6.11. Конкурсная программа «Ледовое шоу» | - | - | - |  |  |
| Итого: | 113,0 | 30,28 | - | - | 30,28 |
| Всего: | 966,3 | 150,8 | 252,5 | 287,0 | 690,3 |

*  За счет текущих расходов МУ Управление по физической культуре, спорту и туризму

** За счет текущих расходов МУ Управление культуры

*** За счет текущих расходов МУ Управление образования

Заместитель мэра

городского округа						Р.М. Хайрутдинов