Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 04.05.2010 | № | 051-14-37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2012г.г.» в 2009 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2012г.г.», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008 года №051-14-70, в 2009 году, руководствуясь ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2012г.г.», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008 года №051-14-70, в 2009 году принять к сведению (Приложение №1).

- Продолжить работу по исполнению городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2012г.г.» в 2010 году.

- Настоящее решение опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети Интернет.

Председатель Думы

городского округа                                                                    В.А. Бескубский

Исп. Безродных О.В.

тел. 5-33-94

Приложение № 1

к решению Думы городского округа

от  04.05.2010г. № 051-14-37

Информация

о ходе исполнения городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2009 -2012годы»  в 2009 году

В целях повышение эффективности  муниципальной политики по решению проблем социального сиротства, детской безнадзорности и правонарушений, обеспечения координации деятельности различных структур, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками, решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008 года №051-14-70 утверждена муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на 2009-2012г.г.».

Основные задачи:

- Обеспечение защиты прав и законных  интересов несовершеннолетних.

- Развитие партнерских отношений между учреждениями, осуществляющими профилактическую работу с детьми и подростками, общественными организациями и предприятиями в сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия.

- Устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними.

- Обеспечение социально-педагогической, медицинской реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

- Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

На проведение мероприятий по утвержденной Программе  на 2009 год предусмотрено – 47,0 тыс. рублей. В связи с дефицитом местного бюджета на реализацию мероприятий Программы средств не предусмотрено. При проведении программных мероприятий привлекались средства спонсоров, транспорт предприятий и организаций, на приобретение путевок для подростков, состоящих на учете в ОДН, привлечены средства Фонда социального страхования, средства Управления Минсоцразвития. Всего на мероприятия Программы привлечено средств в сумме 40,0 тыс. руб. Исполнение Программы составило 85,1%.

Анализ исполнения мероприятий Программы прилагается в приложении №1 к информации о ходе исполнения Программы.

ВЫВОД: Мероприятия Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на 2009 -2012годы» за 2009 год  выполнены.

Заместитель мэра городского округа                                       Р.М. Хайрутдинов

|  | Приложение №1 к информации о ходе исполнения Программы ПБиПН в 2009 году |
| --- | --- |

Анализ исполнения мероприятий

городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2009-2012 годы» в 2009 году

| № п/п | Мероприятия Программы | Утверждено в Программе на 2009г. (тыс. руб.) | Исполнено в 2009г. (тыс. руб.) | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствовать обмен оперативной информацией между учреждениями профилактики о несовершеннолетних, склонных или совершивших правонарушение, фактам жестокого обращения с детьми. | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | - В июне 2009г. проведено совместное совещание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДНиЗП) и прокуратуры города с приглашением руководителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на котором рассматривались вопросы по соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлению их защиты от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации. 2. Принято постановление мэра городского округа от 06.07.2009 г. № 110-37-486-9 "О порядке взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". |
| 1.2. | Продолжить формирование единого городского банка данных «Семьи, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на учете в органах системы профилактики безнадзорности» и 1раз в квартал анализировать его положение. | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | На основании утвержденного положения о банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, под руководством управления министерства социального развития опеки и попечительства организована работа по формированию и сопровождению городского банка данных «Семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении». На 31.12.2009г. в банке данных зарегистрирована 51 семья, в которых проживает 74 несовершеннолетних ребёнка (2008 год - 75 семей). В формировании данного банка участвуют ОВД, управление образование, МУЗ СГБ, КДНиЗП. Один раз в квартал данный банк анализировался на заседаниях КДНиЗП. - |
| 1.3. | Участие в семинарах для специалистов органов и учреждений системы профилактики | 3,0 | 3,0 | В апреле 2009г. проведена курсовая подготовка 14 педагогов, реализующих превентивные программы в 5-9-х классах. В сентябре 2009г. специалисты управления образования участвовали в региональной конференции «О деятельности школьных наркопостов» в г. Иркутске. |
| 1.4. | Информирование учреждений системы профилактики по выявлению и оказанию практической помощи семьям и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. (1 раз в квартал) | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | Ежеквартально на заседаниях КДНиЗП управление министерства социального развития, управление образование, ОДН ОВД, МУЗ СГБ информировали о проведенной профилактической работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении и оказании им практической помощи. Данное взаимодействие структур системы профилактики позволило оперативно и коллегиально принять меры по выводу семей из трудных жизненных ситуаций. Так за 2009 год исключено из банка данных, в связи с улучшением положения в семье, 20 семей. |
| 1.5. | Подготовка статей в СМИ по проблемам семейного воспитания, пропаганды здорового образа жизни | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | В течение 2009 года работниками ОВД осуществлено 35 выступлений в СМИ по вопросам семейного неблагополучие. В газете «Сибирский городок» опубликовано 2 статьи о проведении в ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Саянска» спортивных досуговых мероприятий; в газете «Новые горизонты» опубликован материал по проведению фестиваля «Байкальская звезда»; статья «Тепло наших сердец – детям!», выпущено 3 телевизионных репортажа о ходе проведения летней оздоровительной кампании в 2009г. В газете «Саянские зори» КДНиЗП освещались результаты профилактических мероприятий «Неблагополучная семья». |
| 1.6 | Анализ организации занятости подростков в учреждениях дополнительного образования (полугодие, год) | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | Занятость подростков дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования управления образования, управления культуры, управления по физической культуре, спорту и туризму составила в 2009г.: 1 полугодие – 70,1%, за год – 72%. |
| 1.7. | Анализ состояния правонарушений и преступлений несовершеннолетних и принимаемых мерах. | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | Ежегодно в июне, октябре, январе ОДН ОВД анализировал состояние правонарушений и преступлений несовершеннолетними. За 2009 год несовершеннолетними совершено 54 преступления (в 2008г. – 61). Произошло снижение тяжких и особо тяжких преступлений с 24 до 16, преступлений в состоянии опьянения с 5 до 2, грабежей с 19 до 10. Все материалы рассматривались на заседаниях КДНиЗП и в общеобразовательных учреждениях. Информация о состоянии правонарушений и преступлений несовершеннолетних рассматривалась на совещаниях руководителей образовательных учреждений. |
| 1.8. | Анализ работы с подростками, состоящими на учетах разного уровня | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | За 2009 год поставлено на учет в ОДН 161 подросток (2008г. - 169), в том числе обучающихся – 76. С каждым подростком проведена индивидуальная профилактическая работа, осуществлялся ежедневный контроль образовательным учреждением за посещаемостью занятий и успеваемостью, ежедекадный - ОДН, оказана психологическая помощь. 58,5% подростков определены на занятия в спортивные секции, кружки учреждений дополнительного образования. По итогам 2008-2009 учебного года все выпускники, стоящие на учетах разного уровня, завершили образование и получили документы об образовании или продолжают обучение. |
|  | Итого по I разделу | 3,0 | 3,0 |  |
|  | II. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, беспризорности, социального сиротства. |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотреть на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав результаты работы детских и молодежных объединений города по профилактике социально-негативных явлений и поощрить лучших. | Финансиро-вание на 2009г. не предусмот-рено | Финансиро-вание на 2009г. не предусмот-рено | Детские и молодежные объединения города за активную работу по профилактике социально-негативных явлений были поощрены за свою работу на «Фестивале детских организаций» (май), «Елка лидера» (декабрь). |
| 2.2. | Проведение ежеквартальных межведомственных профилактических мероприятий «Подросток» (оплата ГСМ) | 2,0 | 2,0 | Проведены профилактические мероприятия «Семья» (1-3.04.2009г.), «Неблагополучная семья» (с 25.08 по 25.09.2009г.). В ходе профилактических мероприятий проведены обследования семей, находящихся в социально опасном положении, консультации для родителей. Один раз в квартал членами КДНиЗП, МОУ СОШ №2, №7 проведены рейды в микрорайоны «Молодежный» и «Промбаза». В сентябре проведена акция «Мир увлечений», в ходе которой 47% подростков вовлечено в кружки, секции, клубы дополнительного образования. Оказана помощь детям из малообеспеченных семей: приобретены канцелярские товары, учебники, одежда. В течение 2009 года ОВД проведены специальные рейды « Подросток», «Бродяга», «Каникулы», «Лидер», «Здоровье», направленные на предупреждение подростковой преступности, групповой преступности, семейного неблагополучия, контроля за подростками, находящимися на учете в ОДН. |
| 2.3. | Проведение специальных рейдов по выявлению детей и подростков, не посещающих общеобразовательное учреждение или покинувшее ее (сентябрь, январь) | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | Общеобразовательными учреждениями в январе и сентябре проведен поквартирный обход, с целью выявления детей и подростков школьного возраста не посещающих общеобразовательные учреждения. Все дети школьного возраста города получают образование независимо от состояния здоровья, социального положения. |
| 2.4. | Проведение консультаций по профессиональной ориентации, об имеющихся вакансиях рабочих мест на предприятиях города | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | В 2009 году ОГУ ЦЗН проведены консультации по профессиональной ориентации для 156 школьников. Организована работа городского профориентационного кабинета, на базе которого проведено 7 консультаций и 2 тренинга для выпускников 9, 11-х классов. Организованы и проведены встречи с представителями разных профессий ОАО «Саянскхимпласт», молокозавода, хлебозавода, управляющей компании «Искра», типографии, почтового отделения связи, ПЛ-25. Встречами охвачено 563 выпускника 9, 11-х классов (84%) |
| 2.5. | Продолжить работу советов профилактики в общеобразовательных учреждениях | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | Во всех общеобразовательных учреждениях ведется работа советов профилактики. При управлении образовании продолжала работу комиссия по охране прав несовершеннолетних. |
| 2.6. | Реализация программ дополнительного образования в образовательных учреждениях «Закон и подросток» по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях, нарушении порядка и т.п. (приобретение наглядных пособий) | 5,0 | 0 | Образовательными учреждениями внедрены в практику работы программы, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: - 1-4 классы «Полезные привычки», направленная на формирование у младших школьников здоровых установок и ответственного поведения, профилактику употребления табака и алкоголя детьми; - 10-11 классы «Полезная прививка» - направлена на формирование у старших школьников ответственного поведения в условиях распространения наркомании, эпидемии ВИЧ\СПИДа, для снижения риска распространения ВИЧ-инфекции среди подростков; - 9 классы «Подросток и закон», МОУ «Гимназия №1» и СОШ №4 ведется элективный курс; - 9-11 классы «Права человека в современном мире», «Я – грамотный потребитель» в МОУ «Гимназия №1», в СОШ №2 - спец. курсы; - 2-11 классы «Человек. Отечество. Знание.» - предмет в СОШ№3; Образовательными учреждениями реализуются общеобразовательные программы, которые содержат разделы, касающиеся изучения воздействия на организм человека курения табака, алкоголя - это «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), «Биология», «Физическая культура», где учащиеся также получают информацию о вреде употребления табака, алкоголя. |
| 2.7. | Провести конференцию по проблемам межведомственного взаимодействия и актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних | Финансиро-вание на 2009г. не предусмот-рено | Финансиро-вание на 2009г. не предусмот-рено | Данная конференция по Программе запланирована на 2010 год. |
| 2.8. | Проведение медицинского патронажа детей в асоциальных семьях. | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | За 2009 год детской поликлиникой проведено 638 патронажей детей в асоциальных семьях. |
| 2.9. | Профессиональная подготовка (рабочие специальности) для подростков, состоящих на учете, не посещающих образовательное учреждение, достигшего 16-летнего возраста (по плану ГУ ЦЗН) | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | ОГУ ЦЗН направлено на профессиональное обучение 17 безработных несовершеннолетних в возрасте 16-18 лет по специальностям: менеджер по продажам, пользователь ПК. |
|  | Итого по II разделу | 7,0 | 2,0 |  |
|  | III .Общественно-воспитательная работа с детьми и подростками. |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню матери | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | В ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Саянска» в День защиты детей проведена праздничная программа для детей всех отделений, состоящая из праздничного представления, спортивных состязаний, конкурса рисунков на асфальте. В мероприятиях приняло участие 59 детей и подростков, проходящих курс социальной реабилитации в ОГУСО «КЦСОН г. Саянска. Ко дню семьи, любви и доброты (8 июля 2009г.) проведены досуговые мероприятия: «Тропа дружбы», конкурсные программы: «Мы веселы, счастливы, талантливы»; «Веселая семейка»; «Вместе не страшны и тучи»; оформлена выставка детского творчества «Фантазии». Ко Дню Матери проведен праздничный концерт «Поговори со мною мама», с выступлением кукольного театра и оформлением выставки детских работ из разнообразных материалов «Панно для любимых мам». |
| 3.2. | Организовать досуговые мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, пропаганду здорового образа жизни, укрепления семьи, развитие физкультуры и спорта | 10,0 | 10,0 | В 2009 году проведены мероприятия: - Декада спорта и здоровья», январь; - Неделя « Правильное питании - залог здоровья» , 2-7 февраля; - Зарница, февраль; - «Родительский урок», февраль; - «Всесибирский день профилактики ВИЧ инфекции», 1-е марта; - Саянская лыжня, март; - Всемирный День Здоровья», 7 апреля; - Акция «Георгиевская ленточка», май; - «Всемирный день памяти жертв СПИДа», май; - День призывника, апрель, октябрь; - Акция «Играем всем двором», декабрь; - Спортивные праздники «Папа, мама и я – спортивная семья»; - В клубах по месту жительства в м-нах «Молодежный», «Промбаза» проведены спортивные соревнования по теннису, шахматам; - Спартакиада школьников, соревнования по футболу, картингу, хоккею, волейболу, баскетболу, плаванию и другим спортивным направлениям; - В ДЮСШ работает воскресная «Школа здоровья». |
| 3.3. | Проведение рейдов на предприятия и учреждения по защите трудовых прав несовершеннолетних | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | За 2009 год в адрес ОДН не поступало информации о нарушении трудовых прав несовершеннолетних. |
| 3.4. | Оказание содействия трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет по системе «временной занятости» (по запросу несовершеннолетних, по смете ГУ ЦЗН) | Без финансиро-вания | Без финансиро-вания | За 2009 год временно трудоустроено 502 подростка, им выплачена материальная поддержка в сумме 768,0 тыс. руб. |
| 3.6. | Приобретение путевок в летние трудовые отряды, спортивные лагеря, лагеря дневного пребывания подростков, состоящих на учете в ОДН | 20,0 | 20,0 | Летними оздоровительными мероприятиями охвачено 108 подростков состоящих на учете в ОДН: лагеря дневного пребывания (питание за счет Фонда социального страхования), многодневные походы, путевки в ДВЛО «Казачье войско» (Управление Министерства соц. развития), загородный лагерь «Елочка», ремонтные бригады, трудоустройство через ЦЗН. |
| 3.7. | Содействовать участию в конкурсах социальных проектов, акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками, наркоманией, курением. | 5,0 | 5,0 | в 2009 году проведены акции: - «Международный день отказа от курения», 17 ноября; - «Стоп, СПИД!», Всемирный День борьбы со СПИДом, 1 декабря; - «Всесибирский день профилактики ВИЧ инфекции», 1-е марта; - «Лагерь – территория здоровья», Международный день борьбы с наркоманией и оборотом наркотиков 26 июня; - «Меняем сигарету на конфету»; - «Безалкогольная акция «Милк-сейшн», март; - «Анти- пиво»; - «Проект ДА!» выполнение социальных проектов. |
| 3.8. | Проведение олимпиады по правовым знаниям среди обучающихся образовательных учреждений. | 2,0 | 0 | В сентябре 2009г. совместно с территориальной избирательной комиссией проведена олимпиада «Избирательное право для 9-11-х классов (27 участников), викторина «Как я знаю избирательно право» для 7-8 классов (61 участник), конкурс рисунков, плакатов и листовок «Наказы мэру» - 5-9 классы (54 участника). В рамках всероссийской олимпиады школьников в ноябре проведена олимпиада по обществознанию и праву, в которых приняли участие 346 школьников 7-11-х классов. |
|  | Итого по III разделу | 37,0 | 35,0 |  |
|  | Всего по Программе | 47,0 | 40,0 |  |

Заместитель мэра городского округа                                                                           Р.М. Хайрутдинов