Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

Р Е Ш Е Н И Е

# От 28.05.2010 № 051-14-58

г. Саянск

О выполнении муниципальной

социальной программы

«Социальная поддержка населения

города Саянска на 2009 год».

Заслушав информацию по выполнению муниципальной социальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2009 год», утвержденной  решением Думы городского округа от 05.09.2008 года № 051-14-64, руководствуясь ст. ст. 2,51 Регламента Думы городского округа, ст. 21,37  Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию   по   выполнению  муниципальной     социальной

программы «Социальная поддержка населения города  Саянска на 2009 год», утвержденной  решением Думы городского округа от 05.09.2008 года № 051-14-64 принять к сведению (Приложение № 1).

- Снять с контроля решение Думы городского округа от 05.09.2008

года № 051-14-64 «Об утверждении  муниципальной  социальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2009 год», как выполненное.

- Опубликовать  настоящее   решение   в    газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Председатель Думы городского округа                                 В.А.Бескубский

Исп. Алексеева Г.Н.

тел.56317

## Приложение № 1

к решению Думы городского округа

от 28.05.2010№ 051-14-58

## Информация

по выполнению муниципальной социальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2009 год», утвержденной решением Думы городского округа 05.09.2008 года № 051-14-64.

Муниципальная социальная программа « Социальная поддержка населения города Саянска на 2009 год» состояла из трех разделов.

- Адресная поддержка отдельных категорий населения.

- Городские мероприятия и декады.

- Поддержка общественно-полезных инициатив общественных организаций.

Программа была рассчитана на сумму 6428,0тыс. рублей., в том числе по

Разделу 1- 5175,0тыс. руб.

Разделу 2- 483,0 тыс.  руб.

Разделу 3- 770,0 тыс. руб.

В бюджете 2009 года на выполнение программы предусмотрено было 1388,0тыс. рублей, в том числе по  смете расходов администрации городского округа- 1248,0 тыс. руб., МУЗ «Саянская городская больница»- 140,0 тыс. рублей. Выделенные средства местного бюджета использованы целевым назначением по направлениям, предусмотренным в программе.

Выполнение отражено в прилагаемой таблице.

В целом программа выполнена на 97,8 %, при бюджетном лимите 1388,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1357,0 тыс. рублей.    Выполнение программы «Социальная поддержка населения г.Саянска на 2009 год» позволило поддержать детей-сирот и опекаемых детей, достигших 18 летнего возраста и продолжающих обучение в  общеобразовательной школе, оказать финансовую поддержку общественно-полезных инициатив общественных организаций города, обеспечить финансирование льгот участникам Великой Отечественной войны.

Несмотря на то, что в местном бюджете недостаточно было средств на выполнение всех мероприятий, предусмотренных в программе, были привлечены  благотворительные средства предприятий, организаций, среднего и малого бизнеса для оказания социальной поддержки населения в условиях экономического кризиса.

В рамках социально-экономического сотрудничества администрацией городского округа с предприятиями, организациями, частными предпринимателями  привлечено для оказания социальной поддержки населению города дополнительных средств на сумму 75,0 тыс. рублей, в том числе:  31,0 рублей для проведения мероприятий, посвященных датам истории Отечества;  37,0 тыс. рублей для проведения мероприятий по проведению декады пожилого человека; 3,0 тыс. рублей для проведения мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби; 4,0 тыс. рублей  для финансовой поддержки городского Совета ветеранов войны и труда.  Сохранены меры социальной поддержки (льготный проезд отдельным категориям граждан) за счет средств перевозчиков, осуществлявших рейсы на дачных маршрутах. Администрацией городского округа  принимались дополнительные меры по смягчению  экономического кризиса для жителей города. С индивидуальными предпринимателями  проводилась работа по участию в акции «Социальные услуги населению города». В результате проведенной работы, имеется согласие  отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства об установлении и сохранении стабильных цен на отдельные группы  продовольственных товаров первой необходимости.

### И.о. заместителя мэра городского округа                          О.В. Безродных

Таблица к приложению № 1

Отчет

по выполнению  мероприятий, предусмотренных в программе «Социальная поддержка населения г.Саянска на 2009 год»

| № п/п | Наименование мероприятий, предусмотренных в программе | План 2009г тыс. руб. | Лимит 2009г. тыс. руб. | Выполнение в 2009г факт. тыс. руб. | Выполнение в % к лимиту | Причины недовыполнения програм- мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | # Раздел 1. Адресная поддержка отдельных категорий граждан Оказание единовременной помощи гражданам без определенного места жительства(оплата за бланк паспорта и фото на паспорт); | 4,0 | - - |  |  |  |
|  | Единовременная выплата участникам ВОВ к празднику Дню Победы Услуги за доставку на дом выплаты | 169,0 | 144,3 2,0 | 144,3 2,0 | 100,0 100,0 | Сокращение численности |
| 1.2. | Оказание ежемесячной, социальной поддержки отдельным категориям: - ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным служащим; оплата услуг за доставку на дом - компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов в ВОВ; - предоставление ежемесячной компенсации затрат по жилью, коммунальным услугам, транспорту и связи почетным гражданам города; оплата услуг по доставке на дом - выплата денежного пособия детям- сиротам и опекаемым детям, достигшим 18-летнего возраста и продолжающим обучение в средних общеобразовательных школах; оплата услуг по доставке на дом - ежемесячное обеспечение продуктами детского питания детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании или раннем смешанном вскармливании, из малообеспеченных семей; - ежемесячное бесплатное обеспечение детей-инвалидов препаратом «Кеппра» | 297,5 4,5 203,0 324,0 5,0 307,0 5,0 280,0 192,0 | 153,0 2,0 174,7 324,0 1,0 43,2 3,4 140,0 19,6 | 153,0 2,0 174,7 324,0 1,0 43,2 3,4 140,0 19,6 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | Сократилась численность Сократилась численность детей в 2 раза Сократилась численность детей в два раза, изменена схема лечения |
| 1.3. | Предоставление ежемесячной компенсации за предоставленные льготы отдельным категориям граждан: - компенсация расходов перевозчикам по льготному проезду на дачных маршрутах пенсионеров, не имеющих льгот по федеральному и областному законодательствам; - компенсация расходов ВОК «Бодрость за предоставление льготных услуг пенсионерам и инвалидам; - компенсация расходов СМУП «Рыночный комплекс» за предоставление на льготных условиях рабочих мест пенсионерам и инвалидам; - компенсация выпадающих доходов обслуживающих организаций жилищно-коммунального комплекса за социально-незащищенных категорий населения, проживающих в муниципальном жилом фонде в соответствии со ст.153,часть 2 Жилищного кодекса; - компенсация затрат на оплату за учебу детей из многодетных, одиноких семей в школах искусств ( музыкальная, художественная). | 2450,0 126,0 144,0 400,0 264,0 | - - - - - |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 | 5175,0 | 1007,2 | 1007,2 | 100,0 |  |
|  | # Раздел 2. Городские мероприятия и декады |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Декада пожилого человека | 150,0 | - | - | - |  |
| 2.2 | День памяти жертв радиации | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Декада инвалидов | 150,0 | - | - | - |  |
| 2.3 | Мероприятия памятных событий истории Отечества | 120,0 | 96,8 | 65,8 | 67,9 |  |
| 2.4 | Мероприятия социальной поддержки долгожителей | 63,0 | - | - | - |  |
|  | ## Итого по разделу 2 | 483,0 | 96,8 | 65,8 | 67,9 |  |
|  | Раздел 3. Поддержка общественно-полезных инициатив общественных организаций |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Городской Совет ветеранов войны и труда | 280,0 | 138,0 | 138,0 | 100,0 |  |
| 3.2. | Городское общество инвалидов | 299,0 | 121,0 | 121,0 | 100,0 |  |
| 3.3. | Общество слепых | 24,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
| 3.4. | Союз пенсионеров | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  |
| 3.5. | Городской Совет женщин | 45,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| 3.6. | Союз ветеранов Чернобыля | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
| 3.7. | Кризисный центр помощи женщинам | 17,0 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  |
| 3.8. | ОИК «Шанс» | 40,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |
| 3.9. | Общественная организация «Родители против наркотиков» | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Закрыта общественная организация |
| 3.10. | Общественная организация Саянский филиал Общественной организации ветеранов государственной и военной службы | 10,0 | - | - | - |  |
|  | ## Итого по разделу 3 | 770,0 |  |  |  |  |
|  | # Всего по программе | 6428,0 | 1388,0 | 1357,0 | 97,8 |  |

### И.о. заместителя мэра городского округа                          О.В. Безродных