Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 30.08.2010 | № | 051-14-85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | «О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008-2011 гг.» в 2009 году» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008-2011 гг.», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.12.2008 г. № 051-14-127, в 2009 году, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения муниципальной целевой Программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008-2011 гг.», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.12.2008 г. № 051-14-127, в 2009 году принять к сведению (Приложение 1).

- Настоящее решение опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Председатель Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                   В.А. Бескубский

Исп. Покровский И.В.

Тел. 5-71-41

Приложение 1 к решению

Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

от 30.08.2010 № 051-14-85

Информация

«О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008-2011 гг.» в 2009 году

Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008-2011 гг.» (далее – Программа) разработана с учетом требований Федерального закона от 27.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2008 - 2010 годы».

Информация за 2009 год в сфере малого и среднего предпринимательства представлена в Таблице 1.

| Показатели | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2009 к 2008, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество малых и средних предприятий | ед. | 145 | 210 | 144,8 |
| 2. Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей | ед. | 3,3 | 4,8 | 145,5 |
| 3. Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях | чел. | 1626 | 1369 | 84,2 |
| 4. Количество предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ) | чел. | 1287 | 1337 | 103,9 |
| 5. Количество работающих по договорам у ПБОЮЛ | чел. | 1413 | 1373 | 97,2 |
| 6. Доля занятых в малом предпринимательстве (МСП + ПБОЮЛ+ работающие у ПБОЮЛ) в общем количестве занятых в экономике | % | 21,1 | 19,9 | - |
| 7. Выручка от реализации товаров (работ и услуг), всего по городу в т.ч. по МСП | млн.руб. млн.руб. | 2369,6 596,9 | 2629,1 593,1 | 111,0 99,4 |
| 8. Доля выручки от реализации товаров (работ и услуг) СМСП в общем объеме, в т.ч. МСП | % % | 18,4 4,6 | 19,8 4,5 | - - |
| 9. Объем муниципального заказа, размещенного у СМСП доля | тыс.руб. % | 55654 34,6 | 21858 12,1 | 39,3 - |
| 10. Поступило в местный бюджет от СМСП доля в собственных доходах местного бюджета | млн.руб. % | 49,7 12,7 | 25,4 7,7 | 51,1 - |

Таблица 1

Уровень развития малого и среднего предпринимательства отражает показатель числа малых и средних предпринимателей на 1000 человек. В городе Саянске за 2009 год этот показатель составил 4,8 против 3,3 в 2008 году, рост – за счет организаций среднего предпринимательства и микропредприятий.

Строители, транспортники, работники промышленности, торговли и общественного питания, сферы бытовых услуг и жилищно-коммунального хозяйства в области малого и среднего предпринимательства обеспечили:

- 19,8 % выручки от реализации продукции, работ и услуг по городу;

- 8,8 % объема производства, выполненных работ, услуг по городу;

- 19,9 % численности занятых в экономике города;

- 12,1 % объема муниципального заказа по городу.

В 2009 году в городе действовало 210 малых и средних предпринимателей и 1337 индивидуальных предпринимателей.

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности:

Обрабатывающие производства – 0,9 %;

Строительство – 1,9 %;

Торговля и общественное питание – 88,6 %;

Транспорт и связь – 0,5 %;

Прочие – 8,1 %.

Наиболее предпочтительным видом деятельности для малого и среднего предпринимательства в городе Саянске продолжает оставаться сфера торговли.

Объем муниципального заказа снизился из-за изменений в Федеральном законе № 94-ФЗ от 21.07.05 г., вступивших в силу в начале 2009 года. Размещение заказов у СМСП до изменений - до 35%,  после приведения в соответствие - в размере не менее чем 10% и не более чем 20%.

Налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства в местный бюджет за 2009 год составили 25,4 млн. руб., или 7,7% от собственных доходов местного бюджета. Снижение произошло за счет передачи налога по упрощенной системе налогообложения из местного бюджета на областной уровень.

Анализ исполнения мероприятий Программы в 2009 году представлен в Таблице 2.

Значительная часть мероприятий Программы запланирована к исполнению с 2010 года. Реализация мероприятий 2009 года отложена из-за отсутствия средств местного бюджета. В плане на 2009 г. в Программе было запланировано 242,5 тыс. руб. По факту, ни одно запланированное мероприятие не финансировалось.

Начальник Управления по экономике

администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                  Г.Ю. Плакина

Таблица 2

Анализ исполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008-2011 гг.» в 2009 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение, сокращение административных барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1.1. | Ведение реестра СМСП – получателей поддержки. | Постановлением администрации городского округа «Об утверждении Положения о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» от 18.03.2010 г. за № 110-37-161-10 утвержден реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |
| 1.2. | Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы развития малого и среднего предпринимательства | За отчетный период администрацией городского округа подготовлено 7 нормативно-правовых актов |
| 1.3. | Взаимодействие со структурными подразделениями администрации Иркутской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития, Саянский центр развития бизнеса и Совет предпринимателей при мэре городского округа в рабочем режиме сотрудничают с отделом по развитию малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, Иркутским областным гарантийным фондом. Отделом экономического развития велись переговоры с отделом по развитию малого и среднего предпринимательства Иркутской области о финансировании деятельности Саянского центра развития бизнеса. В 2009 году средства из областного бюджета не выделялись. Планируется на 3 квартал 2010 года. Саянский центр развития бизнеса тесно сотрудничает со структурными подразделениями области, с г. Зима и п. Нукуты. |
| 1.4. | Разработка положения (порядка) процедуры оформления земельных и имущественных отношений между органом местного самоуправления и арендатором по принципу «одно окно» | Принято решение Думы городского округа от 29.01.2009 г. № 051-14-4 «Положение о порядке прохождения документов при предоставлении земельных участков на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 1.5. | Заключение Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | В 2009 г. привлечено средств по социальным мероприятиям на сумму 2,04 млн. руб. или 24,3 % к уровню прошлого года. Заключено и пролонгировано администрацией городского округа 11 Соглашений с организациями и индивидуальными предпринимателями, с привлечением средств на социальные мероприятия в сумме 0,434 млн. руб. или 49,8 % к уровню прошлого года. Средства предприятий использовались для проведения городских социальных мероприятий в сфере образования, медицины, культуры, физкультуры и спорта. По Соглашению с областной администрацией в 2009 году на социальные мероприятия городского округа было направлено 0,306 млн. руб. или 4,8% к уровню 2008 года. Пролонгировано Соглашение с ООО «Саянский бройлер». Отсутствует Соглашение с ОАО «Саянскхимпласт», причина – сложное финансово-экономическое положение на предприятии в связи с экономическим кризисом (в 2008 году ОАО «Саянскхимпласт» направило на социальные мероприятия 6 млн. руб.). Кроме того, 25 организаций и 8 индивидуальных предпринимателя без заключения Соглашений проявили инициативу в решении конкретных локальных вопросов, оказанная помощь составила 1,3 млн. руб., или 112,5% к уровню 2008 года |
| 1.6. | Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам защиты прав предпринимателей | Оказание консультационных услуг по различным вопросам предпринимательской деятельности осуществлял в 2009 году Саянский центр развития бизнеса: 1. Количество граждан, получивших консультации по вопросам предпринимательской деятельности – 612 чел, из них: информационные услуги – 63 чел, юридические услуги – 42 чел, по вопросам налогообложения – 598 чел, другие вопросы – 11 чел.; 2. Участие в разработке нормативного законодательства на местном уровне – 9 ед.; 3. Составление Уставов - 3 шт.; 4. Помощь в заполнении деклараций – 598; 5. Помощь в составлении Трудовых договоров между предпринимателем и наемным работником - 6; 6. Помощь в регистрации договоров в Пенсионном фонде и Фонде соцстрахования – 6; 7. Помощь в ведении бухгалтерского учета, консультаций по налогообложению и сдачи всех отчетностей на магнитных и бумажных носителях и по средствам электронной связи в налоговый орган и в Фонды. (14 предпринимателей на постоянном обслуживании); 8. Помощь в составлении договоров материальной ответственности наемных работников – 17; 9. Помощь в составлении должностных инструкций – 17; 10. Разработка логотипа предприятия, ведение рекламной кампании – 4; 11. Количество статей и информации в СМИ: в газетах – 5 выпусков, на телевидении – 2 выпуска, на радио – 1 выпуск; 12. Количество проведенных семинаров, круглых столов, праздничных мероприятий – 6 |
| 2. Формирование и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП |  |  |
| 2.1. | Организация функционирования и развитие предприятий поддержки малого и среднего предпринимательства | Эффективно функционируют Саянский центр развития бизнеса и Общественный Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству при мэре городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| 2.2. | Содействие Саянскому Центру развития бизнеса | Администрация городского округа содействует Саянскому Центру развития бизнеса в обеспечении информационно-аналитическими материалами, в предоставлении помещений для проведения мероприятий. |
| 2.3. | Участие в работе Иркутского областного инновационного бизнес-инкубатора | Мероприятия не проводились, из-за отсутствия средств в местном бюджете. |
| 2.4. | Содействие Общественному Координационному Совету по малому и среднему предпринимательству при мэре городского округа муниципального образования «город Саянск» | Предоставление помещений для проведения собраний Общественного Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при мэре городского округа муниципального образования «город Саянск» по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. |
| 2.5. | Содействие созданию и развитию ассоциаций и объединений предпринимателей, в том числе отраслевых. Координация работы и взаимодействие с отраслевыми ассоциациями предпринимателей по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Мероприятия не проводились, из-за отсутствия средств в местном бюджете |
| 3. Финансовая и имущественная поддержка СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП |  |  |
| 3.1. | Предоставление финансовой поддержки СМСП на реализацию проектов в приоритетных видах деятельности: переработка вторсырья в готовую продукцию; развитие стройиндустрии, выпуск новых видов строительных материалов; инновационная сфера; переработка сельхозпродукции | Бюджетные ассигнования на местном уровне не выделялись |
| 3.2. | Размещение муниципальных заказов в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | На 28.12.2009 года информация об участии СМСП в размещении муниципального заказа на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» следующая: - количество СМСП, участников размещения муниципального заказа – 34 ед., в т.ч. открытый аукцион – 4 ед., запрос котировок – 30 ед.; - сумма муниципального заказа, размещенная у СМСП – 21,9 млн. руб.; - доля участия СМСП в размещении муниципального заказа – 12,1%. |
| 3.3. | Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства. Разработка Положения о порядке оказания имущественной поддержки | Решением Думы городского округа от 22.12.2008 № 051-14-129 утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности муниципального образования «город Саянск», предназначенных для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение 2009 года были внесены изменения и дополнения в решение Думы городского округа от 01.06.2009 № 051-14-66, от 01.12.2009 № 051-14-131. Принято решение Думы городского округа от 22.12.2008 № 051-14-128 Положение об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи в аренду объектов, находящихся в собственности муниципального образования «город Саянск». |
| 4. Информационная поддержка СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП |  |  |
| 4.1. | Оказание информационно-консультационных услуг для СМСП по организации и ведению бизнеса, по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и т.д. | Саянский центр развития бизнеса оказал помощь начинающим предпринимателям: 1. организация проведения семинаров по теме: «Как начать свое дело, для начинающих предпринимателей», консультации граждан желающих открыть свое дело – 34 чел., в том числе - 34 бесплатно; 2. разработка и реализация консультационного продукта для начинающих предпринимателей - бизнес-планы, количество клиентов, которым оказана помощь: в разработке бизнес-планов – 8 шт., по экспертизе бизнес-планов – 7 шт.; 3. разработка и реализация программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства - не исполнено из-за отсутствия финансирования |
| 4.2. | Сопровождение (регулярное обновление) страницы «Предпринимательство» на официальном сайте администрации городского округа | Обновление информации в разделе «Экономика и предпринимательство» в подразделе «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации городского округа осуществляется ежеквартально |
| 4.3. | Открытие рубрики «Малый и средний бизнес» в газете «Саянские зори» | В течение 2009 года размещались в газетах: «Саянские зори» - (19 статей), «Новые горизонты» - (16 статей) и в эфире телевидения ОСТ «12 канал» (34 сюжета). Представленные материалы отражали информацию о: создании новых производств, выпуске новых продуктов, появлении новых услуг, деятельности Совета предпринимателей при мэре города, Саянском центре развития бизнеса, предпринимательских инициативах, благотворительных и общественных акциях, проводимых предпринимателями |
| 5. Поддержка СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |
| 5.1. | Взаимодействие с учебными и образовательными учреждениями города по просвещению учащихся, студентов в вопросах организации предпринимательской деятельности | Саянский центр развития бизнеса в июне 2009 года принимал участие во встрече с выпускниками 10 «А» класса, Гимназии № 1, где просвещал учащихся в вопросах организации предпринимательской деятельности. |
| 5.2. | Обучение основам предпринимательской деятельности (1 чел.) | В Саянский Центр занятости населения обращений по вопросам обучения предпринимательской деятельности в 2009 г. не было |
| 5.3. | Оказание содействия самозанятости (3 чел.) | Саянским Центром занятости населения оказано содействие по самозанятости. Финансовые средства из федерального бюджета в виде субсидий получили 43 чел. Виды деятельности: полиграфическая деятельность, производство обуви, розничная торговля играми и игрушками, деятельность автомобильного грузового транспорта, розничная торговля одеждой, прочая розничная торговля пищевыми продуктами, физкультурно-оздоровительная деятельность, производство хлеба и мучных изделий недлительного хранения, распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, производство трикотажных изделий, рекламная деятельность и юридические услуги |
| 5.4. | Обучение СМСП основам охраны труда | Организация обучающих семинаров для работодателей и специалистов в сфере трудового законодательства, охраны труда: - обучающий семинар 16.03.2009-20.03.2009 – 53 чел.; - методический семинар 07.05.2009 – 45 чел.; - семинар – 27.11.2009 – 10 чел.; - обучающий семинар 07.12.2009-11.12.09 – 43 чел. |
| 5.5. | Привлечение СМСП к участию в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда, лучший специалист по охране труда | 40 организаций привлечено к участию в конкурсе на лучшую организацию по охране труда. 44 чел. приняли участие в конкурсе «Лучший специалист по охране труда» |
| 5.6. | Привлечение СМСП к участию в городских и областных конкурсах профессионального мастерства среди организаций потребительского рынка | В 2009 году проведение городских конкурсов не планировалось, областные не проводились. Тем не менее, организовывались и проводились обучающие семинары для СМСП: 1. Семинар на тему: «Вопросы порядка лицензирования и декларирования алкогольной продукции», проведен 16.03.2009 г., «Качество и безопасность продуктов питания», проведен 25.02.2009 г.; 2. Привлечение СМСП к обслуживанию городских мероприятий: Рождественские гулянья, Масленица, День химика, День защиты детей, 9 мая, День города, День Защиты детей, Открытие снежного городка. 3. Участие предпринимателей в проекте «Социальные услуги»: за 2009 г. в проекте участвовало 22 индивидуальных предпринимателя и 12 организаций. Участники проекта реализуют для всего населения социально значимые продовольственные товары в 31-ом отделе и непродовольственные товары в 15-ти, услуги питания оказываются в 3-х предприятиях, бытовые услуги в 21-ом объекте. 4. Организация ярмарки «Покупайте местное» 15.08.2009 г., кроме предприятий пищевой промышленности, приняли участие ООО «Саянский бройлер», ООО «Союз-Центр», цех полуфабрикатов «Вкуснодел» - ИП «Саванович М.И.». 5. Организованы ярмарки «Выходного дня» на продовольственном рынке, в которых участвуют цех полуфабрикатов «Вкуснодел» - ИП «Саванович М.И.» и цех по переработке рыбы - ИП «Пайманов С.Г.» |
| 5.7. | Оказание содействия по заключению коллективных договоров субъектами малого и среднего предпринимательства | Заключен 21 коллективный договор субъектами малого и среднего предпринимательства |
| 5.8 | Организация повышения квалификации сотрудников органов муниципального образования по вопросам развития СМСП | Повышения квалификации сотрудников муниципального образования по вопросам развития СМСП не осуществлялось. |
| 6. Поддержка в области инноваций, промышленного производства, ремесленничества и сельского хозяйства |  |  |
| 6.1. | Развитие бизнес-инкубатора | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования. Имеются свободные помещения (S - 178,3 м2) в СМУП «Рыночный комплекс» для осуществления деятельности бизнес-инкубатора, но они не меблированные и не компьютеризированы. |
| 6.2. | Проведение мастер-классов по обучению ремеслам | Проведены мастер-классы на выставках: «Морозко», 5 мастер-классов «Новогодние чудеса», Циглер В.В.; «Женских рук творенье», мастер-класс Ракитянская С.А., мастер – класс Утехина В.М.; «Пасхальные чудеса», мастер-класс «Пасхальная роспись», Циглер В.В. Мастер-класс в гончарной мастерской (в течение двух месяцев). |
| 6.3. | Создание базы данных по видам и мастерам народных ремесел и художественных промыслов г. Саянска: анкетирование; анализ и систематизация материалов; формирование компьютерной базы данных | Создано творческое объединение мастеров декоративно-прикладного искусства и художников г. Саянска. «Венец мастеров». Проведено 4 заседания творческого объединения, на которых проводилось 2 анкетирования, анализ и систематизация материалов и формирование баз данных о мастерах |
| 6.4. | Организация работы школы – мастерской по ремеслам и художественным промыслам при Центре народного творчества | Установлены гончарный круг и муфельная печь. Начала работать гончарная мастерская. Первый этап, освоение гончарной технологии. Работают два гончара. |
| 6.5. | Создание технологической линии по переработке сельскохозяйственных отходов в высокоэффективное экологически чистое биоорганическое удобрение «Биогумин» | Реализация мероприятия с 2010 года. |
| 7. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, содействие выставочно-ярмарочной деятельности |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение форумов, ярмарок, фестивалей, конференций: проведение конференции предпринимателей и выставки-ярмарки; участие в Форуме предпринимателей малого и среднего бизнеса, Сибэкспоцентр, Иркутск | Мероприятия не проводились, из-за отсутствия средств в местном бюджете. |
| 7.2. | Участие в проведении дней предпринимательства Иркутской области | Муниципальное образование «город Саянск» в октябре приняло участие в ежегодной областной выставке «Земля Иркутская-2009» с привлечением предпринимателей малого и среднего бизнеса. Организация проведения семинаров, конференций, совещаний, круглых столов с предпринимателями и муниципальными служащими: 12.01.2009 г. - «Бал предпринимателей», основная задача которого - деловые встречи, обмен опытом и информацией, создание новых деловых контактов (82 чел.); 21.03.2009 г. – Тренинг для выпускников школ «Оцени себя как предприниматель» (23 чел.); 14.04.2009 г. – Форум малого бизнеса «Антикризисная программа Приангарья 2009». г. Иркутск, филиал ТЮЗа им. Вампилова (11 чел.); 30.04.2009 г. – Круглый стол на тему: «Перспективы развития малого и среднего бизнеса в Иркутской области». г. Иркутск (2 чел.); 18.11.2009 г. – Семинар-совещание для предпринимателей по вопросам кредитования малого бизнеса. Семинар проведен с участием представителей Сбербанка РФ. г. Саянск. (57 чел.); 11.12.2009 г. – Обучающий семинар в области сертификации товаров, работ и услуг по международным стандартам качества для субъектов малого предпринимательства. г. Саянск (41 чел.); 17.12.2009 г. – Семинар тренинг на тему: «Поддержка малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном и местном уровнях: опыт, проблемы и перспективы», Иркутский район, г. Листвянка (1 чел.); 19.12.2009 г. – новогодний вечер для предпринимателей г. Саянска, г. Зимы (64 чел.) |
| 8. Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 8.1 | Мониторинг предпринимательства и причин, препятствующих его развитию на территории города. | Администрацией городского округа ежеквартально ведется мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства, отражающий основные экономические и социальные показатели СМСП, с предоставлением в отдел по развитию малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области. Основной причиной, препятствующей развитию предпринимательства на территории города, остается отсутствие финансирования. |