Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

VI созыв

# РЕШЕНИЕ

От	29.03.2013	№   61-67-13-22

г. Саянск

О ходе исполнения муниципальной целевой Программы «Здоровье и образование на 2009-2012г.г.» в 2012 году

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Здоровье и образование на 2009-2012 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» V созыва от 05.09.2008  № 051-14-71, в 2012 году, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», статьей 21 Устава муниципального образования «город Саянск» Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения муниципальной целевой Программы «Здоровье и образование на 2009-2012 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» V созыва от 05.09.2008     № 051-14-71, в 2012 году (Приложение).

- Снять решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008 № 051-14-71 с контроля как выполненное.

- Настоящее решение опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»							          	Р.М. Хайрутдинов

Исп. Безродных О.В.

тел. 5-33-94

Приложение №1

к решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 29.03.2013г. №  61-67-13-22

Информация

о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Здоровье и образование

на 2009 -2012 годы» в 2012 году

В целях реализации государственной политики в области образования, создания условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города, формирования ценности здорового образа жизни, создания условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья школьников, обеспечения качественного образования без ущерба для здоровья школьников, формирования системы воспитания, основанной на устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих, решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008 № 051-14-71 утверждена муниципальная целевая программа «Здоровье и образование на 2009-2012 годы».

На реализацию мероприятий Программы в 2012 году предусмотрено 450,0 тысяч рублей, в местном бюджете на 2012 год утверждено 450,0 тысяч рублей. На выполнение мероприятий Программы израсходовано 450,0 тысяч рублей. Исполнение Программы составило 100%. Все средства направлены на замену линолеума в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Гимназия № 1»  и «Средняя общеобразовательная школа   № 5».

Кроме этого, на мероприятия Программы направлены средства по проекту «Народные инициативы»:

- приобретена ученическая мебель во все муниципальные общеобразовательные учреждения на сумму 898,7 тысяч рублей, по 3 класса комплекта на учреждение;

- проведена частичная замена линолеума в учебных кабинетах и коридорах муниципальных  общеобразовательных учреждений № 4, № 5, № 7 на сумму 386,0 тысяч  рублей.

В рамках реализации комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования в 2012 году в общеобразовательные учреждения города поступило 7 комплектов медицинского оборудования для организации медицинского обслуживания на сумму  1068,1 тысяч рублей и 214 единиц оборудования для школьных столовых на сумму 6787,3 тысяч рублей.

I. Информационно-аналитическое  обеспечение программы.

Ежегодно в сентябре-октябре и апреле-мае проводится мониторинг физического развития и физической подготовленности  школьников в возрасте от 6,5 до 18 лет.  В 2011 - 2012 учебном году в ходе мониторинга обследовано 3997  школьника (93,5%). Анализ результатов  мониторинга физического развития и физической подготовленности по  общеобразовательным учреждениям показал, что 92,8%  обучающихся имеют средний, выше среднего и высокий уровень физического развития. Средние результаты медицинских параметров школьников по возрастным группам соответствуют статистическим медицинским показателям нормы физического развития. Каждый школьник, под руководством учителя по физической культуре, ведет личный листок своих достижений.

При  сотрудничестве с детской поликлиникой муниципального бюджетного учреждении здравоохранения «Саянская городская больница» (далее –  МБУЗ СГБ)  с октября по декабрь  в общеобразовательных учреждениях города проведен углубленный медицинский осмотр школьников. В школах осмотрено 98,4% школьников (2011 год -99,2%). В медосмотре приняли участие врачи: педиатр, лор, окулист, гинеколог, стоматолог, хирург-ортопед.  866 обучающихся 1-х, 5-х классов  осмотрены по программе АКДО (автоматизированное компьютерное диспансерное обследование) в «Центре здоровья». 315 подростков 14-летнего возраста прошли углубленную диспансеризацию.

Анализ результатов углубленного медицинского осмотра  школьников города   2012 года заслушивался  на совещании руководителей в  январе 2013 года.  Всем детям с хронической патологией даны направления на дальнейшее обследование к специалистам. В целом  результаты медицинского осмотра стабильные по  нарушению осанки, слуха,  лор. патологии, заболеванию кариесом.

Месячником  по зрению в 2012 году  охвачено: по дошкольным учреждениям –  960 воспитанников,  по общеобразовательным учреждениям – 2219  обучающихся.

Анализ текущей заболеваемости в общеобразовательных учреждениях, пропусков уроков обучающихся в общеобразовательных учреждениях  по болезни показал снижение пропусков  уроков по болезни на одного ученика:

- за 2009-2010 учебный год –  48,3 урока

- за 2010-2011 учебный год – 43,4 урока;

- за 2011-2012 учебный год – 36,2 урока;

Анализ  потерь учебных занятий по причине болезни учителей  показывает снижение показателей пропущенных уроков на одного учителя: 2009-2010 учебный год – 6,3  урока,  2010-2011 учебный год – 5,4 урока, 2011-2012 учебный год – 4,5 урока.

Все  общеобразовательные учреждения участвуют в организации   первоначальной постановки граждан мужского пола  на воинский учет. Анализ  состояния готовности  юношей  к военной службе показывает положительную динамику

| Учебные года | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Признаны годными к военной службе | Признаны годными к военной службе с незначительными ограничениями | Ограниченно годные к военной службе | Временно не годные к военной службе |
| 2010-2011 учебный год | 29,6% | 25,1% | 22,6% | 18,9% |
| 2011-2012 учебный год | 31,2% | 31,7% | 12,6% | 16,9% |

II.  Организация учебного процесса в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями и обеспечение безопасности жизнедеятельности.

В целях обеспечения воздушно теплового режима, соответствующего требованиям санитарных правил о норм,   в учреждениях образования проведено остекление и ремонт окон, частичная  замена окон,  своевременный ремонт инженерных сетей в период подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года и в течение года.

Обеспечение соблюдения нормативного уровня освещенности и показателей качества освещения  образовательными учреждениями проводится  за счет  планомерной замены ламп и светильников. Во всех  начальных классах проведена установка специальных  светильников над классными досками.

Требования к соблюдению питьевого режима выполняется  во всех образовательных учреждениях. В каждом учреждении имеются питьевые фонтанчики.

В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных учреждениях проведен косметический ремонт санитарных комнат. В 2012 году продолжилась работа по замене линолеума.

С целью создания оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  общеобразовательными учреждениями в системе совершенствуется учебно-воспитательный процесс. 	Гигиенические требования к режиму образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях в части составления расписаний занятий   находятся на контроле в Управлении образования. Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену составляет:

- 2009-2010 учебный год – 679  обучающихся (15,9%), 27 классов-комплектов;

- 2010-2011 учебный год  – 587 обучающихся (13,8%), 24 класса-комплекта;

- 2011-2012 учебный год –  605 обучающихся (14,2%), 30 классов-комплектов.

Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, произошло за счет увеличения классов-комплектов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа № 4».

По результатам углубленного медицинского осмотра определены группы здоровья, для которых организованы занятия по физической культуре. Группы лечебной физической культуры (далее – ЛФК) работают  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа № 5» (8 групп, 70 человек).

Обучение детей  с ограниченными возможностями здоровья организовано  5   специальных (коррекционных) классов VII вида  и  2 класса  VIII  вида. В них обучался 61 школьник – 1,6%  (в 2011-2012 учебном году – 105 – 2,4%в 2009-2010 учебном году – 118-2,8%). На 27.12.2012 год  обучались на дому  больных детей- 91 человек - 2,1% (2011 год – 93 человека, 2,2%, 2010 год -79 человек,1,9%). Оказана логопедическая помощь 344 обучающимся.

В образовательных учреждениях города получают образование 130 (2011г. – 125, 2010г. – 149) детей-инвалидов: из них 52 обучались на дому.

III. Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях.

Медицинская деятельность во всех медицинских  кабинетах  и общеобразовательных учреждений  лицензирована. Все кабинеты имеют необходимое оборудование для организации медицинского обслуживания.

В 2011-2012 учебном году все общеобразовательные учреждения   работали по единому годовому учебному графику, состоящему из 5 учебных периодов.  Появление дополнительных каникул в феврале и равномерное распределение учебного времени  по периодам  снижает переутомление   школьников, снижение пропусков уроков по болезни.  Утверждено расписание звонков уроков, определена продолжительность и  количество перемен, начало и окончание учебных занятий по сменам. Полноценным горячим питанием обеспечено 67,9%  (2011 год – 67,5%, 2010 год – 67,6%) обучающихся.

Медицинскими работниками осуществлялся специальный контроль за физической нагрузкой на уроках физкультуры в общеобразовательных учреждениях, занятиях групп ЛФК. Ведутся специальные журналы, отражающие информацию по санитарному состоянию спортивного зала, соответствие спортивной одежды и обуви обучающихся, данные обследований обучающихся: состояние пульса и артериального давления, наличие признаков переутомления, длительность занятия. С 1 по 11 класс реализуется 3-х часовая программа по физической культуре.

Динамика  распределения обучающихся по физкультурным группам.

| Учебные года | Физкультурные группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная группа | Подготовительная группа | Специальная группа и ЛФК |
| 2010-2011 учебный год | 86, 8% | 8,6 | 4,5 |
| 2011-2012 учебный год | 87.3% | 8,5 | 4,2 |

IV. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы, воспитательной работы с учащимися и воспитанниками.

Организация спортивно-оздоровительных мероприятий в 2012 году в образовательных учреждениях проводилась по плану. В сентябре месяце стартовала  традиционная спартакиада школьников «Спорт, учеба и труд рядом идут!», которая  проводится в три этапа: школьный, муниципальный, региональный. В муниципальном этапе приняли участие 1930 школьников (2010-2011 учебный год – 1730) со 2 по 11 класс  по различным видам спорта:  баскетбол, волейбол, четырехборье, кросс, силовая гимнастика, веселые старты, дартс. Кубок победителей спартакиады получила   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №2», призерами стали – «Гимназия №1» и «Средняя общеобразовательная школа № 4». Победители и призеры награждены дипломами и комплектами лыж.

В городе проведены и Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». В школьном этапе приняло участие 3452 школьника (80,8%), в муниципальном этапе   участвовали - 6 классы, 70 человек,  победители стала «Средняя общеобразовательная школа №7», а призерами: «Средняя общеобразовательная школа №2», «Средняя общеобразовательная школа №6».

Во всероссийской олимпиаде школьников (школьный и муниципальный этапы) по физической культуре приняли участие  228 обучающихся 5-11 классов.

В каждом образовательном учреждении проведены дни «Здоровья», 7 апреля во всех учреждениях проведен Всемирный день здоровья

Ежегодно проводятся   военно-спортивная игра «Зарница», соревнования «Безопасное колесо», осенний и весенний кроссы, в которых принимают участие около 75% обучающихся. Совместно с родительской общественностью в образовательных учреждениях проведены спортивные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья», лыжные гонки. Проведение мероприятий освещалось на официальном сайте Управления образования, сайтах образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в газетах «Саянские зори» и «Новые горизонты»

В целом по городу в 2012 году в спортивно-оздоровительных мероприятиях приняло участие до 92% школьников (2011- более 85%).

Ежегодный  анализ  занятости детей и подростков в секциях спортивной направленности показывает положительную динамику: 2010 год – 63,5%; 2011 год – 64,1%; 2012 год –  65,1%.

Вывод:

- Муниципальная целевая Программа «Здоровье и образование на 2009-2012 годы» в 2012 году реализовывалась по всем направлениям и позволила  улучшить условия в части обеспечения выполнения законодательства по охране здоровья детей в образовательных учреждениях, формирования устойчивой мотивации у детей, родителей, педагогов  к здоровому образу жизни.

- Реализация Программы эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при снижении запланированного объема расходования денежных средств. Индекс эффективности реализации Программы равен 1,6.

Информация об исполнении Программы за 2009-2012 годы.

Срок исполнения Программы истек в 2012 году. За весь период реализации Программы при плане 14 101,2 тысячи рублей на мероприятия Программы направлено  2 627,1 тысячи рублей. Исполнение Программы составило 18,6 %.

| Период | Утверждено по Программе (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Исполнено в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 4 652,2 | 686,1 | 14,7 |
| 2010 | 4 733,8 | 686,0 | 14,5 |
| 2011 | 4 265,2 | 805,0 | 18,9 |
| 2012 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| Итого: | 14 101,2 | 2 627,1 | 18,6 |

Кроме этого, на мероприятия Программы направлены средства по проекту «Народные инициативы» на общую сумму 1 284,7 тысяч рублей и  комплексу мер по модернизации региональных систем общего образования 7 855,4 тысяч рублей.

Общее исполнение Программы, включая все источники финансирования, составило – 83,5%

Показателем эффективности  реализации программы является то, что в муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждениях отсутствует рост пропусков уроков обучающихся по болезни, созданы необходимые условия для  физического развития каждого школьника в соответствии с группой здоровья, для организации спортивно-оздоровительных  мероприятий, стабильные результаты по заболеваемости детей.

Мероприятия по созданию условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города, формированию ценности здорового образа жизни, созданию условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья школьников, обеспечению качественного образования без ущерба для здоровья школьников предусмотрены в ведомственной целевой программе «Развитие системы образования муниципального образования «город Саянск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «город Саянск» от 16.10.2012   № 110-37-1183-12.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                                            М.Н. Щеглов

Таблица № 1

Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования

муниципальной целевой программы "Здоровье и образование на 2009-2012 годы"

в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Утвержде-но на 2012 год в Программе (тыс. руб.) | Утвержде-но в бюджете на 2012 год (тыс. руб.) | Исполне-но за 2012 год (тыс. руб.) | Исполне-но за 2012 год (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-аналитическое обеспечение программы |  |  |  |  |  |
|  | По первому разделу программы мероприятия исполнены полностью 100%. Финансирование мероприятий в Программе не предусматривалось. |  |  |  |  |
| II. Организация учебного процесса в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями и обеспечение безопасности жизнедеятельности. |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная замена школьной мебели | 0 | Исполнено. Финансирование мероприятий в МЦП не предусмотрено. |  |  |
| 2. | Обеспечение воздушно-теплового режима в учреждениях и проветривание помещений | 0 |  |  |  |
| 3. | Обеспечение соблюдения нормативного уровня освещенности и показателей качества освещения (показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению, замена светильников | 0 |  |  |  |
| 4. | Обеспечение соблюдения питьевого режима (ремонт фонтанчиков) | 0 |  |  |  |
| 5. | Проведение ремонта и обеспечение современным оборудованием санитарных комнат, организация контроля за их состоянием в общеобразовательных учреждениях. | 0 |  |  |  |
| 6. | Замена линолеума в учебных кабинетах и коридорах общеобразовательных учреждений | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| 7. | Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: | 0 | Исполнено. Финансирование мероприятий в МЦП не предусмотрено. |  |  |
|  | ИТОГО по I I разделу: | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |
| III. Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка медицинских кабинетов к лицензированию. Оснащение медицинских кабинетов необходимым медицинским инструментарием и оборудованием | 0 | Лицензирование кабинетов проведено. Во все учреждения поступило медицинское оборудование и инвентарь в рамках реализации комплекса мер по модернизации образования Иркутской области |  |  |
| 2. | Организация системного контроля за: а) проведением физкультминуток на уроках; б) физической нагрузкой на уроках физкультуры; в) занятиями групп лечебной физкультуры (ЛФК); г) занятиями с больными детьми и детьми инвалидами. | 0 | Исполнено. Финансирование мероприятий в МЦП не предусмотрено. |  |  |
|  | ИТОГО по I I I разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Совершенствование физкультурно-оздоровительной, воспитательной работы с учащимися и воспитанниками. |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление учебно-материальной базы. Оснащение спортивных залов образовательных учреждений спортивным оборудованием, в том числе: | 0 | Во все общеобразовательные учреждения поступило спортивное оборудование и инвентарь в рамках реализации комплекса мер по модернизации образования Иркутской области |  |  |
|  | общеобразовательные учреждения | 0 |  |  |  |
|  | учреждения дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с доведением охвата учащихся до 80%, в том числе: | 0 | Исполнено |  |  |
|  | а) спартакиада школьников «Спорт, учеба и труд рядом идут» | 0 |  |  |  |
|  | б) Дни «Здоровья»; | 0 |  |  |  |
|  | в) областная спартакиада школьников | 0 |  |  |  |
| 3. | Смотр-конкурс на лучший спортивный комплекс: спортзал; стадион, спорт. площадки; кабинет ЛФК | 0 | В 2012 году не планировался |  |  |
| 4. | Ежегодный анализ занятости детей и подростков объединениями спортивной направленности | 0 | Исполнено. Финансирование мероприятий в МЦП не предусмотрено. |  |  |
|  | ИТОГО по IV разделу: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100 |

|  |  |  | Таблица № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования муниципальной |  |  |  |  |
| целевой программы "Здоровье и образование на 2009-2012 годы" за 2009-2012 годы. Свод. |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Утверждено за 2009- 2012 годы по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2009-2012 годы (тыс. руб.) | Исполнено за 2009-2012 годы (%) |
| I. Информационно-аналитическое обеспечение программы |  |  |  |  |
|  | По первому разделу программы мероприятия исполнены полностью 100%. Финансирование мероприятий в Программе не предусматривалось. |  |  |  |
| II. Организация учебного процесса в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями и обеспечение безопасности жизнедеятельности. |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная замена школьной мебели | 1600,0 | В рамках проекта "Народные инициативы приобретена ученическая мебель на сумму 898,7 тыс. руб. во все школы |  |
| 2. | Обеспечение воздушно-теплового режима в учреждениях и проветривание помещений | 0 | Исполнено. Финансирование мероприятий в МЦП не предусмотрено. |  |
| 3. | Обеспечение соблюдения нормативного уровня освещенности и показателей качества освещения (показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению, замена светильников | 1019,2 | 368,0 | 36,1 |
| 4. | Обеспечение соблюдения питьевого режима (ремонт фонтанчиков) | 105,0 | 14,7 | 14,0 |
| 5. | Проведение ремонта и обеспечение современным оборудованием санитарных комнат, организация контроля за их состоянием в общеобразовательных учреждениях. | 4672,0 | 146,0 | 3,1 |
| 6. | Замена линолеума в учебных кабинетах и коридорах общеобразовательных учреждений | 5185,0 | 1521,0 | 29,3 |
| 7. | Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: | 0 | Исполнено. Финансирование мероприятий в МЦП не предусмотрено. |  |
|  | ИТОГО по I I разделу: | 12581,2 | 2049,7 | 16,3 |
| III. Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка медицинских кабинетов к лицензированию. Оснащение медицинских кабинетов необходимым медицинским инструментарием и оборудованием | 350,0 | 232,0 | 66,3 |
| 2. | Организация системного контроля за: а) проведением физкультминуток на уроках; б) физической нагрузкой на уроках физкультуры; в) занятиями групп лечебной физкультуры (ЛФК); г) занятиями с больными детьми и детьми инвалидами. | 0 | Исполнено. Финансирование мероприятий в МЦП не предусмотрено. |  |
|  | ИТОГО по I I I разделу: | 350,0 | 232,0 | 66,3 |
| IV. Совершенствование физкультурно-оздоровительной, воспитательной работы с учащимися и воспитанниками. |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление учебно-материальной базы. Оснащение спортивных залов образовательных учреждений спортивным оборудованием, в том числе: | 850,0 | 265,4 | 31,2 |
|  | общеобразовательные учреждения | 600,0 | 265,4 | 44,2 |
|  | учреждения дополнительного образования | 250,0 | 0 | 0 |
| 2. | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с доведением охвата учащихся до 80%, в том числе: | 270,0 | 80,0 | 29,6 |
|  | а) спартакиада школьников «Спорт, учеба и труд рядом идут» | 180,0 | 50,0 | 27,8 |
|  | б) Дни «Здоровья»; | 60,0 | 0 | 0 |
|  | в) областная спартакиада школьников | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 3. | Смотр-конкурс на лучший спортивный комплекс: спортзал; стадион, спорт. площадки; кабинет ЛФК | 50,0 | 0 | 0 |
| 4. | Ежегодный анализ занятости детей и подростков объединениями спортивной направленности | 0 | Исполнено. Финансирование мероприятий в МЦП не предусмотрено. |  |
|  | ИТОГО по IV разделу: | 1170,0 | 345,4 | 29,5 |
|  | ВСЕГО: | 14101,2 | 2627,1 | 18,6 |