Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

VI созыв

# РЕШЕНИЕ

От	29.03.2013  №  61-67-13-23

г. Саянск

О ходе исполнения городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2012 годы» в 2012 году

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2012 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» V созыва от 05.09.2008 № 051-14-70, в 2012 году, руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», статьей 21 Устава муниципального образования «город Саянск» Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2012 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» V созыва от 05.09.2008 года № 051-14-70, в 2012 году  (Приложение).

- Снять решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008 № 051-14-70 с  контроля как выполненное.

- Настоящее решение опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»						                   	Р.М. Хайрутдинов

Исп. Безродных О.В.

тел. 5-33-94

|  | Приложение к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.03.2013г. № 61-67-13-23 |
| --- | --- |

Информация

о ходе исполнения городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2009-20012 годы» в 2012 году

В целях повышения эффективности  муниципальной политики по решению проблем социального сиротства, детской безнадзорности и правонарушений, координации деятельности структур, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками, решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008 № 051-14-70 утверждена  городская программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2012 годы.».

В течение 2009-2012 годов  профилактическая работа проводилась с целью обеспечения защиты прав и законных  интересов несовершеннолетних, развития партнерских отношений  между учреждениями, осуществляющими профилактическую работу с детьми, устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними, обеспечения социально-педагогической, медицинской реабилитации несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении.

На реализацию мероприятий в 2012 году по Программе предусмотрено 46,0 тысяч рублей, в местном бюджете на 2012 год утверждено 46,0 тысяч рублей, израсходовано 46,0 тысяч рублей. Исполнение Программы в 2012 году составило 100%.

I. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На основании ст. 9  Федерального закона от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и постановления мэра городского округа от 06.07.2009 г. № 110-37-486-9 «О порядке взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» своевременно осуществлялся  обмен оперативной информацией между органами и учреждениями  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.11111111111111111111111

Под руководством  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), управления министерства социального  развития,  опеки и попечительства Иркутской области по городу Саянску  организована работа по формированию и сопровождению городского банка данных «Семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении».

Совместно всеми   органами  и учреждениями системы профилактики  ежеквартально проводилась сверка семей в банке данных, где  представлялась информация о проделанной профилактической работе, что  позволило оперативно и  коллегиально принимать меры по улучшению положения в семье. На 20.12.2012  в городском банке данных  зарегистрировано неблагополучных 39 семей, в них 67 детей (на 1.10.2012  – 41 семья, 70 детей). Фактов жестокого обращения с детьми в 2012 году не выявлено (2011 год  – 1 случай, 2010 год – 5 случаев). В плане защиты прав несовершеннолетних, КДНиЗП  постоянно информировались органы прокуратуры о детях, находящихся в социально опасном положении, а также осуществлялась координация работы субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений по работе с этими семьями.

Проблемы семейного воспитания, проводимые социальные акции помощи детям, пропаганда здорового образа жизни регулярно освещались  в газетах «Саянские зори», «Новые горизонты». Опубликованы статьи об итогах проводимых рейдов, о спортивно-оздоровительных мероприятиях,  летней оздоровительной кампании.

Вопросы занятости несовершеннолетних во внеурочное время  рассматривались на заседаниях КДНиЗП, совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений города. Занятость подростков дополнительным образованием  осуществлялась  общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования  спорта,  культуры, клубами по месту жительства и за последние годы имеет положительную динамику от 72 % (в 2009 ) до 82 % (2012 )

Один раз в квартал на заседаниях КДНиЗП рассматривались вопросы анализа обстановки в городе по преступлениям, совершенными несовершеннолетними. За 2012 год совершено несовершеннолетними 34 преступления (в 2011 году – 39), в том числе школьниками – 10 (в 2011 году – 13).

С подростками, стоящими на профилактических учетах разного уровня,  проведена индивидуально-профилактическая работа.  Несовершеннолетним,   имеющим отклонения в развитии или поведении,  оказана специализированная психологическая помощь (39 человек), проведено 379 индивидуальных занятий. 93,6% (в 2011 году. – 65,2%) подростков определены на  занятия в спортивные секции и кружки учреждений дополнительного образования. В общеобразовательных учреждениях ведется ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий. На учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация г. Саянск) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (далее - ОДН отдела полиции) на 31.12.2012 состоит  68 подростков (в 2011 -  92 подростка), обучающихся в общеобразовательных учреждениях.   В 2012 году на заседаниях КДНиЗП рассмотрено 140 (2011-160) персональных дел по несовершеннолетним, совершившим правонарушения.  На 31.12.2012  состояло на учете в КДНиЗП – 56 подростков (2011  – 65).

На заседаниях КДНиЗП в 2012 году рассмотрены вопросы: «О работе по обеспечению безопасности детей, профилактике проявления форм жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних, повышению уровня ответственности родителей за воспитание детей», «Суициды. Причины суицидов и их профилактика среди подростков», «О работе учреждений здравоохранения с семьями, состоящими на учете в городском банке семей, находящихся в социально-опасном положении», «О работе органов опеки управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Саянску по охране прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот», «О состоянии профилактической работы  по безопасности детей и подростков в сфере дорожного движения. Взаимодействие правоохранительных органов с учреждениями образования по данному вопросу», «О работе по пресечению торговли алкогольных напитков, пива и табачных изделий несовершеннолетним работниками торговли».

По итогам 2011-2012 учебного года все выпускники общеобразовательных учреждений, состоящие на профилактических учетах, завершили образование и получили документы об основном общем образовании.

II. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, беспризорности, социального сиротства.

В период  с апреля по сентябрь 2012 года всеми субъектами системы профилактики проведены  акции «Портфель», «Школа»,  оказана  помощь 230 малообеспеченным семьям при подготовке ребенка к учебным занятиям. В течение 2012 года совместно всеми субъектами профилактики проведены комплексные операции «Подросток»,  «Семья», в ходе которых обследованы семьи, находящиеся в социально опасном положении, проведены консультации врачей и психологов.  Регулярно проводились  рейды в микрорайоны «Молодежный» и «Промбаза». Ежегодно в сентябре-октябре  учреждениями  образования проводится акция «Мир моих увлечений», в ходе которой  до 75 % подростков вовлечено в спортивные секции, кружки, клубы для получения дополнительного образования. С целью вовлечения несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах,  к занятиям во внеурочное время, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Созвездие» совместно  с советами профилактики общеобразовательных учреждений проведены мероприятия: «Мир красоты» (март 2012 года), «День открытых дверей» (октябрь 2012 года), соревнования на приз «Деда Мороза» (декабрь 2012 года).

В 2012 году работниками ОДН отдела полиции    проведены профилактические рейды «Подросток», «Безнадзорник», «Каникулы», «Условник», направленные на  предупреждение противоправных действий со стороны подростков, групповой преступности, контроля за подростками, находящимися на учете.

На основании «Положения об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на территории муниципального образования «город Саянск»  общеобразовательными и дошкольными учреждениями проводится  поквартирный обход.

Все дети школьного возраста обучаются. В городе созданы  все условия для получения образования независимо от состояния здоровья ребенка и социального положения семьи.

В свете требований Закона  Иркутской области от 5.03.2010 года № 7-ОЗ «Об  отдельных мерах по защите детей  от факторов, негативно влияющих  на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» общеобразовательными учреждениями и управление образования ведется ежедневный мониторинг посещаемости школьников учебных занятий.  На заседании КДНиЗП, совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений рассматривались вопросы по  исполнению данного Закона образовательными учреждениями. Необходимо отметить, что  наблюдается  снижение пропусков уроков без уважительных причин (на 31.12.2012 – 1,7 пропущенных уроков  на одного ученика; 2011 – 2,0) и повышение  ответственности родителей за  посещаемостью подростками учебных занятий.

В 2012 году областным государственным казенным учреждением Центром занятости города Саянска  оказано содействие в трудоустройстве 172  (2010 – 518, 2011 - 202) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, которым в последние два года выплачивалась материальная  поддержка в размере 1020 (в 2010г. - 1530 руб.).

117 выпускников школ города получили профориентационные услуги Центра занятости населения. Специалистами школ города  по вопросам профориентации проведено 210 консультаций для родителей,  групповые консультации для 249 старшеклассников  по выбору профессий, организованы встречи с представителями разных профессий города, студентами и преподавателями ВУЗов, колледжей, техникумов. Всего было охвачено  профориентационными мероприятиями 91% подростков.

Во всех  общеобразовательных учреждениях в системе работают советы профилактики, где рассматриваются вопросы исполнения образовательными учреждениями Федерального закона от 24 июня 1999г.  № 120-ФЗ «Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В 2011-2012 учебном году под руководством Управления образования в общеобразовательных учреждениях реализовались  превентивные программы «Полезная привычка» для обучающихся 1-4 классов, «Полезные навыки» для  5-9 классов, «Полезный выбор», «Полезная прививка» для 10-11 классов. Данные образовательные программы направлены на формирование здорового образа жизни и ответственного поведения, профилактики наркомании.

Во всех общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия с обучающимися, направленные на воспитание законопослушного гражданина. Для 1-4 классов проведены: игра-тренинг «Все мы разные, этим и прекрасны мы»,   классные  часы «Мои права и обязанности», Для 5-9 классов -  классные часы «Мой мир и я в моем мире», «Эффективное поведение в конфликте», «Нравственные законы нашей семьи». Для 10-11-х классов -  уроки обществознания, права, лекция «Избирательное право», классный час: «Формирование российской идентичности, гражданственности, патриотизма». На уроках обществознания, основ безопасности жизнедеятельности изучены темы: «О правовой культуре» (6 класс), «Гражданин и государство» (7 класс), «Административное право» (9 класс), «Социальные конфликты. Пути их решения», «Правовое государство», «Ответственность несовершеннолетних» (10-11 класс).

Во всех образовательных учреждениях города оформлены информационные стенды «Подросток и закон. Права и обязанности». Проблемы профилактики безнадзорности освещаются в школьных средствах массовой информации: сайтах, школьных газетах.

В 2012 году работниками КДНиЗП, управления министерства социального  развития,  опеки и попечительства Иркутской области по городу Саянску,  детской поликлиники совместно с ОДН  отдела полиции  проводилась работа по случаям выявления неблагополучных семей, где дети подвергаются жестокому обращению или оставляются без присмотра взрослых, что служит угрозой их жизни и здоровью. В результате посещено 326 семей, из неблагополучных семей изъято 5 детей (в 2011 году – 1, в 2010 году - 4).

В течение 2012 года  проведено 894 (в 2011 году – 747, в 2010 году - 734) патронажных профилактических посещений участковой педиатрической службой в  семьи, оказавшихея в социально-опасном положении. 114 детей  обследованы в Центре здоровья  детской поликлиники, а для родителей из 68 семей проведены беседы медицинским персоналом по теме: «Здоровый образ жизни – залог успеха семейного счастья»

III. Общественно-воспитательная работа с детьми и подростками

В учреждениях города проведены мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, любви к родному городу, краю. Одной из форм профилактической работы является привлечение трудных подростков к организации и проведению мероприятий. Реализуются социальные проекты «Кодекс нравственности гражданина города Саянска». В  доме детского творчества «Созвездие»  работает Центр патриотического воспитания, в рамках которого реализуются программы военно-патриотического, физкультурно-спортивного, научно-технического, художественно-эстетического направления. Всего   занято 406 обучающихся ДДТ «Созвездие». В клубах по месту жительства «Вертикаль», «Мечта», которые  отдалены от центра города Саянска (микрорайоны «Промбаза» и «Молодежный»), также реализуются программы спортивно-оздоровительного направления.

В рамках мероприятий, посвященных 350-летию со дня основания г. Иркутска школьники города приняли участие в конкурсах  рисунка, плаката и открытки «Любимый город, с днём рождения!», проведены мероприятия с обучающимися, приуроченные к 75-летию Иркутской области, Году истории.

Подготовлено 115 волонтеров-добровольцев из числа несовершеннолетних по профилактике жестокого обращения с детьми, профилактике социально негативных явлений в детской и молодежной среде, а также по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

В День  защиты детей  проведены праздничные развлекательные  программы «Счастливое детство», спортивные состязания, конкурсы рисунков. В дни празднования Дня матери, пожилого человека в каждом образовательном учреждении проведены праздничные концерты, конкурсы «Моя родословная», выставки семейного творчества.

С целью пропаганды здорового образа жизни проведены традиционные мероприятия: информационные палатки по темам «Маршрут безопасности», «Мой 21 век – без СПИДа», «Всемирный День здоровья», «Всемирный день борьбы с туберкулезом»

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта проведены в рамках муниципальной целевой программы «Здоровье и образование на 2009-2012 годы».

На территории муниципального образования «город Саянск» были организованы мероприятия по  летнему отдыху и занятости детей: работали 9 лагерей  дневного пребывания,  загородный оздоровительный лагеря «Елочка», экологические  отряды, клубы по месту жительства, этнографические экспедиции, многодневные походы.

Всего в 2012 году летними мероприятиями отдыха,  оздоровления и занятости охвачено 5817 детей (в 2011 году-5815, в 2010 году – 5315), в том числе 87 подростков, состоящих на учете, 1261 ребенок из малообеспеченных семей и группы риска, 57 детей из многодетных семей. По программе  приобретено 40 путевок в лагеря дневного пребывания «Внешкольник» и «Тальяны» на сумму 20,0 тыс. руб.

В период летних оздоровительных мероприятий в каждом микрорайоне  созданы дворовые команды. На базах клубов по месту жительства  проведены соревнования по дворовым видам спорта (футбол, волейбол, лапта, хоккей), различные спортивные эстафеты, праздники дворов.

Вывод:

- Городская  программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-2012 годы»  в 2012 году реализована  по всем направлениям  и разделам.

- Исполнение мероприятий Программы позволило создать допустимые условия в профилактической работе с  несовершеннолетними по  защите их прав и законных  интересов,  решению проблем социального сиротства.

Информация об исполнении Программы за 2009-2012 годы.

Срок исполнения Программы истек в 2012 году. За весь период реализации Программы при плане 217,0 тысячи рублей на мероприятия Программы направлено  92,0 тысячи рублей. Исполнение Программы составило 42,4%.

| Период | Утверждено по Программе (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Исполнено в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 47,0 | 0 | 0 |
| 2010 | 74,0 | 0 | 0 |
| 2011 | 50,0 | 46,0 | 92 |
| 2012 | 46,0 | 46,0 | 100 |
| Итого: | 217,0 | 92,0 | 42,4 |

Кроме того, в период реализации Программы на  профилактические мероприятия направлено 130,0 тысяч рублей.

Показателем эффективности реализации Программы является то, что в городе созданы допустимые  условия для получения основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

Программа способствовала более  эффективному взаимодействию служб системы органов профилактики безнадзорности и совместной плановой профилактической работы  с несовершеннолетними и их семьями,  способствовала своевременному оказанию помощи семьям и детям, проживающим в социально-опасных условиях, своевременному выявлению случаев жестокого обращения с детьми и принятию соответствующих мер.

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних запланированы в ведомственной целевой программе «Развитие системы образования муниципального образования «город Саянск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «город Саянск» от 16.10.2012 № 110-37-1183-12.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                          М.Н. Щеглов

Таблица  № 1

Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования

городской целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-20012 годы» в 2012 году

| № п/п | Мероприятия Программы | Утвержде-но в Програм-ме на 2012 год | Утверждено в местном бюджете на 2012 год по Программе тыс. руб. | Исполне-но за 2012 год тыс. руб. | Исполне-но в % от за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствовать обмен оперативной информацией между учреждениями профилактики о несовершеннолетних, склонных или совершивших правонарушение, фактов жестокого обращения с детьми. | 0 | Мероприятия I раздела выполнены, финансирование для выполнения данных мероприятий в 2012 году Программой не предусмотрено |  |  |
| 1.2. | Продолжить формирование единого городского банка данных «Семьи, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на учете в органах системы профилактики безнадзорности» и 1 раз в квартал анализировать его положение. | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Провести обучающие семинары для специалистов органов и учреждений системы профилактики | 0 |  |  |  |
| 1.4. | Информирование учреждений системы профилактики по выявлению и оказанию практической помощи семьям и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. (1 раз в квартал) | 0 |  |  |  |
| 1.5. | Подготовка статей в СМИ по проблемам семейного воспитания пропаганды здорового образа жизни | 0 |  |  |  |
| 1.6. | Анализ организации занятости подростков в учреждениях дополнительного образования (полугодие, год) | 0 |  |  |  |
| 1.7. | Анализ состояния правонарушений и преступлений несовершеннолетних и принимаемых мерах. | 0 |  |  |  |
| 1.8. | Анализ состояния учета подростков разного уровня | 0 |  |  |  |
|  | Итого по I разделу | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | II. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, беспризорности, социального сиротства. |  |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотреть на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав результаты работы детских и молодежных объединений города по профилактике социально-негативных явлений. | 0 | Мероприятия выполнены, финансирование данных мероприятий в 2012 году Программой не предусмотрено |  |  |
| 2.2. | Проведение ежеквартальных профилактических мероприятий «Подросток» (Оплата ГСМ) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 2.3. | Проведение специальных рейдов по выявлению детей и подростков, не посещающих общеобразовательное учреждение или покинувшее ее (сентябрь, январь) | 0 | Мероприятия выполнены, финансирование данных мероприятий в 2012 году Программой не предусмотрено |  |  |
| 2.4. | Проведение консультаций по профессиональной ориентации, об имеющихся вакансиях рабочих мест на предприятиях города | 0 |  |  |  |
| 2.5. | Продолжить работу советов профилактики в общеобразовательных учреждениях | 0 |  |  |  |
| 2.6. | Реализация программ дополнительного образования в образовательных учреждениях «Закон и подросток» по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях, нарушения порядка и т.п. (приобретение наглядных пособий) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| 2.7. | Провести конференцию по проблемам межведомственного взаимодействия и актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних | 0 | Мероприятия выполнены, финансирование данных мероприятий в 2012 году Программой не предусмотрено |  |  |
| 2.8. | Проведение медицинского патронажа детей в асоциальных семьях. | 0 |  |  |  |
| 2.9. | Организовать профессиональную подготовку (рабочие специальности), подростков, состоящих на учете, не посещающих образовательное учреждение, достигшего 16-летнего возраста (по плану ГУ ЦЗН) | 0 |  |  |  |
|  | Итого по II разделу | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 100 |
|  | III .Общественно-воспитательная работа с детьми и подростками. |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню матери (по смете ответственных исполнителей) | 0 | Мероприятия выполнены, финансирование данных мероприятий в 2012 году Программой не предусмотрено |  |  |
| 3.2. | Организовать досуговые мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, пропаганду здорового образа жизни, укрепления семьи, развитие физкультуры и спорта | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 3.3. | Проведение рейдов по защите трудовых прав несовершеннолетних | 0 | Мероприятия выполнены, финансирование данных мероприятий в 2012 году Программой не предусмотрено |  |  |
| 3.4. | Оказание содействия трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет по системе «временной занятости» (по запросу несовершеннолетних) | 0 |  |  |  |
| 3.5. | Приобретение путевок летних трудовых отрядов, спортивных лагерей, лагерей дневного пребывания подростков, состоящих на учете в ОДН | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 3.6. | Содействовать участию в конкурсах социальных проектов, акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками, наркоманией, курением. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 3.8. | Проведение олимпиады по правовым знаниям среди обучающихся образовательных учреждений | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |
|  | Итого по III разделу | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 100 |
|  | Всего по Программе: | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 100 |

|  |  | Таблица № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования |  |  |  |  |
| городской целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2009-20012 годы». Свод. |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия Программы | Утвер-ждено в Прог-рамме на 2009-2012 годы | Испол-нено за 2009-2012 годы тыс. руб. | Испол-нено в % |
|  | I. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствовать обмен оперативной информацией между учреждениями профилактики о несовершеннолетних, склонных или совершивших правонарушение, фактов жестокого обращения с детьми. | 0 | Исполнено без финансирования |  |
| 1.2. | Продолжить формирование единого городского банка данных «Семьи, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на учете в органах системы профилактики безнадзорности» и 1раз в квартал анализировать его положение. | 0 |  |  |
| 1.3. | Провести обучающие семинары для специалистов органов и учреждений системы профилактики | 7,0 | 4,0 | 57,1 |
| 1.4. | Информирование учреждений системы профилактики по выявлению и оказанию практической помощи семьям и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. (1 раз в квартал) | 0 | Мероприятие выполнено |  |
| 1.5. | Подготовка статей в СМИ по проблемам семейного воспитания пропаганды здорового образа жизни | 0 | Мероприятие выполнено |  |
| 1.6. | Анализ организации занятости подростков в учреждениях дополнительного образования (полугодие, год) | 0 | Исполнено без финансирования |  |
| 1.7. | Анализ состояния правонарушений и преступлений несовершеннолетних и принимаемых мерах. | 0 |  |  |
| 1.8. | Анализ состояния учета подростков разного уровня | 0 |  |  |
|  | Итого по I разделу | 7,0 | 4,0 | 57,1 |
|  | II. Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, беспризорности, социального сиротства. |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотреть на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав результаты работы детских и молодежных объединений города по профилактике социально-негативных явлений. | 0 | Выполнено |  |
| 2.2. | Проведение ежеквартальных профилактических мероприятий «Подросток» (Оплата ГСМ) | 10,0 | 6,0 | 60 |
| 2.3. | Проведение специальных рейдов по выявлению детей и подростков, не посещающих общеобразовательное учреждение или покинувшее ее (сентябрь, январь) | 0 | Выполнено |  |
| 2.4. | Проведение консультаций по профессиональной ориентации, об имеющихся вакансиях рабочих мест на предприятиях города | 0 |  |  |
| 2.5. | Продолжить работу советов профилактики в общеобразовательных учреждениях | 0 |  |  |
| 2.6. | Реализация программ дополнительного образования в образовательных учреждениях «Закон и подросток» по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях, нарушения порядка и т.п. (приобретение наглядных пособий) | 22,0 | 8,0 | 36,4 |
| 2.7. | Провести конференцию по проблемам межведомственного взаимодействия и актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних |  | Выполнено |  |
| 2.8. | Проведение медицинского патронажа детей в асоциальных семьях. | 0 |  |  |
| 2.9. | Организовать профессиональную подготовку (рабочие специальности), подростков, состоящих на учете, не посещающих образовательное учреждение, достигшего 16-летнего возраста (по плану ГУ ЦЗН) | 0 | Выполнено |  |
|  | Итого по II разделу | 32,0 | 14,0 | 44 |
|  | III .Общественно-воспитательная работа с детьми и подростками. |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню матери (по смете ответственных исполнителей) | 0 | Мероприятие проведено за счет спонсоров |  |
| 3.2. | Организовать досуговые мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, пропаганду здорового образа жизни, укрепления семьи, развитие физкультуры и спорта | 40,0 | 20,0 | 50 |
| 3.3. | Проведение рейдов по защите трудовых прав несовершеннолетних | 0 | Выполнено |  |
| 3.4. | Оказание содействия трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет по системе «временной занятости» (по запросу несовершеннолетних) | 30,0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Приобретение путевок летних трудовых отрядов, спортивных лагерей, лагерей дневного пребывания подростков, состоящих на учете в ОДН | 80,0 | 40,0 | 50 |
| 3.6. | Содействовать участию в конкурсах социальных проектов, акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками, наркоманией, курением. | 20,0 | 10,0 | 50 |
| 3.8. | Проведение олимпиады по правовым знаниям среди обучающихся образовательных учреждений | 8,0 | 4,0 | 50 |
|  | Итого по III разделу | 178,0 | 74,0 | 41,6 |
|  | Всего по Программе: | 217,0 | 92,0 | 42,4 |